Заходи щодо реалізації завдань передбачених у додатку 1 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (Заходи з реалізації антикорупційної політики Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області)

№ з/п	№ АП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи	Індикатор виконання	Моніторинг виконання заходів
						Фактичний термін (строк) виконання заходів	Стан виконання заходів (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2.	Візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області (далі - Головне управління) проєктів внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Головного управління	Постійно / (за наявності підстав)	Нагорна Л.П.	Забезпечено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно - господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	Постійно / (за наявності підстав)	Виконано	Забезпечено 100% візування Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління (далі — Відділ) проєктів розпорядчих актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань. / Протягом звітного періоду завізовано: / - 639 (100%) проєктів актів з основної діяльності; / - 2 (100%) проєктів актів з адміністративно-господарських питань; / - 227 (100%) наказів з особового складу.
2.	4.	Доведення до працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області змісту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (далі - Антикорупційна програма)	Постійно	Нагорна Л.П., / керівники самостійних / структурних підрозділів	Забезпечено ознайомлення працівників Головного управління (у тому числі новопризначених) зі змістом Антикорупційної програми	Постійно	Виконано	Службовою запискою від 03.05.2024 №135/13-16 ознайомлено працівників Головного управління зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки. / Ознайомлення 6 (100% з 20.05.2024) новопризначених працівників здійснено під час проведення вступного інструктажу
3.	5.	Організація виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою (в межах компетенції Головного управління)	У строки, визначені / Антикорупційною програмою	Рем О. М., Білозуб Н. А., Сіраш В. В., Нагорна Л.П., керівники / самостійних / структурних підрозділів	1. Наказом Головного управління визначено заходи щодо реалізації Антикорупційної програми (в межах компетенції Головного / управління). / 2. Забезпечено надання Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України звітної інформації про виконання заходів щодо реалізації Антикорупційної програми	У строки, визначені / Антикорупційною програмою	Виконано частково	Наказом Головного управління від 28.05.2024 №527 затверджено: / 1) Заходи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки; / 2) Графік проведення внутрішніх навчань Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області на 2024–2025 роки; / 3) План заходів з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області на 2024–2025 роки / Термін виконання щодо надання Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України звітної інформації про виконання заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки не настав
4.	6.	Здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми та Заходів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024 - 2025 роки (далі - Заходи)	У строки, визначені / Антикорупційною програмою	Нагорна Л.П.	1 Підготовлено звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми (за необхідності – пропозиції щодо внесення змін). / 2. Опубліковано звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (субсторінці)	У строки, визначені / Антикорупційною програмою	Не виконано	Термін виконання не настав
5.	8.	Проведення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням	Постійно	Нагорна Л.П. / (в межах компетенції)	1. Забезпечено здійснення моніторингу змін антикорупційного законодавства України. / 2. Здійснено коригування відповідних заходів (у разі потреби)	Постійно	Виконано	Забезпечено здійснення моніторингу змін антикорупційного законодавства України. / Потреба у коригуванні відповідних заходів відсутня
6.	9.	Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління	Постійно	Нагорна Л.П.	Забезпечено своєчасне надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління з обліком у відповідному журналі	Постійно	Виконано	Використовуючи всі можливі засоби комунікації (пошта, електронна пошта, месенджер Viber), здійснено надання роз’яснень та консультаційної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства, зокрема: / - працівникам, які працюють в Головному управлінні (43 консультації); / - особам при призначенні на вакантні посади Головного управління (21 консультація); / - особам, які звільнились з Головного управління протягом I півріччя 2024 року (20 консультацій). / Проведено 5 навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
7.	10.	Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, в тому числі у сфері захисту викривачів та правил етичної поведінки новопризначених працівників, а також осіб, які проходять у Головному управлінні службу чи навчання або виконують певну роботу; осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави	Постійно / (за потреби)	Нагорна Л.П., керівники / самостійних / структурних підрозділів	1. Забезпечено своєчасну актуалізацію пам’яток про основні вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, у тому числі у сфері захисту викривачів і правил етичної поведінки (за наявності підстав). / 2. Своєчасне (протягом 3-х робочих днів) ознайомлення новопризначених працівників, а також осіб, які проходять у Головному управлінні службу чи навчання	Постійно (за потреби)	Виконано	Розроблено та доведено до відома працівників Головного управління пам’ятки у сфері захисту викривачів і правил етичної поведінки. / Протягом І півріччя 2024 року 21 новопризначений працівник ознайомлений з пам’яткою
8.	11.	Організація та проведення деклараційних кампаній та надання працівникам Головного управління консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація)	Постійно	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено своєчасну організацію деклараційних кампаній, актуалізацію інформаційно-роз’яснювального матеріалу у сфері фінансового контролю. / 2 Вжито заходів щодо проведення навчальних заходів та умов для надання працівникам Головного управління консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. / 3. Вжито заходів щодо своєчасного інформування суб’єктів декларування, які працюють (працювали) у Головному управлінні щодо вимог фінансового контролю	Постійно	Виконано	Службовою запискою від 24.01.2024 №29/13-16 доведено до працівників Головного управління інформацію щодо початку деклараційної кампанії у 2024 році та оновлені роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі- Національне агентство) у сфері фінансового контролю. / Проведено навчальний захід та надано 43 консультації працівникам Головного управління з питань декларування. / Проінформовано в телефонному режимі щодо необхідності подання декларацій: / - 21 суб’єкт декларування, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною; / - 43 суб’єкти декларування, які звільнились з Головного управління у 2023 році
9.	12.	Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Головному управлінні (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини першої статті 51-2 Закону України “Про запобігання корупції” декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій	Постійно / (у визначеному законодавством порядку)	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено своєчасну перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій. / 2. Направлено відповідні повідомлення до Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій (у разі встановлення)	Постійно / (у визначеному законодавством порядку)	Виконано	Протягом І півріччя 2024 року було здійснено 840 перевірок фактів подання декларацій, передбачених статтею 45 Закону України “Про запобігання корупції”, з яких: / 1) 756 суб’єктів декларування, які станом на 31.12.2023 працювали в Головному управлінні (з них 12 осіб підпадають під дію ч.7 ст.45 Закону України “Про запобігання корупції”) - подано 744 “щорічних” декларацій за 2023 рік; / 2) 43 суб’єктів декларування, які звільнені з Головного управління у 2023 році - подано 42 декларації “після звільнення” за 2023 рік; / 3) 20 суб’єктів декларування, які звільнились з Головного управління протягом 2024 року - подано 20 декларацій “при звільненні”; / 4) 21 кандидатів, які претендували на посаду в головному управлінні протягом 2024 року - подано 21 декларацію “кандидата на посаду” за 2023 рік. / Повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про 1 випадок неподання декларації “після звільнення” за 2023 рік
10.	13.	Удосконалення роботи з добору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Постійно / (у визначеному законодавством порядку)	Веселова Н.М., / Нагорна Л.П. / (в межах компетенції)	1. Забезпечено перегляд процедури з добору персоналу (надання відповідних пропозицій на вимогу Пенсійного фонду України). / 2. Забезпечено своєчасну організацію проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища відповідно до вимог Закону	Постійно / (у визначеному законодавством порядку)	Виконано	Пропозиції щодо перегляду процедури з добору персоналу не надавались у зв’язку з відсутністю відповідної вимоги Пенсійного фонду України. / Упродовж І півріччя 2024 року забезпечено процедуру щодо проведення спеціальної перевірки стосовно 21 особи, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії “Б” в Головному управлінні
11.	15.	Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції	Постійно / (у строки, визначені законодавством)	Нагорна Л.П.	1. Взято участь у заході. / 2. Забезпечено своєчасне надання Національному агентству звітної інформації та інформації про зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління. / 3. Забезпечено опрацювання запитів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. / 4. Своєчасне інформування начальника Головного управління, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Головного управління	Постійно / (у строки, визначені законодавством)	Виконано	Протягом I півріччя 2024 року працівниками Відділу систематично прийнято участь у роз’яснювальних заходах, семінарах та онлайн вебінарах, що проводились Національним агентством та Пенсійним фондом України. / У визначені законодавством строки надано до Національного агентства звітну інформацію, передбачену підпунктом 6 пункту 2 розділу ІІ Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції щодо результатів діяльності Відділу за 2023 рік. / 02.07.2024 надано до Національного агентства інформацію про зміну структури, штатної чисельності, контактних даних, а також виконуючого обов’язки начальника Відділу. / Запитів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не надходило. / Фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”, не встановлено
12.	16.	Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Постійно	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів розпорядчих актів. / 2. Забезпечено ознайомлення осіб, яких включено до складу утвореної в Головному управлінні дисциплінарної комісії, з вимогами у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у разі утворення), під особистий підпис до початку їх роботи. / 3. Забезпечено своєчасне реагування на факти, викладені в повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” в частині сприяння врегулювання конфлікту інтересів (у разі наявності ознак). / 4. Своєчасно поінформовано начальника Головного управління та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання (у разі виявлення)	Постійно	Виконано	Протягом звітного періоду Сектором завізовано 1566 (100%) проєктів розпорядчих актів. / Протягом звітного періоду в Головному управлінні дисциплінарні провадження відсутні, дисциплінарні комісії не створювались. / У звітному періоді надійшло 1 повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів, який врегульований відповідно до Закону, шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті (наказ від 30.01.2024 № 106 “Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів”).
13.	17.	Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно / (за наявності підстав)	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”. / 2. Своєчасно отримано та організовано розгляд повідомленої через внутрішні канали інформації. / 3. Вжито заходів щодо співпраці з викривачами; забезпечено дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”. / 4. Забезпечено конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень	Постійно / (за наявності підстав)	Виконано	З 03.01.2024 забезпечено підключення Головного управління до Єдиного порталу повідомлень викривачів. / Наказом Головного управління від 29.02.2024 №237 визначено спеціальну телефонну лінію 0462-67-50-07 та Єдиний портал повідомлень викривачів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”. / Повідомлення зазначеної інформації через внутрішні канали не надходили
14.	18.	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону “Про запобігання корупції”	Постійно	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено надання методичної та консультативної допомоги щодо здійснення повідомлення, впровадження морального та матеріального заохочення працівників Головного управління, які є викривачами. / 2. Забезпечено організацію та проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення, комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів	Постійно	Виконано	Відсутні випадки звернення працівників Головного управління щодо надання методичної та консультативної допомоги щодо здійснення повідомлення, впровадження морального та матеріального заохочення для викривачів. / З метою здійснення консультативної та роз’яснювальної роботи розміщено 10 публікацій, які містять роз’яснення норм антикорупційного законодавства, зокрема щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, особливостей подання декларацій в умовах воєнного стану, відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень, передбачених Законом, розмежування понять близькі особи та члени сім’ї, обмеження та заборони щодо отримання неправомірної вигоди та подарунків, тощо. Проведено тренінг на тему: “Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”” у форматі дистанційного навчання, шляхом організації відеоконференції із застосуванням сервісу ZOOM. Загальна кількість слухачів склала 657 осіб. / З метою заохочення викривачів та формування культури повідомлення викривачів про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” Відділом було проведено 12.02.2024, 27.03.2024 та 07.06.2024 лекції та тренінги на теми: “Викривач та його правовий статус”, “Захист викривачів. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача” загальна кількість слухачів склала 661 особа. / Крім того, з нагоди Міжнародного дня викривачів корупції Відділом проведено просвітницький захід для працівників Головного управління, загальна аудиторія якого склала 349 державних службовців.
15.	19.	Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом / Національного агентства	У разі надходження припису / Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття / безпідставних, на її думку, / звинувачень або підозри	Нагорна Л.П.	Проведено службове розслідування	У разі надходження припису / Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття / безпідставних, на її думку, / звинувачень або підозри	Виконано	У звітному періоді відсутні підстави для проведення Головним управлінням зазначених службових розслідувань
16.	20	Облік працівників Головного управління притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або порушень пов’язаних з корупцією	Постійно	Нагорна Л.П.	1. Забезпечено ведення журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. / 2. Здійснено моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень, у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом (за наявності підстав). / 3. Здійснено моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Головним управлінням вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції” (за наявності підстав). / 4. Повідомлено у письмовій формі начальника Головного управління про вчинення працівниками корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно	Виконано	Забезпечено ведення журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Станом на 30.06.2024 в Головному управлінні не працюють особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. / У звітному періоді відсутні випадки: / - надходження до Головного управління офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Головного управління корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; / - накладення на працівників Головного управління стягнення за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; / - вчинення працівниками Головного управління корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та інших вимог Закону
17.	21.	Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду	Постійно	Нагорна Л.П., Туревська Н. Л.	Забезпечено опублікування матеріалів антикорупційного спрямування на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (субсторінці) з метою залучення широкого кола громадськості та експертів до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду	Постійно	Виконано	Забезпечено оперативне висвітлення матеріалів антикорупційного спрямування у медіапросторі. / Протягом 1 півріччя 2024 року на інформаційних вебсторінках Головного управління (вебпорталу ПФУ, у мережі Facebook, Telegram) оприлюднено 10 публікацій : “Топ 10 порушень у деклараціях про майновий стан”, “Єдиний портал повідомлень про корупцію”, “Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції у сфері захисту викривачів”, “Як декларувати майно отримане у спадщину”,Ю “Дані для декларування за допомогою застосунку “ДІЯ”, “Обмеження та заборони щодо отримання неправомірної вигоди та подарунків”,“Близькі особи та члени сім’ї, розмежування понять”,“Поняття та складові конфлікту інтересів”, “Викривачам корупції”, ”Правовий статус, права та гарантії захисту викривача”.

*Номер заходу з реалізації антикорупційної політики Пенсійного фонду України та його територіальних органів (додаток 1 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки).