Інформація

про виконання заходів передбачених у додатку 7 до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2026 – 2028 роки                                                                                                                                       (План заходів з популяризації електронних сервісів та покращення рівня якості

обслуговування в територіальних органах Пенсійного фонду України у 2026–2028 роках)

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області за І півріччя 2026 року

| № з/п | Найменування завдання | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Прозоре та відповідальне надання послуг | Здійснення моніторингу роботи відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) управління обслуговування громадян (далі – сервісні центри) Головного управління: шляхом виїздів в сервісні центри; щодо організації роботи сервісних центрів з управління чергою можливість попереднього запису на прийом через вебпортал, функціонування систем електронного керування чергою, управління живою чергою в сервісних центрах). | Зінник С. М., Семиз М. І., Василенко В. Л., Карпець Л. С. | Постійно, щопівроку | Виконано | 1.1. Здійснено моніторинг роботи відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Головного управління: здійснено 18 виїздів до сервісних центрів; кожний сервісний центр Головного управління забезпечений обладнанням з управління чергою; забезпечено можливість попереднього запису на прийом через вебпортал, функціонування систем електронного керування чергою, управління живою чергою в сервісних центрах. |
| 1.2. | Прозоре та відповідальне надання послуг | Проведення моніторингу роботи віддалених робочих місць Головного управління. | Зінник С. М., Семиз М. І., Василенко В. Л., Карпець Л. С. | Постійно, щопівроку | Виконано | 2.1. Під час моніторингу роботи на віддалених робочих місцях переглянуто ефективність виїзних прийомів у 8 територіальних громадах (протягом травня) та у 13 територіальних громадах (протягом червня). |
| 1.3. | Прозоре та відповідальне надання послуг | Проведення оцінки сервісних центрів Головного управління на відповідність стандартам обслуговування громадян за визначеними критеріями. | Зінник С. М., Семиз М. І., Василенко В. Л., Чекаленко В. В. | Постійно, щопівроку | Виконано | Протягом звітного періоду забезпечено дотримання вимог стандартів обслуговування громадян. Приміщення сервісних центрів Головного управління відповідають вимогам Стандартів на 92,3%, що на 1 % більше у порівнянні з показником відповідності на початок звітного періоду, в тому числі: архітектурна доступність складає 93,7%, зали обслуговування відповідають на 94,9%, зони очікування – на 96,4%, робочі зони – на 98,8%, санітарно-гігієнічні приміщення – на 81,6%. Оновлено кольористику внутрішнього оформлення – в 6 сервісних центрах, оновлено меблі – у 10 сервісних центрах, здійснено дооблаштування санітарної кімнати – в 5 сервісних центрах, встановлено засоби тактильного орієнтування, контрастного маркування – у 8 сервісних центрах, забезпечено наявність розумного пристосування – у 3 сервісних центрах, забезпечено наявність додаткових камер відеоспостереження – у 10 сервісних центрах, додатково забезпечено наявність терміналів електронного керування чергою – у 11 сервісних центрах. У 23 (100 %) сервісних центрах розміщено актуальні інформаційні матеріали на стендах, друковану продукцію (буклети, листівки), зразки заповнення заяв та інших документів, що можуть надаватись відвідувачами, зокрема надані Пенсійним фондом України. |
| 2. | Популяризація електронних сервісів | 1. Поширення Головним управлінням інформаційних повідомлень про послуги, які надаються в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу Пенсійного фонду. | Семиз М. І., Хилик Т. П., Карпець Л. С., Савченко Л. М. | Постійно, щопівроку | Виконано | Протягом звітного періоду забезпечено поширення в медіа та на власних вебресурсах 426 інформаційних повідомлень про послуги, які надаються Головним управлінням в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. |

_______________________________________________________