Додаток 1

Інформація

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною

програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2021 року №140 (із змінами) за I півріччя 2023  року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області

| № з/п | Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного у Антикорупційній програмі | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання | Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми |
| 1 | Координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду (в межах компетенції) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції за звітний період виконано всі поставлені завдання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України. |  |
| 2 | Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління пройдено за звітний період 5 навчань щодо підвищення професійної компетентності про, що поінформовано Пенсійний фонд України та управління по роботі з персоналом Головного управління. |  |
| 3 | Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Фонду та його органів з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом (в межах компетенції) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | За звітний період працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління надано 169 консультацій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. |  |
| 4 | Розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно- розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах (в межах компетенції) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду у Головному управлінні відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та прийнято 2 накази з основної діяльності з питань запобігання та виявлення корупції. |  |
| 5 | Візування уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | За звітний період працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління завізовано 1937 проектів актів, з них: 789 - з основної діяльності, 21 – з адміністративно-господарських питань та 1127 з кадрових питань. |  |
| 6 | Аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проводився аналіз потенційних та наявних контрагентів. Для підготовки тендерної документації та вимог до предмета закупівлі, розгляду тендерних пропозицій та проведення переговорів у разі здійснення переговорної процедури закупівлі у Головному управлінні утворено робочу групу, до складу якої входить керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління |  |
| 7 | Реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання (в межах компетенції) | Сердюк С. В.. | Постійно | Постійно | Виконано | За звітний період забезпечено 100% виконання завдань і заходів визначених Антикорупційною програмою про, що було проінформовано Пенсійний фонд України від 13.01.2023 №1600-13-5/3044. Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління у термін до 10 січня та до 10 липня щороку надають відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання Заходів, за які вони є відповідальними. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління забезпечує моніторинг та координацію діяльності структурних підрозділів Головного управління щодо впровадження та реалізації Заходів, надає Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України у термін до 15 січня та до 15 липня щороку інформацію про стан виконання Заходів Головним управлінням. |  |
| 8 | Контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом (в межах компетенції) | Сердюк С. В., керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | Постійно | Виконано | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції та керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління здійснюється контроль за дотриманням працівниками правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом. Протягом звітного періоду порушень не виявлено |  |
| 9 | Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів (в межах компетенції) | Сердюк С. В., керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | Постійно | Виконано | Вжито заходів щодо врегулювання 100% виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. Випадки конфлікту інтересів у працівників Головного управління виявлено. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. У звітному періоді надійшло 2 повідомлення від працівників про наявність конфлікту інтересів, які врегульовано відповідно до статті 30 Закону України «Про запобігання корупції», шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті. |  |
| 10 | Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів (в межах компетенції) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | У зв’язку з обмеженням доступу до публічної частини Реєстру декларацій в умовах воєнного стану можливість переглянути факт подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не має можливості. Таким чином, здійснення перевірок факту подання суб’єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснено після припинення чи скасування воєнного стану та відновлення доступу до публічної частини Реєстру декларацій. |  |
| 11 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах (в межах компетенції) | Пєсков Ю. О., Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Спеціальна перевірка стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, буде здійснена протягом 3 місяців з дня його припинення чи скасування |  |
| 12 | Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону (в межах компетенції) | Пєсков Ю. О., Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду підстав для інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, не виникало |  |
| 13 | Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | За звітний період підстав для вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі, не виникало. |  |
| 14 | Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду підстав для проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, не виникало. |  |
| 15 | Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Забезпечено вжиття 100% заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" шляхом проведення внутрішніх навчань, проведення комунікаційної кампанії та здійснення просвітницьких заходів з питань формування культури повідомлення. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 0 навчань, 1 тренінг на тему: “Особливості повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та правовий статус викривачів”; 1 просвітницький захід на тему “Викривачі корупції. Гарантії захисту трудових прав викривача. Умови отримання винагороди”. У тренінгу взяли участь 157 державних службовців Головного управління. У просвітницьких заходах взяли участь 26 осіб. Також висвітлено 5 публікацій з даної тематики на сторінці Головного управління у Facebook. |  |
| 16 | Захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав)(в межах компетенції) | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду підстав для захисту працівників Головного управління, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників, не виникало |  |
| 17 | Впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду (в межах компетенції) | Керівництво Головного управління, Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | До участі у засіданнях колегії при начальнику Головного управління, залучено представників громадськості (голову Полтавської обласної ради професійних спілок та виконавчого директора об’єднаної виконавчої дирекції Полтавської обласної організації роботодавців та Полтавського регіонального відділення УСПП). Протягом звітного періоду проведено 2 засідання. |  |
| 18 | Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду (в межах компетенції) | Керівництво Головного управління, Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | До участі у засіданнях колегії при начальнику Головного управління, залучено представників громадськості (голову Полтавської обласної ради професійних спілок та виконавчого директора об’єднаної виконавчої дирекції Полтавської обласної організації роботодавців та Полтавського регіонального відділення УСПП). Протягом звітного періоду проведено 2 засідання. Питання про результати роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області з питань запобігання та виявлення корупції планується розглянути в II півріччі 2023 року. |  |
| 19 | Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів (в межах компетенції) | Гаврилко С.М., Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду фактів несанкціонованого доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів, не встановлено. |  |
| 20 | Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції | Сердюк С. В. | Постійно | Постійно | Виконано | За звітний період звернення до правоохоронних органів не направлялися. |  |
| 21 | Цифровізація діяльності Фонду як ключові інструменти оптимізації та прозорості надання послуг громадянам | Сердюк С. В., керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | постійно | 100% виконання у звітному періоді | забезпечено постійне інформування громадян про надання Головним управлінням послуг в електронному вигляді як інструменту прозорості та оптимізації. |  |
| Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2023 № 15)) |
| Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення |
| 1.1 (1.1) | Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі – Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., Товстоножко І. В., Пшенічнікова К.С., Проходовський В.І. | Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню) | постійно | виконано | 100% виконання у звітному періоді Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, зокрема, опрацювання звернень осіб про призначення та перерахунок пенсії здійснюється за принципом екстериторіальності. Впроваджено в роботу використання типових інформаційних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, платежів. Забезпечено отримання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування від податкових органів інформаційно- телекомунікаційними засобами в електронній формі. |  |
| 2.1 (3.1) | Надання пропозицій Фонду щодо визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. | Носенко В.М., Мисик О.І., Проходовський В.І., Товстоножко І.В., Діденко Л.С., Гаврилко С.М. керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.12.2022 | 31.12.2022 | виконано | 100% виконання У зв`язку із відсутністю доручення ПФУ пропозиції не надавалися. |  |
| 2.2 (3.2) | Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. | Носенко В.М., Мисик О.І., Проходовський В.І., Товстоножко І.В., Діденко Л.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | щоквартально | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Проведено вибірковий моніторинг повторних звернень/скарг громадян на дії посадових осіб Головного управління за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. За результатами моніторингу порушень не виявлено. Про результати моніторингу доповідною запискою від 30.09.2022 № 58/13-16 повідомлено керівника управління. |  |
| 3.1 (4.1) | Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. | Носенко В.М., Товстоножко І.В., Діденко Л.С., Проходовський В.І. | щоквартально | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді На виконання вимог листа Пенсійного фонду України від 25.08.2018 №24357/02-10 та наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області від 31.05.2019 № 326 щомісячно здійснюється перевірка правильності призначення (перерахунку) пенсій згідно з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Фонду списків особових рахунків пенсіонерів, у яких місячний розмір пенсій або розмір доплати перевищує 50000 гривень. |  |
| 4.1 (5.1) | Надання пропозицій Фонду (за потреби) для розробки та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам. | Носенко В.М., Діденко Л.С., Товстоножко І.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання У зв`язку із відсутністю доручення ПФУ пропозиції не надавалися. Створено перелік отримувачів пенсій для реалізації виплати пенсій не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1165 від 10 листопада 2021 року «Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до п. 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території». |  |
| 5.1 (6.1) | Розробка та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду. | Носенко В.М., Товстоножко І.В., Діденко Л.С., Каплацька С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.03.2022 | 31.03.2022 | виконано | 100% виконання з метою реалізації заходу наказом Головного управління від 8.10.2022 №622 до спільного наказу Головного управління від 22.05.2020 №277 «Про впорядкування організації взаємодії та документообігу між структурними підрозділами Головного управління по супроводу судових справ та виконанню судових рішень з питань пенсійного забезпечення», внесено зміни до Методичних рекомендації про взаємодію між структурними підрозділами Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області по супроводу судових справ та виконанню судових рішень з питань пенсійного забезпечення, з врахуванням вимог пункуту 2 наказу Пенсійного фонду України від 30 вересня 2022 року № 95 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Пенсійного фонду України під час виконання рішень судів”. |  |
| 5.2 (6.2) | Надання Фонду (за потреби) пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду. | Носенко В.М., Товстоножко І.В., Діденко Л.С., Каплацька С.М., Пшенічнікова К.С., | 31.03.2022 | 31.03.2022 | виконано | 100% виконання Працівниками юридичного управління надано Пенсійному Фонду пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду. |  |
| Правова робота |
| 6.1 (7.1) | Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору. | Каплацька С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | протягом 2021–2023 років | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді розроблено, на основі судової практики, зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору, які застосовуються Головним управлінням. Крім того, з метою забезпечення ефективного захисту Головного управління в судах, взято участь у розробці Пенсійним Фондом України єдиної практики щодо предмету спору нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 2022 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 540 «Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань». Відповідні зразки відзиву на позов застосовано представниками Головного управління з червня 2022 року на практиці. |  |
| 6.2 (7.2) | Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах. | Каплацька С.М., Пєсков Ю.О. | згідно з окремим графіком | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді постійно проводяться тренінги підвищення кваліфікації, зокрема, - відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області від 19.08.2022 № 484 “Про запровадження щорічного тестування працівників Головного управління» працівниками юридичного управління у серпні 2022 року взято участь у тестуванні; - відповідно до Положення про організацію проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2020 № 4-1 працівниками юридичного управління в дистаційному режимі 23 та 28 вересня 2022 року взято участь тренінгу на тему: «Актуальні питання модернізації, розгортання та експлуатації комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІТС ПФУ. Розгортання типового організаційного-технічного рішення КСЗІ»; - на виконання наказу Головного управління від 03 травня 2023 року № 542 «Про проведення навчання працівників юридичного управління», 24 травня 2023 року працівниками юридичного управління взято участь у дистанційному внутрішньому тренінгу на тему «Порядок розгляду запитів фізичних та юридичних осіб, державних органів, адвокатів про надання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, органами Пенсійного фонду України»; - на виконання наказу Головного управління від 30.06.2023 №787«Про проведення навчання працівників юридичного управління» 04 липня 2023 року працівниками юридичного управління взято участь у дистанційному внутрішньому тренінгу на тему «Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах» По завершенню навчання здійснено контроль знань працівників шляхом тестування з використанням Google Форми. |  |
| 6.3 (7.3) | Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством. | Каплацька С.М. | згідно з окремим планом проведення перевірок | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді необхідність проведення перевірки якості представництва у звітньому періоді не виникала (на виконання наказу Пенсійного фонду України від 18.11.2021 №167 та Плану проведення перевірок організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України у ІІ півріччі 2021 року проведено перевірки стану організації правової роботи в Головному управлінні). |  |
| 6.4 (7.4) | Використання під час представництва в судах рекомендованих Пенсійним фондом України зразків обґрунтування правових позицій. | Каплацька С.М. | 31.03.2022 | 31.03.2022 | виконано | 100% виконання Опрацьовуються огляди судової практики, які направляються Пенсійним фондом України для використання в роботі Головного управління, зокрема надіслано та опрацьовано: огляд правових висновків Верховного Суду України від 29.04.2022№2800-0603-/15689, Коментар законодавства, що стосується діяльності Пенсійного фонду України, на основі судової практики від 26.10.2022 №2800-0603-9/44710,постанову Верховного суду України від 28.11.2022 №640/11258/20 листом від 01.12.2022 №2800 -063-9/51366. Сектором організації правової роботи юридичного управління на на виконання плану робіт Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на 2022 рік підготовлено «Огляд судової практики Верховного Суду» від 25.05.2022 №1142/08-16 та від 31.08.20222 №1965/08-16, які направлено відділам представництва інтересів в судах юридичного управління №№1,2,3 а «Огляд судової практики Верховного Суду» у тому числі щодо відмови особі у призначенні пенсії за віком; перерахунку розміру субсидії; притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та ін. від 20.10.2022 №2485/08-16 направлено усім структурним підрозділам Головного управління. |  |
| 6.5 (7.5) | Впровадження щорічного вибіркового моніторингу відділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та інформування начальника Головного управління та керівника юридичного управління про результати здійсненого моніторингу. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Каплацька С.М. | 31.12.2022; 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Вибірковий моніторинг прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої зацікавленості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ планується на II півріччя 2023 року. |  |
| 6.6 (7.6) | Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління. | Каплацька С.М. | постійно, але не рідше ніж двічі на рік | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді У 2023 році надіслано та опрацьовано огляд правових висновків Верховного Суду України від 19.06.2022 № 2800-0603-9/33755 щодо пенсійного та соціального забезпечення, трудових спорах та окремих питань застосування норм матеріального права. Сектором організації правової роботи юридичного управління підготовлено «Огляд судової практики Верховного Суду» від 14.03.2023 №763/08-16, що охопив актуальні питання, зокрема, позиції суду щодо поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення, застосування обмежень граничного розміру при нарахування та виплаті особі пенсії за вислугу років тощо. |  |
| 7.1 (8.1) | Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., Каплацька С.М., Пшенічнікова К.С., Пасічник О.В. Проходовський В.І. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання Замовником програмного забезпечення для створення автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів при розгляді скарг є Пенсійний фонд України. |  |
| 8.1 (9.1) | Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих проваджень шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами). | Каплацька С.М. | 30.06.2022 | 30.06.2022 | виконано | 100% виконання У зв`язку із відсутністю доручення ПФУ пропозиції не надавалися. |  |
| 8.2 (9.2) | Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення). | Мисик О.І., Гаврилко С.М., Каплацька С.М. | 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Щомісячно ведеться моніторинг стану оскарження рішень суду Головним управлінням, про результати такого моніторингу повідомляється керівництво Головного управління та Пенсійний фонд України. |  |
| 8.3 (9.3) | Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду. | Мисик О.І., Каплацька С.М., | згідно окремого графіку | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено організацію та проведення внутрішніх навчань щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням. Разом з тим працівниками юридичного управління Головного управління проведено лекції для всіх структурних підрозділів на тему «Військовий стан та його особливості» згідно встановленого графіку у березні 2022 року. |  |
| 8.4 (9.4) | Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством. | Мисик О.І., Каплацька С.М., | 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Постійно здійснюється аналіз результатів автоматизованого моніторингу про його результати інформується керівництво Головного управління, усунення виявлених недоліків проведено станом на 01.09.2022, 01.12.2022, 01.03.2023 та 01.06.2023. |  |
| 8.5 (9.5) | Впровадження проведення відділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення) щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Каплацька С.М. | 31.12.2022; 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді В грудні 2022 року проведено вибірковий моніторингу протоколів засідань Комісії Головного управління з питань оскарження судових рішень, прийнятих не на користь Головного управління, та доцільності використання коштів на сплату судового збору, утвореної відповідно до наказу Головного управління від 11.02.2022 №139 щодо виявлення особистої зацікавленості її членів у результатах голосування з питань порядку денного. Доповідною запискою від 14.12.2022 №79/13-16 про результати вибіркового моніторингу поінформовано начальника Головного управління. У 2023 році моніторинг заплановано на II півріччя 2023 року. |  |
| 8.6 (9.6) | Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору. | Каплацька С.М. | Після введення в дію підпункту «б» підпункту1 пункту 17 параграфа 1 розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання Забезпечено доступ до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Наказом від 11.02.2022 №139 створено Комісію Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області з питань оскарження судових рішень, прийнятих не на користь Головного управління, та доцільності використання коштів на сплату судового збору. |  |
| Фінансово-економічне забезпечення |
| 9.1 (10.1) | Формування ризик-орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., Гаврилко С.М., Товстоножко І.В., Діденко Л.С. | 31.10.2022 | 31.10.2022 | виконано | 100% виконання Фінансування пенсійних виплат здійснюється в межах видатків бюджету Головного управління. Головне управління не бере зобов’язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Головного управління. Щомісячно складається звітність щодо виконання показників бюджету та подається до Пенсійного Фонду України. Замовником програмного забезпечення для здійснення автоматизованого моніторингу видатків кошторису Головного управління є Пенсійний фонд України. |  |
| 9.2 (10.2) | Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., Гаврилко С.М., Товстоножко І.В., Діденко Л.С. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | виконано | 100% виконання На постійній основі проводиться автоматизований моніторинг видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій. У 2022 році видатки бюджету Головного управління на виплату пенсій склали 101488,88 тис грн. |  |
| 10.1 (11.1) | Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру). | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Керівниками структурних підрозділів Головного управління щомісячно надаються письмові пропозиції із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення розміру премій. Розмір премії встановлюється начальником Головного управління шляхом видання відповідного наказу. |  |
| 11.1 (12.1) | Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., Каплацька С.М. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання На постійній основі проводиться моніторинг стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення. У 2022 році сплачено недоїмки економічно – активними підприємствами у сумі 9752,82 грн., виставлено до платників фінансових санкцій та пені на суму 954,49 грн. Весь борг економічно – активних підприємств охоплено заходами примусового стягнення. Юридичним управління запро-ваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво та забезпечено здійснення заходів, спрямованих на 100% стягнення боргу за 2022 рік. |  |
| 12.1 (13.1) | Перегляд даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України в Полтавській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С. | 31.12.2022 | 31.12.2022 . | виконано | 100% виконання Належність платників єдиного податку до четвертої групи с/г товаровиробників перевіряється через офіційний вебпортал ДПС у сервісі «Відкриті дані» та підтверджуються довідкою про набуття даного статусу безпосередньо платником. |  |
| Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація |
| 13.1 (14.4) | Проведення інформаційних заходів щодо порядку надання Головним управлінням послуг громадянам. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., Проходовський В.І. Ярмош О.І. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено інформування громадян з актуальних питань песнійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг. Упродовж півріччя фахівці Головного управління здійснили такі комунікації: - розміщено 931 повідомлення в електронних і друкованих виданнях, підготовлено 119 тематичних сюжетів та виступів на телебаченні та радіо; - оприлюднено 404 повідомлення (пенсійне забезпечення, житлові субсидії і пільги, страхові виплати та соціальні послуги) на власних вебресурсах Головного управління; - проведено 179 зустрічей з громадянами різних цільових аудиторій. З метою надання методичної та практичної допомоги структурним під-розділам Головного управління фахівці сектору організаційно-інформаційної роботи за півріччя створили і направили 35 інформаційних та ілюстративних матеріалів для подальшого використання під час проведення комунікацій за різними напрямками діяльності Фонду. Направлено 28 інформаційних матеріалів та інфографіку до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОВА з метою подальшого розміщення в регіональних засобах масової інформації та вебресурсах місцевих владних органів.органів. |  |
| 14.1 (15.1) | Використання програмного забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.12.2022 | 31.12.2022 | виконано | 100% виконання Програмне забезпечення повинно надійти до Головного управління від Пенсійного фонду України. |  |
| 15.1 (16.1) | Перегляд даних електронного обміну інформацією з управління Держпраці у Полтавській області та Головним управлінням Державної податкової служби України в Полтавській області. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.06.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді На виконання наказу ПФУ від 10.06.2021 № 75 «Деякі питання організації моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування» та наказу ГУ ПФУ в Полтавській області від 01.07.2021 № 788 щоквартально здійснюється моніторинг щодо результатів проведеної роботи органами Державної податкової служби України та управлінням державної служби з питань праці відповідно Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників, порушень законодавства про працю, затвердженого постановою правління ПФУ від 29.05.2017 №11-1. Обмін інформації Реєстру застрахованих осіб обумовлено та здійснюється відповідними протоколами центрального рівня. До Головного управління результати електронного обміну не надходили. |  |
| 16.1 (17.1) | Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.06.2023 | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено здійснення постійного контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом аналізу звітності платників. |  |
| 17.1 (18.1) | Впровадження за умови розробки на центральному рівні переліку ризико-орієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.10.2022 | 30.10.2022 | виконано | 100% виконання Перелік ризико-орієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів розробляється на центральному рівні. Для впровадження перелік ризико-орієнтованих критеріїв відбору операцій користувачі не надходив. |  |
| 17.2 (18.2) | Проведення вибіркових перевірок дій користувачів структурних підрозділів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів. | Носенко В.М., Мисик О.І., Гаврилко С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | щороку, відповідно до окремого плану | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Перевірки дій користувачів структурних підрозділів не проводилися На територіальному рівні відсутній доступу до відповідних журналів. |  |
| 18.1 (19.1) | Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав. | Мисик О.І., Гаврилко С.М. | відповідно до окремого плану | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Проведено інвентаризацію всіх користувачів підсистем Головного управління (наказ №111 від 30.01.2023). |  |
| Управління персоналом |
| 19.1 (20.1) | Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків. | Пєсков Ю.О. керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (під час формування умов конкурсу) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Протягом звітного періоду в Головному управлінні не проводилися конкурси на зайняття вакантної посади. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена Законом України «Про державну службу». |  |
| 20.1 (21.1) | Надання Фонду пропозицій щодо розробки та затвердження структури Головного управління та штатного розпису. | Пєсков Ю.О. керівники самостійних структурних підрозділів управління | 28.02.2022 | 28.02.2022 | виконано | 100% виконання Наказом від 23.02.2022 № 174введено в дію зміни до штатного розпису стосовно управління КПР; - від 24.10.2022 № 633 введено в дію зміни до штатного розпису стосовно підрозділів з призначення і виплати житлових субсидій; - від 08.12.2022 № 743 введено в дію зміни до штатного розпису стосовно підрозділів соціального страхування. В листопаді ПФУ за погодженням Мінсоцполітики затвердив структуру головних управлінь. |  |
| 21.1 (22.2) | Погодження із службою управління персоналом подань від керівників структурних підрозділів про висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою Головного управління з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. | Пєсков Ю.О. керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (під час надходження подань) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Порушено клопотання про нагородження 6 працівників Головного управління 4 із них нагороджено. Клопотання та подання оформлено належним чином. |  |
| 22.1 (23.1) | Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу). | Дисциплінарна комісія Головного управління | постійно (під час проведення засідань) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді За I півріччя 2023 року дисциплінарні провадження не порушувалися. |  |
| 22.2 (23.2) | Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Пєсков Ю.О. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання З метою усунення корупційного ризику «Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження» для членів дисциплінарної комісії розроблено пам’ятку. |  |
| 22.3 (23.3) | Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. | Пєсков Ю.О., Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | постійно (до початку проведення першого засідання) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено під час засідання дисциплінарної комісії Головного управління ознайомлення всіх членів комісії під особистий підпис з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. За I півріччя 2023 року дисциплінарні провадження не порушувалися. |  |
| 22.4 (23.4) | Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Пєсков Ю.О | 31.03.2022 | 31.03.2022 | виконано | 100% виконання Розроблено алгоритм дій та інфографіки процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів та порядок його врегулювання у членів дисциплінарної комісії з урахуванням особливостей виникнення конфлікту інтересів у колегіальних органах. Забезпечено поширення матеріалів серед членів створених дисциплінарних комісій під час засідання дисциплінарної комісії. |  |
| 22.5 (23.5) | Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Пєсков Ю.О | 01.07.2022 | 01.07.2022 | виконано | 100% виконання Забезпечено поширення серед членів дисциплінарної комісії алгоритму дій та інфографіки процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів та його врегулювання. Присутній 1 випадок повідомлення про наявність конфлікту інтересів у одного із членів дисциплінарної комісії, який було врегульовано шляхом усунення члена комісії від прийняття рішення, заборони брати участь у підготовці документів із відповідного питання, прийняття участі у обговоренні та голосуванні. |  |
| 23.1 (24.1) | Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | щороку (під час проведення щорічного оцінювання) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді У 2023 році вибірковий моніторинг обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання проводитиметься в II півріччі 2023 року. |  |
| Внутрішній аудит |
| 24.1 (25.1) | Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту | Пилипенко М.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання Відповідно до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність внутрішнього аудиту, планування діяльності з внутрішнього аудиту здійснено із застосуванням ризик – орієнтовного підходу до оцінки об’єктів аудиту на підставі результатів оцінки ризиків. Планування внутрішніх аудитів здійснюється відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 27.12.2022 року. |  |
| 25.1 (26.2) | Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | щопівроку | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Проведено вибіркові моніторинги результатів аудиторської діяльності за І півріччя 2023 року щодо планування та здійснення аудиторського дослідження. Доповідною запискою від 03.07.2023 року №41/13-16 повідомлено керівника Головного управління про результати моніторингу. |  |
| Контрольно-перевірочна робота |
| 26.1 (27.2) | Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. | Пасічник О.В., Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2021 | 31.12.2021 | виконано | 100% виконання Розроблено та подано для ознайомлення до управління контрольно-перевірочної роботи Пам’ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. |  |
| 26.2 (27.3) | Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам’яткою під особистий підпис. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Протягом звітного періоду забезпечено ознайомлення з “Пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб” під особистий підпис 55 посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи. |  |
| 27.1 (28.1) | Надання (за потреби) Фонду пропозиції щодо розробки та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі. | Мисик О.І., Пасічник О.В., Гаврилко С.М., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.12.2022 | 31.12.2022 | виконано | 100 % виконання Запитів від Фонду про надання пропозицій щодо розробки та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі не надходило. |  |
| Запобігання корупції |
| 28.1 (29.1) | Розробка алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.06.2022 | 30.06.2022 | виконано | 100% виконання Розроблено алгоритм дій відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного веб порталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень. Видано наказ від 10.02.2022 №133 "Про моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення". Дані у Єдиному державному реєстрі судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, відсутні. |  |
| 29.1 (30.1) | Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.10.2022 | 30.10.2022 | виконано | 100% виконання З метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками управління протягом I півріччя 2023 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 1 тренінг на тему: “Особливості повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та правовий статус викривачів” та 1 просвітницький захід на тему “Викривачі корупції. Гарантії захисту трудових прав викривача. Умови отримання винагороди”. У тренінгу взяли участь 157 державних службовців Головного управління. У просвітницькому заході взяли участь 26 осіб. Також висвітлено 5 публікацій з даної тематики на сторінці Головного управління у Facebook. |  |
| 29.2 (30.2) | Проведення регулярних комунікацій щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Ярмош О.І., керівники самостійних структурних підрозділів управління | щороку, але не рідше раз на рік | 30.06.2023 . | виконано | 100% виконання у звітному періоді В червні 2023 року проведено 1 просвітницький захід на тему “Викривачі корупції. Гарантії захисту трудових прав викривача. Умови отримання винагороди” в ньому взяли участь 26 працівників Головного управління. Також в II півріччі 2023 року заплановано проведення таких заходів. |  |
| 30.1 (31.1) | Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Пєсков Ю.О., | 31.12.2022 | 31.12.2022 | виконано | 100% виконання Наказом від 09.12.2021 №1365 «Про деякі питання здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» врегульовано взаємодію між управлінням по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції щодо контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок. У 2023 році спеціальні перевірки не проводилися. |  |
| 30.2 (31.2) | Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Пєсков Ю.О., | протягом 2021 –2023 років | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Відповідно до наказу від 09.12.2021 №1365 управління по роботі з персоналом повідомляє та надає до відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про осіб щодо яких розпочато спеціальну перевірку, зазначає дати надання згоди та дати направлення запитів, що дає можливість контролювати строки проведення спеціальної перевірки та недопущення їх порушення. Також зазначаються строки її закінчення. У 2023 році спеціальні перевірки не проводилися. |  |
| 31.1 (32.1) | Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції , Пєсков Ю.О., | протягом 2022–2023 років | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Ведеться облік близьких осіб, які працюють в Головному управлінні з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів. При прийомі на роботу кандидати на посаду заповнюють повідомлення про наявність або відсутність працюючих близьких осіб в управлінні. Для уникнення прямого підпорядкування проводиться аналіз посадових інструкцій, здійснюється перегляд матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб. За результатами аналізу інформується керівник Головного управління. За I півріччя 2023 року оновлено інформацію серед працівників Головного управління про роботу близьких осіб та здійснено аналіз стосовно можливого виникнення прямого підпорядкування, яке в майбутньому тягне за собою виникнення конфлікту інтересів. Доповідною запискою від 29.06.2023 року №40/13-16 про результати проведеного аналізу поінформовано начальника Головного управління. |  |
|  | Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність) |
| 32.1 (33.1) | Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., Штанько О.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 30.04.2022 | 30.04.2022 | виконано | 100% виконання Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2007 року №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн.. та необоротних активів Головного управління проходить лише за погодженням з Пенсійним Фондом України. За звітний період було впроваджено додаткові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за виконанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням, а саме на виконання службової записки щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно № 1720/08-16 від 04.08.2022 було створено акт приймання — передачі документів прав власності на нерухоме майно за Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області за 4 адресами. |  |
| 32.2 (33.2) | Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей. | Носенко В.М., Мисик О.І., Штанько О.В., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | щопівроку (за потреби) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Протягом звітного періоду потреби у проведенні анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей не виникало. |  |
| 32.3 (33.3) | Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності. | Носенко В.М., Мисик О.І., Штанько О.В., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.03.2022 | 31.03.2022 | виконано | 100% виконання Формою з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях є службова записка керівника самостійного структурного підрозділу щодо видачі матеріальних цінностей з обґрунтуванням необхідності їх видачі. По факту видачі матеріальних цінностей на підставі зазначених службових записок формуються документи на списання матеріальних цінностей. |  |
| 33.1 (34.1) | Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей. | Носенко В.М., Мисик О.І., Пшенічнікова К.С., Штанько О.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління | протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2007 року №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн.. та необоротних активів Головного управління проходить лише за погодженням з Пенсійним Фондом України. |  |
| Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи) |
| 34.1 (35.1) | Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі. | Носенко В.М. Мисик О.І., Каплацька С.М., Гаврилко С.М., Штанько О.В., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | 31.10.2022 | 31.10.2022 | виконано | 100% виконання Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель. Відсутні випадки підготовки умов закупівлі, які орієнтовані на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди). |  |
| 34.2 (35.2) | Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | постійно (перед початком проведення закупівлі) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Наказом від 29.12.2021 року № 1439 (із змінами від 29.11.2022 №722 та від 23.03.2023 №364) «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області» залучено відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Метою залучення є проведення аналізу щодо корупційних ризиків стосовно контрагентів під час організації процедури закупівель. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено перевірку 182 контрагентів. За результатами перевірки надаються рекомендації та інформується керівник управління. Закупівля товарів, робіт і послуг формуються структурними підрозділами Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань (далі – зацікавлений структурний підрозділ), за погодженням з відділом бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління, відділом з питань запобігання та виявлення корупції. |  |
| 35.1 (36.1) | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (під час проведення закупівель) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено використання аналітичних модулів bi.prozorro.org, clarity-project.info для моніторингу цін, статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель станом на дату оголошення закупівлі. |  |
| 35.2 (36.2) | Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (під час проведення закупівель) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді При визначенні очікуваної вартості та обсягів закупівлі проводилось з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Відповідно до очікуваної потреби, обрахованої на основі фактичного використання товару (послуг) у попередньому році в розрізі місячної потреби на кількість одиниць з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для відповідного предмета закупівлі. |  |
| 35.3 (36.3) | Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (170 закупівель). |  |
| 36.1 (37.1) | Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10.) | Носенко В.М., Мисик О.І., Каплацька С.М., Гаврилко С.М., Штанько О.В., Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10) |  |
| 36.2 (37.2) | Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання за звітний період Забезпечено проведення аналізу ринку, який використано під час підготовки до проведення закупівель. Аналіз ринку проводиться з метою недопущення встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції. |  |
| 36.3 (37.3) | Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком формування тендерної документації) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді З метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними та з метою уникнення їх застосування надалі, перед початком формування тендерної документації враховується практика Антимонопольного комітету України . |  |
| 37.1 (38.1) | Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. | Керівники самостійних структурних підрозділів управління | протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді За звітний період навчання (тренінги) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції) та подання у паперовому вигляді інформації поданої ними під час проведення процедури закупівлі не проводилися у зв’язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 25.02.2022 року №64/2022 (із змінами). Факти вимагання паперових документів та зразків товару відсутні. Також відсутні обгрунтовані скарги учасників. |  |
| 37.2 (38.2) | Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель в Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності). | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | протягом 2021–2023 років (у разі потреби) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді За І півріччя 2023 року зміни в розпорядчі акти про організацію закупівель не вносились. |  |
| 38.1 (39.1) | Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору. | Керівники самостійних структурних підрозділів управління | протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору здійснюється їх візування безпосереднім керівником такої особи. |  |
| 38.2 (39.2) | Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг). | Пилипенко М.В., , Каплацька С.М., Пшенічнікова К.С. | 31.12.2023 | 30.06.23 | виконано | 100% виконання Зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки, об'єкт внутрішнього аудиту “Стан організації і проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг” передбачено для дослідження на 2024 рік. У ході внутрішнього аудиту буде досліджено питання дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг). |  |
| 39.1 (40.1) | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком закупівлі) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді На період військового стану в Україні процедуру закупівлі проводиться через прямий договір згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022р. |  |
| 39.2 (40.2) | Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти). | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | постійно (перед початком закупівлі) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 закупівлі за переговорною процедурою не проводяться. |  |
| 39.3 (40.3) | Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції. | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів управління | щопівроку (за наявності підстав) | 30.06.2023 | виконано | 100% виконання у звітному періоді Випадків відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі не виникало. Аналіз не проводився. |  |
| Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87)) |
| 1 | Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги | Носенко В.М. Товстоножко І.В. Гаврилко С.М. | грудень 2023 року | протягом звітного періоду | виконано | Проводиться обробка інформації, яка надійшла в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг Фонду щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги. За відсутності технічної можливості відомості, необхідні для призначення житлових субсидій населенню, подаються у паперовій формі до Головного управління. |  |
| 2 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Пасічник О.В. Сердюк С.В. | травень 2023 року | травень 2023 року | виконано | Розроблено та доведено до відома працівників управління контрольно-перевірочної роботи зразок пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. |  |
| 3 | Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам’яткою під особистий підпис | Пасічник О.В. Сердюк С.В. | постійно, після призначення працівника на посаду | постійно, після призначення працівника на посаду | виконано | Службовою запискою від 28.06.2023 року №38/13-16 та відповідно до листа Пенсійного фонду України від 28.06.2023 №2800-0901-9/35809 проводиться ознайомлення з пам’яткою під особистий підпис та рекомендаціями працівників управління контрольно-перевірочної роботи, які здійснюють контрольні заходи. |  |
| 4 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Пасічник О.В. Сердюк С.В. | травень 2023 року | протягом звітного періоду | виконано | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління спільно з управлінням контрольно-перевірочної роботи розроблено пам’ятку для працівників Головного управління, що приймають участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, яке є підставою для призначення соціальних виплат. |  |
| 5 | Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам’яткою під особистий підпис | Пасічник О.В. Сердюк С.В. | постійно, після включення працівника до складу колегіального органу | постійно, після включення працівника до складу колегіального органу | виконано | Службовою запискою від 28.06.2023 року №38/13-16 та відповідно до листа Пенсійного фонду України від 28.06.2023 №2800-0901-9/35809 проведено ознайомлення під особистий підпис, працівників Головного управління, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, що є підставою для призначення соціальних виплат. |  |
| 6 | Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття організаційно-розпорядчих актів Головного управління | Мисик О.І. Пасічник О.В. | грудень 2023 року | червень 2023 року | термін виконання не настав | Протягом звітного періоду управлінням контрольно-перевірочної роботи Головного управління згідно наказів проведено 165 контрольних заходів у платників страхових внесків з них: по напрямку загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — 129, у тому числі по 91 перевірці встановлено порушення. Внаслідок чого, видано 91 припис про усунення порушень щодо недостовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, донараховано страхових внесків на суму 1,2 тис. грн. по напрямку загальнообов’язкового державного соціального страхування — 36, у тому числі по 8 перевірках встановлено порушення. Виявлено неправомірно використаних страхових коштів на суму 15,7 тис. грн, застосовано 8 фінансових санкції на суму 7,9 тис. грн, притягнуто до адміністративної відповідальності 6 посадових осіб на 0,8 тис. грн За результатами перевірок використання коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, в установах (закладах), де особи перебувають на повному державному утриманні не цільового використання коштів не встановлено. Проведено 31 позапланову перевірку обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності, за результатами встановлено факти видачі 2 необґрунтованих листків непрацездатності. По одному упереджено виплату на суму 4,15 тис грн, по іншому випадку подано вимогу медичному закладу про компенсацію суми страхової виплати у розмірі 14,9 тис грн. За результатами проведених моніторингів встановлено випадки неправомірної оплати листків непрацездатності з наявною відміткою про зв`язок травми або захворювання з вживанням алкоголю по 5 страхувальниками на загальну суму 75,3 тис грн. За несвоєчасне інформування про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння) на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві до адміністративної відповідальності притягнуто 2 осіб на 0,3 тис.грн. |  |
| 7 | Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Носенко В.М. Мисик О.І. Каплацька С.М. Гаврилко С.М. Штанько О.В. Пшенічнікова К.С. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно | постійно | виконано | Здійснено належне обґрунтування 10 (десяти) закупівель відповідно до п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”. Обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей, затверджено Рішенням уповноваженої особи та членами робочої групи. Рішення оформлено протокольно. |  |
| 8 | Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Каплацька С.М. Гаврилко С.М. | постійно, перед початком закупівлі | постійно, перед початком закупівлі | виконано | Під час планування закупівель зокрема щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель, постійно використовуються аналітичні інструменти (такі як аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project). |  |
| 9 | Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з відділом питань запобігання та виявленння корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби). | Носенко В.М. Мисик О.І. Пєсков Ю.О. Сердюк С.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | до відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” | постійно | виконано | Впроваджено процедуру погодження управлінням по роботі з персоналом та з відділом з питань запобігання та виявленння корупції пропозиції до умов проведення добору. У додатку до службової записки керівники структурних підрозділів зазначають посадові обов’язки, вимоги до компетентності, професійні знання, якими повинен володіти кандидат на зайняття вакантної посади. За звітний період погоджено 1 подання. |  |
| 10 | Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи | Носенко В.М. Мисик О.І. Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”) | постійно | виконано | Начальники структурних підрозділів за погодженням першого заступника подають щомісячно пропозиції до фінансово-економічного управління щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи та пропозиції щодо відсотку преміювання за підсумками роботи за місяць. |  |
| 11 | Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі навності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін | Носенко В.М. Мисик О.І. Пшенічнікова К.С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно | червень 2023 року | виконано | Від 27.02.2023 №1600-0701-5/13686 та від 10.05.20230 №1600-0701-5/34855 до Пенсійного фонду України було подано пропозиції щодо змін штатного розпису з обгрунтуванням та підтверджуючими документами щодо причин та умов внесення змін. |  |

_________________________________________________________________________