ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням (розділ VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки)

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Закарпатській

за ІІ півріччя 2025 року

| № з/п | № за АП* | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні особи (особа) | Індикатор виконання | Стан виконання заходів (виконано 100%/ не виконано / виконано частково …%) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | - | Планування заходів щодо запобігання, корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням у Головному управлінні шляхом затвердження плану роботи сектору з питань запобігання корупції на відповідний рік | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024– 2025 роки та відповідним планом | Петришинець Л.В., Суботіна Л.М. | План роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління та звіт про його виконання опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України | Виконано 100% | План роботи сектору з питань запобігання та виявленні корупції Головного управління на 2026 рік опубліковано 26 грудня 2025 року у рубриці Діяльність/Запобігання корупції/Загальна інформація щодо запобігання та виявлення корупції https://www.pfu.gov.ua/zk/723612-plan-roboty-sektoru-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovnogo-upravlinnya-na-2026-rik/ Виконання плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління за 2025 рік опубліковано 9 січня 2026 у рубриці Діяльність/Запобігання корупції/Загальна інформація щодо запобігання та виявлення корупції https://www.pfu.gov.ua/zk/723609-vykonannya-planu-roboty-sektoru-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovnogo-upravlinnya-za-2025-rik/ |
| 37. | - | Здійснення перевірок з використанням відкритих джерел суб’єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель Головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції, а саме: чи має суб’єкт господарювання репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією, та виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину | Постійно | Петришинець Л.В. Секерня О.В. | За наявності застережень, інформування начальника Головного управління про результати такої перевірки з метою прийняття відповідних рішень | Виконано 100% | На постійній основі здійснюється перевірка учасників публічних закупівель за допомогою відкритих джерел, зокрема перевірка ділової репутації суб’єктів господарювання (службові записки від 20.10.2025 №94/14-16 та від 13.01.2026 №4/15-16). |
| 38. | - | До договорів, які Головне управління укладає з суб’єктами господарювання, включаються антикорупційні застереження, метою яких є надання гарантій щодо дотримання антикорупційного законодавства | Постійно | Секерня О.В. | До договорів, які Головне управління уклало з суб’єктами господарювання, включені антикорупційні застереження | Виконано 100% | Забезпечено включення антикорупційних застережень до договорів, які Головне управління укладає з суб’єктами господарювання, за результатами здійснення процедур закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель |

* Номер у додатку до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки

Завідувач сектору з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                                 Людмила ПЕТРИШИНЕЦЬ