ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Пенсійного фонду України

в Донецькій області

17.12.2021 № 1423

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління

Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2021–2023 роки

| № з/п (АП) | Корупційний ризик | Пріори- тетність |  | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впроваджен-ня заходів ресурси |  | Виконання за 2021 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню | висока |  | 1.1 (1.1) Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі - Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів | Баранова Т. А., Зрожевська О. А., Полесов С. С., Федченко О. В., Овчиннікова О. А., Шевченко М. В., Головіна Н. В. | постійно | не потребує додаткових ресурсів |  | Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України», зареєстрованої в Мін’юсті 16.03.2021 №339/35961, з 1 квітня 2021 року органи Пенсійного фонду України призначають, перераховують пенсії за принципом екстериторіальності. Наказом Головного управління від 13.08.2021 №799 «Про створення робочої групи для проведення перевірки рішень про призначення пенсій та відмов у призначенні пенсій» створено Робочу групу для контролю за правильністю прийняття рішення про призначення пенсій та рішень про відмову в призначенні пенсій в умовах опрацювання звернень за принципом екстериторіальності. Забезпечено облаштування та технічний супровід зони прийому громадян сучасною технікою, системами відео фіксації, терміналами електронної черги |
| 2 (3) | Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв’язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління | середня |  | 2.1 (3.1) Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Федченко О. В. | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління визначено відповідні критерії: додержання вимог ст. 7 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» щодо заборони розгляду скарг громадян посадовими особами, діючі рішення яких оскаржуються; додержання термінів опрацювання письмових звернень, визначених законодавством про звернення. |
|  |  |  |  | 2.2 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Федченко О. В. | щоквар-тально | не потребує додаткових ресурсів |  | Запроваджено щомісячний моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління з метою ефективної реалізації Головним управлінням державної політики з питань пенсійного забезпечення. |
| 3 (4) | Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди | висока |  | 3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями | Баранова Т. А., Овчиннікова О. А., Ляшова Н. О. | щоквар-тально | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду |  | Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України», зареєстрованої в Мін’юсті 16.03.2021 №339/35961, з 1 квітня 2021 року органи Пенсійного фонду України призначають, перераховують пенсії за принципом екстериторіальност.і Наказом Головного управління від 13.08.2021 №799 «Про створення робочої групи для проведення перевірки рішень про призначення пенсій та відмов у призначенні пенсій» створено Робочу групу для контролю за правильністю прийняття рішення про призначення пенсій та рішень про відмову в призначенні пенсій в умовах опрацювання звернень за принципом екстериторіальності. |
| 4 (5) | Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі –заборгованість з пенсійних виплат) | висока |  | 4.1 (5.1) Надання пропозицій до Фонду для розробки та підготовки проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (за необхідності) | Баранова Т. А., Ляшова Н. О., Овчиннікова О.А. Федченко О. В. | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території. |
| 5 (6) | Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду | середня |  | 5.1 (6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду. | Баранова Т. А., Зрожевська О. О., Ляшова Н. О., Овчиннікова О. А., Калініченко О. С., Шевченко М. В. | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Наказом від 03.11.2021 № 1215 «Про внесення змін до наказу від 28.09.2018 № 2052» затверджено зміни до наказу Головного управління від 28.09.2018 № 2052 «Про порядок реалізації рішень суду». Відповідно до затвердженого Порядку на підставі наданих документів уповноважена особа – юрист у визначені строки готує відзив по справі та передає відзив, матеріали для проведення оцінки якості складання позову на візування керівнику відділу, керівнику підрозділу пенсійного забезпечення з питань призначення/перерахунку, начальнику юридичного управління або його заступнику для подальшої передачі на підпис керівнику Головного управління або особі, яка виконує його обов’язки. |
| Правова робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (7) | Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді | середня | 6.1 (7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору |  | Калініченко О. С., | протягом 2021–2023 років | не потребує додаткових ресурсів |  | Розроблено та використовуються зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору (ВПО, військовослужбовці тощо). Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах, зокрема на користь органів Фонду винесено майже 0,4 тис. справ. |
|  |  |  | 6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах |  | Калініченко О. С. Драчевська С. М. | згідно з окремим графіком | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління |  | Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах, зокрема проведено два тренінги з питань організації роботи щодо представництва інтересів Головного управління у судах та роботи в підсистемах «Реєстр судових рішень» та «Правова» робота». |
|  |  |  | 6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством |  | Калініченко О. С. | згідно з окремим планом проведення перевірок | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління |  | Здійснено 2 планові та 1 позапланова перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито відповідні заходи реагування. |
|  |  |  | 6.4 (7.4) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління |  | Калініченко О.С. | постійно, але не рідше ніж двічі на рік | не потребує додаткових ресурсів |  | Підготовлено та направлено 2 огляди судової практики за участю Головного управління |
| 7 (8) | Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки | середня | 7.1 (8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги |  | Баранова Т. А, Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Головіна Н. В., Калініченко О. С., Шевченко Ю. М., Черненко Є. Л., Філінський О. Д. | 31.12.2021 | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду |  | В межах компетенції буде забезпечено технічний супровід після впровадження в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги. За звітний період скарги не надходили. |
| 8 (9) | Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду | середня | 8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення) |  | Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С. | щопівроку | не потребує додаткових ресурсів |  | Впроваджено щомісячний моніторинг з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутності ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення). |
|  |  |  | 8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду |  | Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С. | згідно окремого графіку | не потребує додаткових ресурсів |  | Проведено внутрішній навчальний захід щодо моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду. |
|  |  |  | 8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством |  | Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С. | постійно | не потребує додаткових ресурсів |  | Забезпечено аналіз результатів автоматизованого моніторингу в підсистемі «Правова робота» з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду по результатам вжито заходи щодо забезпечення 100 % апеляційного оскарження згідно встановлено порядку. |
| Фінансово-економічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 (11) | Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам | середня |  | 10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) | Баранова Т. А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Шевченко М. В., Бутко В. О. керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) | не потребує додаткових ресурсів |  | Впроваджено типові форми ведення внутрішнього контролю за обсягами виконаних робіт відповідно до наказу Головного управління від 15.02.2021 № 170 (службова записка від 02.11.2021 № 4753/16-16). Щомісяця надаються відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій. |
| 11 (12) | Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Головного управління | низька |  | 11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення | Полесов С. С., Зрожевська О. А., Шевченко М. В., Калініченко О. С., Павляк Є. В., Філінський О. Д. | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Відділами забезпечення наповнення бюджету №1-5 фінансово-економічного управління: на постійній основі проводиться моніторинг стану погашення заборгованості та аналіз щодо повноти застосування фінансових санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків; щомісяця здійснюється моніторинг та аналіз результатів роботи щодо вжиття заходів примусового стягнення заборгованості на виконання завдань, доведених листами Головного управління №1500/04-3/24 від 15.03.2017 та №674/04-1/24 від 02.02.2017; проведено аналіз щодо повноти застосування фінансових санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків, результати якого направлені до Пенсійного фонду України (лист від 16.12.2021 № 0500-1905-5/128781). |
| 12 (13) | Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах | низька |  | 12.1 (13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи | Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна Н. В., Шевченко М. В., Філінський О. Д. | 31.12.2021 | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду |  | Враховуючи що, інформаційний обмін між Пенсійним фондом та ДПС відбувається виключно на центральному рівні на підставі протоколів обміну, що містять відповідні формати та набори даних, здійснити перегляд та оновлення набору даних електронного обміну на регіональному рівні не передбачено діючим програмним забезпеченням. |
| Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (18) | Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання | низька |  | 17.1 (18.1) Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів | Полесов С. С., Головіна Н. В. | постійно (за потреби) | не потребує додаткових ресурсів |  | В межах компетенції складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів. |
|  |  |  |  | 17.2 (18.2) Проведення вибіркових перевірок дій серед користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів | Полесов С. С., Головіна Н. В. | щороку, відповідно до окремого плану | не потребує додаткових ресурсів |  | Доступ до журналу операцій користувачів існує виключно на центральному рівні, враховуючи це проведення вибіркової перевірки операцій користувачів на регіональному рівні не уявляється можливим. |
| 18 (19) | Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення | низька |  | 18.1 (19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав | Полесов С. С., Головіна Н. В. | відповідно до окремого плану | не потребує додаткових ресурсів |  | За результатами проведення вибіркової перевірки внесення змін до прикладних підсистем ІКІС Фонду відбувається за наявності прав доступів відповідно до регламентуючих документів (накази начальника Головного управління, службові записки від зацікавлених структурних підрозділів). |
| Управління персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (20) | Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв’язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов’язками | низька |  | 19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків | Драчевська С. М., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час формування умов конкурсу) | не потребує додаткових ресурсів |  | Під час формування умов конкурсу управління по роботі з персоналом здійснює контроль за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді. Кваліфікаційні вимоги до умов проведення конкурсу погоджуються зі службою управління персоналом та першим заступником начальника Головного управління. |
| 21 (22) | Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного управління |  |  | 21.1 (22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження | Баранова Т. А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Драчевська С. М., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час надходження подань) | не потребує додаткових ресурсів |  | Подання для порушення клопотання про нагородження готуються у відповідності з вимогами нормативних документів щодо кожного виду нагород. В 2021 році Грамотами Головного управління нагороджено 46 осіб, Грамотою Пенсійного фонду України – 8 осіб, Знаком Пошани – 3 особи. |
| 22 (23) | Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження | низька |  | 22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) | Дисциплінарна комісія Головного управління | постійно (під час проведення засідань) | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління |  | За звітний період засідань дисциплінарної комісії не проводилось. У разі проведення засідань дисциплінарною комісією, буде впроваджено відео фіксацію під час проведення засідань (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) |
|  |  |  |  | 22.2 (23.2) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Лебідь Д. В., Драчевська С. М. | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів (службова записка від 28.12.2021 № 82/27-16). |
|  |  |  |  | 22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Драчевська С. М., Лебідь Д. В. | постійно (до початку проведення першого засідання) | не потребує додаткових ресурсів |  | За звітний період засідань дисциплінарної комісії не проводилось. У разі проведення засідань дисциплінарною комісією, буде забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам’яткою під особистий підпис до початку проведення першого засідання. |
| 23 (24) | Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління | низька |  | 23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання | Лебідь Д. В. | щороку (під час проведення щорічного оцінюван-ня) | не потребує додаткових ресурсів |  | Буде забезпечено впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання 2022 року. |
| Внутрішній аудит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 (25) | Можливість отримання неправомірної вигоди у зв’язку з невключенням об’єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту | середня | 24.1 (25.1) Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту |  | Павляк Є. В. | 31.12.2021 |  | не потребує додаткових ресурсів | Відбір об’єктів аудиту для включення до стратегічного плану на 2022-2024 роки та операційного плану на 2022 рік проведений шляхом застосування критеріїв ризик–орієнтованого відбору об’єктів аудиту. Під час планування діяльності з внутрішнього аудиту управління внутрішнього аудиту проводить оцінку ризиків з урахуванням проблемних питань та ризиків, які надані структурними підрозділами Головного управління. Ризики проіндетифіковані та оцінені з усієї сукупності об’єктів аудиту, визначені потенційні для дослідження об’єкти аудиту, встановлена пріоритетність їх дослідження, визначена частота здійснення планових аудитів щодо кожного об’єкту аудиту. Для визначення та описів об’єктів аудиту сформовано простір аудиту |
| 25 (26) | Можливість впливу третіх осіб на об’єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту | середня | 25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління |  | Лебідь Д. В., | щопівроку |  | не потребує додаткових ресурсів | Проведено вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності членами аудиторської групи Головного управління. За звітний період наявних фактів впливу третіх осіб на об’єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту не виявлено. |
| Контрольно-перевірочна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 (27) | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок) | середня | 26.1 (27.2) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб |  | Лебідь Д. В., Черненко Є. Л. | 31.12.2021 |  | не потребує додаткових ресурсів | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб (службова записка від 22.12.2021 № 77/27-16). |
|  |  |  | 26.2 (27.3) Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам’яткою під особистий підпис |  | Черненко Є. Л., Лебідь Д.В. | щопівроку (новопризначених працівників – протягом 10 робочих днів з дня призначення) |  | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено ознайомлення 49 (100%) працівників управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління із пам’яткою під особистий підпис (службова записка від 29.12.2021 № 2462/23-16). |
| Запобігання корупції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (31) | Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні | низька | 30.2 (31.2) Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок |  | Лебідь Д. В., Драчевська С. М. | протягом 2021 –2023 років | не потребує додаткових ресурсів |  | За звітний період відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління було проведено перевірку 134 особових справ державних службовців Головного управління щодо організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом з матеріалами спеціальних перевірок, що проводяться стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні (наказ Головного управління від 08.12.2021 № 1378 «Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства»). |
| 31 (32) | Можливість спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні | низька | 31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб |  | Лебідь Д. В., Драчевська С. М. | протягом 2022–2023 років | не потребує додаткових ресурсів |  | Впроваджено додаткові заходи контролю з метою виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості: згідно окремого доручення начальника Головного управління 11-ОД від 29.06.2021 щоквартально до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління надається інформація стосовно працівників, які працюють у Головному управлінні та є між собою близькими особами, також забезпечено ознайомлення відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами особових справ працівників з метою виявлення фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб. |
| Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 (33) | Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах | низька | 32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей |  | Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О. | щопівроку (за потреби) | не потребує додаткових ресурсів |  | Розроблено проєкт Google-форми та складено перелік питань щодо визначення потреби в оновленні матеріальних цінностей опитувальник. |
| 33 (34) | Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів | низька | 33.1 (34.1) Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О. | протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріаль-них цінностей) | не потребує додаткових ресурсів |  | Питання про проведення вибіркових перевірок для визначення законності підстав для списання матеріальних цінностей буде включено до плану контрольних заходів на друге півріччя 2022 року. |
| Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 (35) | Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) | середня | 34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів |  | Розроблено проєкт регламенту проведення аналізу ринку, який після затвердження буде використовуватись для проведення аналізу ринку під час організації процедури закупівель. |
|  |  |  | 34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі |  | Лебідь Д. В. | постійно (перед початком проведення закупівлі) | не потребує додаткових ресурсів |  | Забезпечено залучення до аналізу відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління. Впроваджено проведення аналізу ринку, обґрунтування потреби у закупівлі, проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів, який використовується під час організації процедури закупівлі (наказ Головного управління від 30.12.2021 № 1468 «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління»). |
| 35 (36) | Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі | середня | 35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель) | не потребує додаткових ресурсів |  | Під час проведення процедур закупівлі використовуються аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). |
|  |  |  | 35.2 (36.2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель) | не потребує додаткових ресурсів |  | Очікувана вартість предмета закупівлі визначається згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами). |
|  |  |  | 35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі” |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель) | не потребує додаткових ресурсів |  | Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 цього Закону. Консультації з ринком можуть проводиться через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб’єктів господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб’єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної документації. |
| 36 (37) | Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) | низька | 36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10 |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | не потребує додаткових ресурсів |  | В разі необхідності, під час створення подання для проведення закупівель, зацікавлений структурний підрозділ використовує Конструктор та бібліотеку примірних специфікацій. Дане питання знаходиться на постійному контролі. |
|  |  |  | 36.2 (37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | не потребує додаткових ресурсів |  | В разі необхідності проводиться аналіз ринку, який використовується під час організації процедури. Дане питання знаходиться на постійному контролі. |
|  |  |  | 36.3 (37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування тендерної документа-ції) | не потребує додаткових ресурсів |  | Під час проведення закупівель, з метою уникнення застосування вимог, які вже визнавалися дискримінаційними проводиться моніторинг та враховується практику Антимонопольного комітету України. |
| 37 (38) | Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції) | низька | 37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Драчевська С. М., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік | не потребує додаткових ресурсів |  | В грудні 2021 року проведено навчання для трьох посадових осіб Головного управління з питань організації та здійснення закупівель за 16-годинною програмою відповідно до укладеної угоди. |
|  |  |  | 37.2 (38.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності) |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (у разі потреби) | не потребує додаткових ресурсів |  | Забезпечено обов’язковість перегляду та приведення у відповідність до чинного законодавства розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель. |
| 38 (39) | Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо | середня | 38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (перед підписан-ням матеріальо-відповідаль-ною особою документів про виконання умов договору) | не потребує додаткових ресурсів |  | Впроваджено процедуру візування: перед підписанням Акту виконаних робіт в терміни, визначені договором, керівник зацікавленого структурного підрозділу обов’язково візує відповідні документи. |
| 39 (40) | Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі | низька | 39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком закупівлі) | не потребує додаткових ресурсів |  | Перед початком переговорної процедури закупівлі зацікавленими самостійними структурними підрозділами забезпечується надання уповноваженій особі належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. |
|  |  |  | 39.2 (40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти) |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком закупівлі) | не потребує додаткових ресурсів |  | Перед початком переговорної процедури закупівлі забезпечується використання аналітичних інструментів, які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarityproject.info або інші аналітичні інструменти). |
|  |  |  | 39.3 (40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції |  | Зрожевська О. А., Полесов С. С., Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів | щопівроку (за наявності підстав) | не потребує додаткових ресурсів |  | В разі потреби Замовником здійснюється аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції. Дане питання знаходиться на постійному контролі. |

В. о . начальника відділу з питань

запобігання та виявлення корупції 											Роман АБОЛЕНЦЕВ