Наказ  ГУ ПФУ в Луганській області

від 01.03.2017 № 37

АНАЛІЗ

виконання плану заходів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з реалізації положень Стратегії розвитку комунікацій

Пенсійного фонду України за 9 місяців 2017 року

- Планування заходів комунікацій

1.1.Розробити середньостроковий (на 2017 рік) план проведення консультаційно- інформаційних заходів комунікації головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Наказом головного управління від 01.03.2017 № 37 затверджений середньостроковий План проведення консультаційно - інформаційних заходів комунікації головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2017 рік.

Відповідні плани розроблені підпорядкованими управліннями, щоквартально проводиться аналіз їх виконання, здійснюється зведений аналіз виконання Плану головного управління на 2017 рік.

1.2. Розробити короткострокові (щомісячні)  плани проведення консультативно - інформаційних заходів комунікації Пенсійного фонду України

В головному та підпорядкованих управліннях здійснюється короткострокове планування проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та проводиться аналіз виконання зазначених планів.

ІІ. Здійснення цільових інформаційних заходів

2.1.Забезпечити проведення інформаційних заходів для працюючого населення (зустрічі в трудових колективах, за місцем проживання) за пріоритетними темами

За 9 місяців 2017 року підпорядкованими управліннями  проведено 928зустрічей в трудових колективах та з населенням, якими охоплено 10,1 тис. осіб; в тому числі проведено 338зустрічей в трудових колективах, 589зустрічей з населенням за місцем проживання та виїзних прийомів .

З метою створення сучасних умов обслуговування у ІІ-ІІІ кварталах п.р. в 10 селищних радах відкриті віддалені робочі місця та 2 агентський пункт, що надає можливість 25,5 тис. громадян отримувати пенсійні послуги безпосередньо за місцем проживання.

2.2.Організувати проведення занять для працюючого населення «Школа майбутнього пенсіонера» або «Пенсійний всеобуч», відповідно до визначених графіків

За 9 місяців поточного року фахівцями управлінь Фонду області для категорії осіб старше 55 років проведено 56 занять у «Школі майбутнього пенсіонера», на яких 430 учасників отримали роз’яснення щодо умов виходу на пенсію, правової оцінки документів, важливості офіційного працевлаштування для майбутньої пенсії.

2.3.Організувати проведення в органах Фонду Луганської області «Дня відкритих дверей» з визначенням термінів їх проведення та відповідальних осіб. Забезпечити наявність інформаційних матеріалів (стендів, брошур, листівок)

За 9 місяців 2017 року в управліннях області проведено 28 «Днів відкритих дверей», на яких були присутні 1575 осіб. Найбільше проведено таких заходів в Марківському об’єднаному управлінні – 5. По 4 таких заходи проведено в управлінні Попаснянського району та в Білокуракинському об’єднаному управлінні. Найбільша кількість присутніх в управлінні м.Сєвєродонецьк – 989 осіб.

В приміщеннях  управлінь області облаштовані інформаційні куточки, стенди, на яких розміщується інформація з актуальних питань пенсійного законодавства, роз’яснення з окремих питань. Інформація на стендах підтримується в актуальному стані.

2.4.Організувати проведення «Дня Пенсійного фонду».

За 9 місяців поточного року проведено 12 «Днів Пенсійного фонду» за участю 756 осіб, з них  5 заходів в Білокуракинському об’єднаному управлінні (в м. Сватове). Під час проведення заходу були освітлені  актуальні питання пенсійного забезпечення та страхування. Жодного «Дня Пенсійного фонду» не проведено в управліннях м.Сєвєродонецька, Попаснянського району та в Старобільському об’єднаному управлінні.

2.5.Організувати проведення в місцях скупчення людей масових інформаційних заходів («флешмобів») з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, сучасних електронних сервісів Пенсійного фонду.

Для пересічних громадян за 9 місяців 2017 року підпорядкованими управліннями  проведено 41 «флешмоб» під гаслами «Сучасні сервіси Пенсійного фонду України – це зручно», «Легальна зайнятість – захищена старість», «Легалізація заробітної плати – запорука майбутнього», «Захисти себе – працюй легально», «Молодь – за легальний заробіток» та ін. Найбільше використовують таку форму донесення інформації до громадян – в Марківському об’єднаному управлінні – 13 флешмобів.

2.6.Організувати інформування населення з питань пенсійного забезпечення за допомогою мобільних та Інтернет – сервісів.

З метою розширення послуг дистанційного обслуговування громадян в управліннях на власних сайтах створені  розділи зворотнього зв’язку для відвідувачів сайту, які мають можливість надати свої запитання до управління.

В 5 управліннях області спілкування з громадянами здійснюється за допомогою скайп-зв’язку. Найпоширеніше інформування громадян в Біловодському об’єднаному управлінні (в Біловодському районі) – проконсультовано  66 осіб.

В теле,- та радіоефірах протягом 9 місяців надано 450 інформаційних матеріалів. Найактивніше використовують ці форми масової комунікації в управлінні в м.Сєвєродонецьку, за 9 місяців надано 196 інформацій.

За допомогою мобільного зв’язку пенсійники в Станично-Луганському районі та Біловодську інформували пенсіонерів з питань первинного призначення пенсії, виготовлення електронних пенсійних посвідчень.

2.7.Організувати проведення у навчальних закладах спеціалістами органів Пенсійного  фонду України зустрічей, лекцій, семінарів на пенсійну тематику.

Протягом 9 місяців 2017 року спеціалістами органів Фонду області проведено 19 зустрічей з учнівською молоддю та студентами, з яких 5 зустрічей провели фахівці Біловодського об’єднаного управління, учасниками яких загалом  стали 379 школярів .

2.8.Виготовити  друковані інформаційні матеріали роз’яснювального характеру для різних цільових груп (пенсіонери, працюючі, молодь, непрацюючі громадяни та інші)

Протягом 9 місяців поточного року органами Фонду області розроблено та розповсюджено 53,4 тис. буклетів з нагальних питань пенсійного законодавства, впровадження системи централізованого призначення та виплати пенсій, переваг            веб-порталу Пенсійного фонду України, легалізації трудових відносин, тощо. Більше всього розповсюджено буклетів  в м.Сєвєродонецьку – (8,6 тис. шт.), Марківським (4,1 тис. шт) та Рубіжанським об’єднаними управліннями – (4,6 тис. шт.).

2.9.Забезпечити організаційне, кадрове та технічне  забезпечення функціонування регіональних «гарячих ліній» та «телефонів довіри.

Протягом 9 місяців 2017 року керівництвом підпорядкованих управлінь області проведено 81 «Пряму телефонну гарячу лінію», на які надійшли 528  дзвінків.

Також, в управліннях Фонду області протягом робочого часу функціонують телефони «гарячої лінії», 21,9 тис. громадян отримали консультації з різних питань.

В управліннях в м.Сєвєродонецьку, в Марківському об’єднаному управлінні функціонують  «телефони довіри».

ІІІ. Функціонування оновленого веб-сайту Пенсійного фонду України

3.1.Забезпечити інформаційне наповнення Єдиного веб-ресурсу Пенсійного фонду України.

За 9 місяців 2017 року у веб – просторі розміщено 2321 матеріал, з них в  Рубіжанському об’єднаному управлінні  – 425, м.Сєвєродонецьку  – 421, в Біловодському об’єднаному управлінні – 364 інформації.

Інформація на веб-сайтах підтримується в актуальному стані.

ІV. Розвиток Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України

4.1.Забезпечити популяризацію ресурсу серед отримувачів послуг Пенсійного фонду (проведення інформаційно - роз’яснювальних кампаній щодо можливостей та переваг веб-порталу для різних цільових груп).

Популяризація можливостей та переваг веб-порталу для різних цільових груп здійснюється за допомогою розміщення інформаційних повідомлень  на електронних інформаційних ресурсах, під час зустрічей спеціалістів Фонду із застрахованими особами в  трудових колективах, під час особистих прийомів, зустрічей за місцем проживання  пенсіонерів, проведення флешмобів, розповсюдження буклетів. Відповідна інформація розміщена на стендах управління.

Кількість зареєстрованих користувачів веб-порталу станом на 1 жовтня 2017 року складає 21,1 тис.осіб, що більше ніж на початок року на 6,7 тис. осіб. За ІІІ квартал кількість користувачів веб-порталу Пенсійного фонду України збільшилась на                 4,8 тис. осіб, або на 29,4 %.

V. Використання (створення) сторінки Пенсійного фонду України та його підвідомчих органів у соціальних мережах

5.1.-5.2. Створити власні офіційні інтернет-сторінки органів Пенсійного фонду України у соціальних мережах. Забезпечити щотижневе оновлення інформації на офіційних сторінках в соціальних мережах та оперативне надання відповідей на запитання користувачів.

В 6 управліннях області, включаючи головне управління, функціонують веб – сайти, в 10 управліннях – власні сторінки в соціальних мережах, запроваджена системи електронного звернення.

За 9 місяців п.р. в інтернет-просторі розміщено 2321 матеріал, що на 701 інформацію більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

В 7 управліннях надання консультаційних послуг мешканцям віддалених населених пунктів здійснюється за допомогою скайп - зв’язку.

VІ. Популяризація журналу «Вісник Пенсійного фонду України» та газети «Пенсійний кур’єр»

6.1.Забезпечити розміщення інформаційних матеріалів щодо популяризації журналу «Вісник Пенсійного фонду України» та газети «Пенсійний кур’єр»

З метою популяризації журналу «Вісник Пенсійного фонду України» та газети «Пенсійний кур’єр» серед населення в залах обслуговування громадян, в місцях очікування розміщено плакати, для зручності відвідувачів інформаційні слайди скомпоновано в відповідні оглядові файли (теки), постійно на стійках розміщуються актуальні номери газети, оглядові файли (теки), плакати розміщено в управліннях соціального захисту населення, центрах поштового зв’язку.

VІІ. Взаємодія із засобами масової інформації

7.1.Забезпечити проведення для представників засобів масової інформації прес - конференцій, брифінгів, засідань за «круглим столом» щодо питань, які відносяться до компетенції  Пенсійного фонду України, з  метою формування позитивного іміджу органів Пенсійного фонду України.

7.2. Забезпечити реагування на  інформаційні запити засобів масової інформації.

Протягом 9 місяців 2017 року проведено 659 публічних заходів, це 82 засідання «круглого столу», 7 брифінгів, 120 публікацій у друкованих виданнях, 266 виступів на радіо та 184 на телебаченні.

VІІІ. Взаємодія з громадськістю

8.1.Залучати до публічних та тематичних заходів членів регіональних громадських організацій, представників місцевих громад, депутатів у вирішенні питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України Луганської області.

В управліннях на постійній основі проводяться консультації з громадськістю членів регіональних громадських організацій, представників місцевих громад, депутатів у вирішенні питань, що належать до компетенції Фонду, а також спільні засідання «круглого столу», збори, зустрічі з громадськістю.

Протягом 9 місяців 2017 року проведено 43 зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями, на яких були присутні 1162 представника цих організацій.

ІХ. Підвищення професійного рівня працівників, відповідальних за організацію масової комунікації

9.1. Забезпечити проведення моніторингу результативності  та ефективності роботи органів Фонду  Луганської області при здійсненні комунікативних заходів.

Управліннями Фонду області забезпечено проведення моніторингу результативності та ефективності роботи при здійсненні комунікаційних заходів

Х. Вивчення громадської думки

10.1. Забезпечити проведення анкетування населення області щодо вивчення громадської думки.

Управліннями здійснюється робота по залученню громадськості до обговорення підсумків роботи управлінь, оцінки виконання покладених функцій. В червні в управліннях області проведено анкетування громадян з питань умов обслуговування, моніторинг громадської думки проводиться під час проведення виїзних прийомів, зустрічей з населенням. В багатьох управліннях області обладнано скриньку для висловлення звернень, зауважень, пропозицій громадян. Щомісячно проводиться аналіз отриманих листів.

10.2. Запровадити моніторинг виступів представників громадськості у засобах масової інформації щодо питань, які відносяться до компетенції Пенсійного фонду України, та наявності критичних зауважень щодо діяльності органів Пенсійного фонду України.

В територіальних управліннях запроваджено моніторинг виступів працівників громадськості у засобах масової інформації. Критичних зауважень щодо діяльності управлінь Фонду області не  виявлено.

Начальник відділу організаційно-

інформаційної роботи

управління персоналу та

організаційно-інформаційної роботи					Т.Г.Матюніна