ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2021 № 140 (із змінами)

за І півріччя 2023 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області

| № з/п | Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання | Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Взято участь у 2 тренінгах Пенсійного фонду України; пройдено 3 навчальних онлайн-курсів на теми: “На захисті прав викривачів”, “Візуй професійно” та“Доброчесна державна служба” на платформі Study.NAZK та отримано 6 сертифікатів. |  |
| 2 | Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Головного управління з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | У звітному періоді надано методичну та консультаційну допомогу 210 працівникам Головного управління. Консультації зафіксовані в відповідному електронному журналі. Підготовлено та ознайомлено працівників з 6 службовими записками з антикорупційного напряму. |  |
| 3 | Розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні | Ткаченко Л.М. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Внесені зміни до 5 наказів з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні. |  |
| 4 | Візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів | Ткаченко Л.М. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Здійснено антикорупційне дослідження 563 проектів розпорядчих актів Головного управління, візуються проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів. |  |
| 5 | Реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Наказом Головного управління від 14.06.2023 № 142 “Про внесення змін до заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки” внесені зміни до Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки. Проведений моніторинг виконання заходів та встановлено контроль. Звіт про виконання за I півріччя буде надіслано до Сектора з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України. |  |
| 6 | Аналіз потенційних та наявних контрагентів | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | За звітний період проаналізовано 2 наявних контрагента. |  |
| 7 | Контроль за дотриманням працівниками Головного управління правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Проведено внутрішнє навчання на тему: ”Вимоги, обмеження та заборони на державній службі, правила етичної поведінки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції””. В навчанні прийняли участь 33 працівників Головного управління. |  |
| 8 | Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено 100 % заходів щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів працівників Головного управління. Випадків конфлікту інтересів не виявлено. Не врегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. Протягом звітного періоду 2023 року від працівників Головного управління повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту не надходило. |  |
| 9 | Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Термін виконання не настав | Враховуючи норми Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” 03 березня 2022 року № 2115 — IX, яким продовжено термін подання звітності в документальній та/або електронній формі, протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи. Таким чином, здійснення перевірок факту подання суб’єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”(далі — Закон) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснено після відновлення доступу до публічної частини Єдиного Державного Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр декларацій). | Захід буде виконано після відкриття публічної частини Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |
| 10 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в головному управлінні | Ткаченко Л.М. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | В Головному управлінні визначено алгоритм взаємодії структурних підрозділів під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні Пенсійного фонду України, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком (наказ Головного управління від 08.12.2021 № 1153 (зі змінами). В звітному періоді спеціальні перевірки не проводились. |  |
| 11 | Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом | Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | В Головному управлінні визначено алгоритм дій відповідальних підрозділів щодо інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом (наказ Головного управління від 07.12.2021 № 1143). За звітний період випадків накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом не було. |  |
| 12 | Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, а також створені умови для повідомлень громадянами, працівниками Головного управління про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, зокрема засобами електронної пошти. Видано наказ від 16.06.2021 № 600“Про організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (зі змінами). |  |
| 13 | Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав) | Ткаченко Л.М. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Не було підстав | Службових розслідувань (перевірок) в звітному періоді не було. |  |
| 14 | Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено вжиття 100 % заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" шляхом проведення внутрішніх навчань, проведення комунікаційної кампанії та здійснення просвітницьких заходів з питань формування культури повідомлення. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 5 навчань на теми: “Порядок повідомлення про корупцію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області”, “Викривач: правовий статус”. У навчаннях взяли участь 589 державних службовців Головного управління. 242 - пройшли онлайн-курс “Впливай-викривай” на платформі NAZK.Study. В червні спеціалістом Відділу проведено просвітницький захід за участю учнівської молоді Спеціалізованої школи I-III ст. № 130 імені Данте Аліг’єрі м. Києва на тему: “Молодь проти корупції”. В заході взяли участь 20 учнів 10 класу. До Міжнародного дня викривачів корупції спеціалістами Головного управління проведено флешмоб під гаслом “Ми проти корупції”. Також висвітлено 5 публікації з даної тематики на сторінці Головного управління у Facebook. |  |
| 15 | Захист працівників Головного управління , які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Головного управління (за наявності підстав) | Ткаченко Л.М. | 30.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Наказом Головного управління від 1051 від 09.11.2021 визначена особа, відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачів. |  |
| 16 | Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 30.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено взаємодію з правоохоронними органами в межах компетенції |  |
| Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2022 № 15)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – Головне управління) | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саєнко О. С., керівники ВОГ | Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню) | 30.06.2023 | Виконано | З початку року здійснено: - доопрацьовання функціоналу особистого кабінету страхувальника щодо коректного формування заяви-розрахунку по лікарняним, в т.ч. по паперових лікарняних; - розширення алгоритми проведення контролів задля правильності заповнення зазначених документів; - запровадження опрацювання отриманих заяв-розрахунків щодо оплати листків непрацездатності за принципом екстериторіальності; - запровадження «Кабінету ЦНАП», що спрощує процес обміну інформацією з питань опрацювання прийнятих звернень працівниками ЦНАПів; - реалізацію можливості укладання Договору на добровільну сплату внесків за допомогою вебпорталу ПФУ; - розроблено режим проведення благодійної пожертви дистанційно, без залучення до участі працівників органів Фонду; - оновлення Кабінету страхувальника - доповнено режим подання звітності, про членство у профспілковій організації; розроблено режим відображення Розрахунків про нарахування адміністративно-господарських санкцій; - оновлення Кабінету фізичної особи: розроблено режим формування та подання нових типів звернень осіб про призначення / перерахунок / продовження / виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням); формування та подання звернення осіб щодо припинення виплати субсидії або пільги. Оптимізовано відображення індивідуальних повідомлень за результатами опрацювання заяв на призначення субсидії або пільги. Станом на 01.07.2023 усі райони Луганської області включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією 22 грудня 2022 року № 309. Робота на віддалених робочих містах не проводиться. Водночас надіслано 11 листів до голів територіальних громад та райдержадміністрацій щодо налагодження співпраці у разі звернення осіб з питань пенсійного забезпечення. - Працівниками - Управління обслуговування громадян проведено інформаційні кампанії з населенням у гуманітарних ХАБах громад Луганської області в різних регіонах України. Всього з початку року на 144 зустрічах надано консультації 1572 особам. - Починаючи з 11.05.2023 на постійній основі (тричі на тиждень) проводиться прийом громадян Луганської області в ЦНАПі Сєвєродонецької ВЦА з розташуванням у м. Дніпрі. З початку роботи 105 особам, з яких 9 осіб зареєстровано на вебпорталі електронних послуг ПФУ. - З метою організації роботи щодо надання пенсійних послуг на деокупованих територіях Луганської області - розроблено дорожню карту відновлення роботи сервісних центрів Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Станом на 01.07.2023 за допомогою вебпорталу електронних послуг Фонду до Головного управління звернулось – 3909 осіб. Працівники Головного управління виконують свої функції дистанційно. Внутрішньопереміщені особи мають можливість звертатися за електронними послугами через вебпортал Пенсійного фонду України та мобільний додаток доступу до персональної сторінки користувача послуг або у взаємодії з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (далі - Портал Дія). Головним управлінням забезпечена робота Контакт-центру. З початку року надано консультації 12361 абонентам. Організована взаємодія з територіальними органами Пенсійного фонду та налагодження роботи з релокованими органами місцевого самоврядування щодо наближення послуг громадян Луганської області. На виконання наказу Пенсійного фонду України від 17.01.2023 № 8 “Про затвердження типових інформаційних карток послуг у сфері житлових субсидій та пільг” на підставі затверджених типових інформаційних карток Головним управлінням розроблено інформаційні та технологічні картки послуг, які затверджено Наказом Головного управління від 15.02.2023 № 37. Відповідні матеріали було направлено листами Головного управління на електронні адреси усіх 26 релокованих установ. Керівництвом Головного управління регулярно проводять консультування громадян Луганської області телефонними “гарячими” лініями. - Для оперативного (протягом робочого дня) вирішення актуальних питань мешканців Луганської області начальник Управління постійно приймає участь у надані відповідей на питання пенсіонерів засобами чатботу. З початку року -13. |  |
| 3.1 | Опрацювання критеріїв, які необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Виконано | Опрацьовано критерії, які необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. Такими критеріями визначено аналіз повноти наданої відповіді на попереднє звернення (повна/неповна), встановлення причини повторного звернення (обґрунтоване/необґрунтоване) та з’ясування обставин, викладених в скаргах (обгрунотовані/необґрунтовані). Критерії доведені до відома працівників. |  |
| 3.2 | Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | щоквартально | 30.06.2023 | Виконано | Моніторинг впроваджено. В підсистемі “Документообіг” ІКІС ПФУ щоквартально формуються звіти «Довідка про кількість звернень виду "Скарга" на співробітників» та «ПЗ-16(1) Результати моніторингу порушених питань у зверненнях, що надійшли до органів Пенсійного фонду України». Станом на 30.06.2023 сформовано 4 вищевказані звіти, які свідчать про відсутність надходження звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. |  |
| 4.1 | Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В. | щоквартально | 30.06.2023 | Частково виконано | Протягом звітного періоду, у зв’язку з активною бойовою фазою та тимчасовою окупацією території Луганської області, сервісні центри області позбавлені можливості працювати, тому не можливо провадити запроваджений щоденний моніторинг дотримання 10-ти денного терміну (Форма — 10) опрацювання заяв з призначення/перерахунку пенсій. Щоквартально до ПФУ надається інформація про проведену роботу за встановленою формою. Здійснюється вибірково перевірка правильності призначення/відмови у призначенні пенсії за екстериторіальним принципом. За результатами перевірки проводиться листування з Головними управліннями, які прийняли неправомірні рішення. | У зв’язку з тимчасовою окупацією території області. |
| 5.1 | Підготовка пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В. | 31.12.2021 | 30.06.2023 | Виконано | Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплат, внутрішньо переміщеним особам. Сформовано перелік осіб по яких винесено рішення щодо виплати заборгованості в 2023 році. Загальна кількість осіб включених до переліку складає 77442 осіб, з них за 2022 рік 1214 осіб. |  |
| 6.1 | Впровадження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду | Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Яценко О. А., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В. | 31.03.2022 | 30.06.2023 | Виконано | Взаємодія підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду здійснюється згідно з наказом Пенсійного фонду України № 95 від 30.09.2022, наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області № 227 від 06.10.2022, рекомендаціями Пенсійного фонду України, викладеними у листі від 20.10.2016 № 32658/02-10 |  |
| 6.2 | Надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду | Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В. | 31.03.2022 | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено стовідсоткове внесення до Реєстру судових рішень заборгованостей за рішеннями суду, що підлягають виплаті за окремою бюджетною програмою та заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам. За звітний період створено 336 карток у Реєстрі судових рішень і внесено актуальну інформацію щодо заборгованості по виплаті пенсій, з них 238 карток на осіб, з числа військовослужбовців та деяких інших категорії громадян. Обговорюються пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду. |  |
| 7.1 | Участь у розробці та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору | Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Юридичного управління | протягом 2021–2023 років | 30.06.2023 | Виконано | Спеціалісти юридичного управління забезпечують підготовку документів до суду з дотриманням письмових рекомендацій, які надаються Пенсійним фондом України, у тому числі юридичним департаментом. У зв’язку з розглядом в суді зразкової справи щодо призначення певної категорії пенсій на пільгових умовах підготовлено зразок правової позиції, яка має включатись до відзивів та апеляційних скарг даної категорії судових справ. |  |
| 7.2 | Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах | Селівьорстова Ю. А., Вєтрова О. М. | згідно з окремим графіком | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах. За звітний період 2 державних службовця Юридичного управління пройшли навчання у Донбаському інституті техніки та менеджементу ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки) «Професійні компетенції сучасного державного службовця». 12 державних службовців Юридичного управління прийняли участь в дистанційних навчаннях «Порядок розгляду запитів фізичних та юридичних осіб, державних органів, адвокатів про надання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, органами Пенсійного фонду України», «Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах», «Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».. Вимоги, обмеження та заборони на державній службі, правила етичної поведінки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», «Порядок повідомлення про корупцію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» |  |
| 7.3 | Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством | Селівьорстова Ю. А. | згідно з окремим планом проведення перевірок | 30.06.2023 | Виконано | Відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 16.11.2022 № 255 «Про проведення контрольного заходу» Управлінням внутрішнього аудиту Головного управління проведено перевірку стану організації роботи щодо виконання рішень суду з питань призначення/перерахунку та виплати пенсій Головного управління за період з 01.01.2022 по 01.11.2022. За результатами перевірки Управлінням внутрішнього аудиту складена «Інформація про результати проведення контрольного заходу на тему «Оцінка стану організації роботи щодо виконання рішень суду з питань призначення/перерахунку та виплати пенсій» в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області» від 27.12.2022. (лист від 29.12.2022 за вих №107/10-16). |  |
| 7.4 | Впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій | Селівьорстова Ю. А. | 31.03.2022 | 30.06.2023 | Виконано | - Впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика не однакова та має перспективу вирішення спору на користь Головного управління. |  |
| 7.5 | Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та інформування начальника Головного управління та начальника юридичної служби про результати здійсненного моніторингу | Ткаченко Л. М. Селівьорстова Ю. А. | 31.12.2022 31.12.2023 | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Впроваджено моніторинг. За результатом моніторингу проведеного в 2022 році складено довідку від 15.12.2022 № 100/14-16. | Заплановано на IV квартал 2023 |
| 7.6 | Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління | Селівьорстова Ю. А. | постійно, але не рідше ніж двічі на рік | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. У звітному періоді проведено підготовку 3-х оглядів на теми: - внесення змін до до розділу IV Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2023 року за № 273/39329 (службова записка №930/09-16 від 25.04.2023); - внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (службова записка №1005/09-16 від 05.05.2023); - щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу (службова записка №1459/09-16 від 29.06.2023); - щодо розгляду справ пенсійного та соціального забезпечення (службова записка№1460/09-16 від 29.06.2023). |  |
| 8.1 | Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги | Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Назарова Я. Б. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | В системі електронного документообігу здійснюється погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги. |  |
| 9.1 | Впровадження автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень. | Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Впроваджено в промислову експлуатацію підсистему ІКІС ПФУ «Правова робота»: станом на 01.07.2023 - внесено 2018 записів, в т.ч. з початку року - 275 записів. |  |
| 9.2 | Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Головного управління за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення) | Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А. | 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Впроваджено моніторинг. На рівні Центру здійснено оновлення підсистеми ІКІС ПФУ “Правова робота” та запроваджено формування звіту «Аналітична інформація «Інформація про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження»; внесено зміни до алгоритму формування звітів: ЮК-1, ЮК-2, «Звіт про стан виконання СР». |  |
| 9.3 | Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду | Селівьорстова Ю. А., Вєтрова О. М., Саєнко О. С. | згідно окремого графіку | 30.06.2023 | Виконано | В січні, червні поточного року (відповідно до наказів Головного управління від 18.01.2023 № 14, від 27.06.2023 № 150 фахівці Юридичного управління прийняли участь в навчаннях на теми: “Деякі питання наповнення інформацією підсистем: “Правова робота”, “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ”. |  |
| 9.4 | Перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством | Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С. | 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Запроваджено та постійно оновлюється перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу. Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми “Правова робота”. Випадків порушення строків оскарження судових рішень з вини працівників протягом звітного періоду не було. У разі порушення термінів оскарження судового рішення, подається вмотивоване клопотання про поновлення строків на оскарження судового рішення. У разі виявлення випадків порушення термінів оскарження судового рішення з вини працівників Головного управління, негайно буде інформовано керівництво Головного управління. |  |
| 9.5 | Впровадження проведення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління щодо результатів здійснення моніторингу | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., | 31.12.2022 31.12.2023 | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Впроваджено моніторинг. Про результати моніторингу за 2022 рік проінформовано начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень службовою запискою від 27.12.2022 № 106/14-16. | Заплановано на III квартал 2023 |
| 9.6 | Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору | Селівьорстова Ю. А. | Після введення в дію підпункту «б» підпункту I пункту 17 параграфа I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікацій | 30.06.2023 | Виконано | Впроваджено. З 24.02.2022 усі відзиви на позовні за заяви та апеляційні скарги подаються через підсистему (модуль) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний суд» або в електронній формі на офіційну електронну адресу суду зі скріпленням електронним підписом учасника справи. |  |
| 10.1 | Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду | Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Тодоров В. С. | 31.10.2022 | постійно | Виконано | Впроваджено. Контроль за використанням видатків бюджету Фонду здійснюється в автоматичному режимі, з використанням підсистеми ІКІС ПФУ «Альфа.Бухгалтерія» і «ОКП», які дають змогу робити в автоматичному режимі моніторинг видатків бюджету Головного управління. |  |
| 10.2 | Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій | Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Пастушок О. В. | 31.12.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено контроль за використанням видатків на виплату здійснюється в автоматичному режимі, з використанням підсистеми ІКІС ПФУ «Фінансова звітність», яка формується на рівні Головного управління та відправляється на центральний рівень для моніторингу видатків коштів ПФУ. |  |
| 11.1 | Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) | Баранов П. В., Тарасова К. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) | Протягом звітного періоду | Виконано | На підставі Положення про преміювання у Головному управлінні, затвердженого наказом Головного управління від 12.08.2021 № 263-О, та з урахуванням наказу Головного управління від 19.04.2021 № 407 (із змінами від 21.10.2022, 16.12.2022, 11.01.2023) запроваджено критерії розрахунку стимулюючих виплат |  |
| 12.1 | Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення | Баранов П. В., Тарасова К. С., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А. | 31.12.2021 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено моніторинг. Фінансові санкції застосовуються по мірі сплати заборгованості зі сплати страхових внесків, протягом 6 місяців 2023 року прийнято рішення про застосування фінансової санкції на суму 408,3 тис. грн, з яких 1,1 тис.грн — фінансові санкції та 407,2 тис. грн — суми нарахованої пені. |  |
| 13.1 | Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи | Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Обмін інформацією проводиться на Центральному рівні у встановлені терміни відповідно до Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України, Міністерством доходів і зборів України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України від 19 вересня 2013 року № 494 та Постановою правління Пенсійного фонду України від 19 вересня 2013 року № 16-1. |  |
| 14.4 | Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління | Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Протягом І-го півріччя 2023 року забезпечено оперативне інформування громадян шляхом публікації на власній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та сторінках відділів обслуговування громадян Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у Фейсбуці 2141 повідомлення, у тому числі 1426 - з питань пенсійного забезпечення, 304 - з питань житлових субсидій та пільг, 411 - з питань страхових виплат та соціальних послуг. |  |
| 15.1 | Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | З метою впровадження та забезпечення виконання функцій з призначення/перерахунку та виплати субсидій і пільг спеціалістами Головного управлінням прийнято участь в тестуванні програмного забезпечення підсистеми ІКІС ПФУ «Призначення та виплата деяких соціальних виплат», щодо правильності проведення 18 масових перерахунків соціальних та страхових виплат згідно чинного законодавства. |  |
| 16.1 | Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області | Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю. |  |
| 17.1 | Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Назаренко Є. А., Рак І. М. | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Виконано | З метою забезпечення використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на рівні Центру проводиться верифікація отримувачів соціальних виплат. За звітний період опрацьовані в повному обсязі 179 отриманих рекомендацій Міністерства фінансів України з типом «Усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних». За результатами відпрацювання відповідних рекомендацій Головним управлінням прийнято такі рішення: у 1 випадку припинено нарахування і здійснення пенсійної виплати до отримання рекомендацій Мінфіну; у 3 випадках надані Мінфіном рекомендації не підтвердились, порушення відсутні; у 78 випадках за результатами опрацювання рекомендації Мінфіну недостовірна / некоректна / неправильна інформація в даних отримувача пенсійних виплат була виправлена; по 4 рекомендаціях недостовірна / некоректна / неправильна інформація в даних отримувачів пенсійних виплат була виправлена до отримання рекомендацій Мінфіну; по 93 рекомендаціях Мінфіну була надана проміжна відповідь, що для з’ясування обставини для прийняття остаточного рішення необхідно більше часу. |  |
| 18.1 | Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів | Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.10.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено. Відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в ІКС ПФУ на 2023 рік забезпечено здійснення контролю ідентифікованого доступу користувачів до інформаційних ресурсів ІКС ПФУ, відповідно до 96 службових записок надано – 947 ролей 258 користувачам. |  |
| 18.2 | Проведення вибіркових перевірок дій користувачів апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів | Саєнко О. С., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів | щороку, відповідно до окремого плану | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Перевірка облікових записів користувачів вебсистем ІКІС ПФУ з питання актуальності та правильності наданих ролей заплановано на 4 квартал 2023. | Заплановано на IV квартал |
| 19.1 | Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Рак І. М. | відповідно до окремого плану | 30.06.2023 | Виконано | За звітний період створено 79 облікових записів користувачів прикладних підсистем інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, заблоковано 563 облікові записи у підсистемах ІКІС ПФУ: на час відпустки - 513, лікарняного – 22, та в зв'язку зі звільненням - 28. Кожні 30 днів проводиться зміна паролів до підсистем ІКІС ПФУ. З метою дотримання заходів із захисту інформації позачергово було змінено паролі 44 облікових записів. |  |
| 20.1 | Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків | Баранов П. В., Вєтрова О. М., Грекова Л. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно (під час формування умов конкурсу) | 30.06.2023 | Виконано | Встановлено контроль. Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді, здійснено їх погодження зі службою Управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків За звітний період 2023 року в Головному управлінні проведено 14 доборів на зайняття 296 посад ( в тому числі категорії «Б» – 41, категорії «В» – 245, посади не державної служби -9). Для участі у доборах подано документів 64 кандидатами на вакантні посади, з яких 9 – на посади категорії «Б». Всі добори проведені згідно службових записок керівників самостійних структурних підрозділів. Призначення на посади державних службовців в Головному управлінні здійснювалось відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами та доповненнями) (призначено 74 державних службовця). |  |
| 21.1 | Надання пропозицій щодо розробки Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них | Вєтрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів | 28.02.2022 | 30.06.2023 | Виконано | Надано пропозиції щодо затвердження змін до штатного розпису направлено до Пенсійного фонду України (лист Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 01.03.2023 № 1200-0802-5/4120). |  |
| 22.2 | Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження | Вєтрова О. М., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час надходження подань) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено належне оформлення 7 поданні для порушення клопотання про нагородження, кандидатури рекомендовано загальними зборами трудового колективу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області для нагородження працівників Головного управління Почесною грамотою Пенсійного фонду України, нагрудним знаком «Знак пошани Пенсійного фонду України», Подякою Міністерства соцполітики. |  |
| 23.1 | Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) | Дисциплінарна комісія Головного управління, Саєнко О. С. | постійно (під час проведення засідань) | 30.06.2023 | Виконано | В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося. |  |
| 23.2 | Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Пам’ятку розроблено та ознайомлено працівників Головного управління. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16. |  |
| 23.3 | Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Вєтрова О. М., Ткаченко Л. М. | постійно (до початку проведення першого засідання) | 30.06.2023 | Виконано | В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося. |  |
| 23.4 | Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М | 31.03.2022 | 30.06.2023 | Виконано | Пам’ятку розроблено. В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося. |  |
| 23.5 | Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | 01.07.2022 | 2022 рік | Виконано | Затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Головного управління наказом від 08.09.2022 № 213. |  |
| 24.1 | Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання | Ткаченко Л. М., Неділько К. М. | щороку (під час проведення щорічного оцінювання) | Листопад 2022 | Термін виконання не настав | Впроваджено моніторинг. Про результати вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання, проінформовано начальника Головного управління службовою запискою від 02.11.2022 № 74/14-16. | Термін виконання не настав. Заплановано на IV квартал 2023 року |
| 25.1 | Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту | Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 31.12.2021 | Грудень 2022 | Виконано | Впроваджено. Проєкт плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2023 рік складено за результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту Пенсійного фонду України Лист вихідний від 05.12.2022 №1200-10-5/26589; |  |
| 26.1 | Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління | Неділько К. М. | щопівроку | Квітень 2023 | Виконано | Контрольні заходи проводились лише Управлінням внутрішнього аудиту (Оцінка якості складання описів про майно, права та обов'язки, які підлягають передачі Пенсійному фонду України”)21.04.2023 № 61/10-16 |  |
| 26.2 | Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління | Ткаченко Л. М. | щопівроку | Червень 2023 | Виконано | Впроваджено моніторинг. Про результати моніторингу інформовано начальника Головного управління від 13.06.2023 № 103/14-16. |  |
| 27.2 | 27.2 Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Вєтрова О.М., Ткаченко Л.М. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Пам’ятка розроблена. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16. |  |
| 27.3 | Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам’яткою під особистий підпис | Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення) | 30.06.2023 | Виконано | Ознайомлено під особистий підпис 31 працівника контрольно-перевірочної роботи |  |
| 28.1 | Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі | Саєнко О. С., Назарова Я. Б. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Виконано | Впроваджено програмне забезпечення. Формування пропозицій щодо включення до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік суб’єктів господарювання Луганської області проводилось за допомогою Інтегрованої автоматизованої системи заходів державного нагляду (контролю), сформована інформація направлена до Пенсійного фонду України листом від 13.09.2022 № 1200-1101-5/19815. |  |
| 29.1 | Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 30.06.2022 | Січень 2022 | Виконано | Алгоритм дій визначений. Наказ Головного управління від 21.01.2022 № 47 “Про моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення”. |  |
| 30.1 | Прийнято участь у розробці акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 30.10.2022 | Червень 2022 | Виконано | Затверджені Заходи про впровадження в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” наказом від 23.06.2022 № 202 |  |
| 30.2 | Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача | Ткаченко Л. М., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | щороку, але не рідше раз на рік | Протягом звітного періоду | Виконано | Протягом І-го півріччя 2023 року проведено комунікаційну кампанію щодо прав викривача серед заходів якої: зустріч з учнями Спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва (21.06.2023), флешмоб у місті Дніпро “Ми проти корупції!” (23.06.2023), публікація 5 тематичних повідомлень на власній сторінці Головного управління у Фейсбуці. |  |
| 31.1 | Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань | Ткаченко Л. М., Вєтрова О.М. | 31.12.2022 | Грудень 2021 | Виконано | Визначено порядок взаємодії Управління по роботі з персоналом із Відділом з питань запобігання та виявлення корупції під час організації та проведення спеціальних перевірок (наказ Головного управління від 08.12.2021 № 1153) |  |
| 32.1 | Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | протягом 2022–2023 років | 30.06.2023 | Виконано | Впроваджено додаткові контрольні заходи. Сформовано реєстр близьких осіб працівників, які працюють в Головному управлінні, за їх повідомленням (за повідомленнями працівників). |  |
| 33.1 | Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням | Баранов П. В., Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники ВОГ | 30.04.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Розроблено положення про облікову політику, затверджено наказ «Про бухгалтерський облік» (із змінами), “Про касову дисципліну” (із змінами), проводиться щорічна інвентаризація матеріальних цінностей, інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, позабалансових рахунків при зміні матеріально відповідальних осіб, раптові, планові та річні інвентаризацій готівкових коштів та грошових документів, укладаються договори про повну матеріальну відповідальність з відповідальними особами, договори відповідального збереження з Головними управліннями, де тимчасово знаходяться матеріальні цінності, ввірені в користування працівникам Головного управління на віддалених робочих місцях. |  |
| 33.2 | Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей | Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів | щопівроку (за потреби) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено участь в анкетуванні всіх працівників, які в умовах воєнного стану працюють на віддалених робочих місцях та виконують свої посадові обов’язки або доручення керівників інших головних управлінь за місцем нової дислокації. Станом на 01.07.2023 узагальнено 2 пропозиції щодо потреби в канцелярських та господарських товарах на 2023 рік. |  |
| 33.3 | Надання пропозицій щодо розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності | Тарасова К. С., Тодоров В. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.03.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Розроблені відповідні форми та процедури. Обґрунтування потреб у матеріальних цінностях відбувається через службові записки. |  |
| 34.1 | Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей | Тарасова К. С., Тодоров В. С., Неділько К. М., керівники ВОГ | протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей) | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Списання матеріальних цінностей відбувається відповідно до наказу Головного управління від 10.06.2022 № 195 (із змінами) “Про створення на період дії воєнного стану в Україні комісії по прийняттю — передачі, списанню (ліквідації), модернізації, індексації, переоцінці матеріальних цінностей”. | Термін виконання триває. Перевірку заплановано на IV квартал 2023 року |
| 35.1 | Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі | Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Тодоров В. С., Тарасова К. С. | 31.10.2022 | Лютий 2022 | Виконано | Визначено регламент. У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» детальні вимоги до предмету закупівлі (технічні та якісні характеристики), кількість (обсяг), строки, умови та місце поставки (надання послуг, виконання робіт), порядок здійснення оплати зазначаються у поданні про закупівлю товарів, робіт і послуг, що формується структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань (далі – зацікавлений структурний підрозділ), за погодженням з відділом бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. Таким чином, визначення характеристик товару, робіт чи послуги, що закуповуються, відбувається на етапі складання та погодження подання про закупівлю до передачі його в роботу Уповноваженій особі. |  |
| 35.2 | Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Ткаченко Л. М., Кудінова І. В. | постійно (перед початком проведення закупівлі) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено залучення уповноваженого підрозділу Головного управління з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі. Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі відбувається на етапі погодження відповідного подання до його спрямування для опрацювання до Уповноваженій особі. |  |
| 36.1 | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель, за необхідності) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено. Під час планування закупівлі для моніторингу цін, структурними підрозділами використовується аналітичний модуль bi.prozorro.org. |  |
| 36.2 | Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено. Примірна методика використовується в питанні визначення потреби в товарах, роботах, послугах, формуванні опису предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості здійснюється методом порівняння ринкових цін у відкритих джерелах інформації (наказ Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» ). |  |
| 36.3 | Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі” | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності) | 30.06.2023 | Виконано | Для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Такі подання складаються структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, які при формуванні подання проводять аналіз ринку та попередні консультації. (наказ Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області») |  |
| 37.1 | Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10) | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | 30.06.2023 | Виконано | У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» встановлено, що для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Структурним підрозділам Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, рекомендовано при складанні подання про закупівлю використовувати Конструктор та бібліотеку примірних специфікацій. |  |
| 37.2 | Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності) | 30.06.2023 | Виконано | У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» встановлено, що для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. При підготовці подання здійснюється аналіз ринку, який використовується при визначенні характеристик (специфікацій) товару, робіт чи послуг, що закуповуються. |  |
| 37.3 | Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування тендерної документації) | 30.06.2023 | Виконано | Уповноваженою особою постійно здійснюється аналіз практики Антимонопольного комітету, яка враховується при веденні закупівельної роботи. |  |
| 38.1 | Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі | Тодоров В. М., Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Навчання проведено 19.11.2021 (відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару). Через запровадження воєнного стану в Україні, а також перебої в енергосистемі відповідне навчання у 2022 році не проводилось. | Термін виконання триває. Заплановано на липень 2023 року. |
| 38.2 | Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності) | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (у разі потреби) | 30.06.2023 | Виконано | За І півріччя 2023 року розпорядчі акти про організацію закупівель не переглядались (не потребує). |  |
| 39.1 | Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору) | 30.06.2023 | Виконано | Документи про виконання умов договорів (поставка товару, виконання робіт тощо) підписуються матеріально відповідальною особою та візуються її безпосереднім керівником Забезпечено юридичний супровід в рамках поточної роботи Юридичного управління. |  |
| 39.2 | Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг) | Неділько К. М. | 31.12.2023 | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Заплановано на IV квартал 2023 року | Термін виконання не настав. Заплановано на IV квартал 2023 року |
| 40.1 | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа | У разі проведення (перед початком закупівлі) | 30.06.2023 | Виконано | Станом на 01.07.2023 переговорна процедура закупівлі діючим законодавством у сфері публічних закупівель не передбачена. |  |
| 40.2 | Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти) | Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа | У разі проведення (перед початком закупівлі) | 30.06.2023 | Виконано | Станом на 01.07.2023 переговорна процедура закупівлі діючим законодавством у сфері публічних закупівель не передбачена. |  |
| 40.3 | Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції | Баранов П. В., Тодоров В. С., Тарасова К. С., Уповноважена особа | щопівроку | 30.06.2023 | Виконано | На час воєнного стану Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 було спрощено проведення процедури відкритих торгів. При цьому, для результативного її проведення достатньо участі 1 учасника. Головне управління на постійній основі проводить відповідний аналіз, за результатами якого відбувається доопрацювання примірної тендерної документації. |  |
| Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги | Управління Пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг | Грудень 2023 | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. Заплановано на IV квартал 2023 |
| 3.1.2 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного випливу з боку третіх осіб | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Травень 2023 | Травень 2023 | Виконано | Зразок пам’ятки розроблений. |  |
| 3.1.3 | Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам’яткою під особистий підпис | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно, після призначення працівника на посаду | 30.06.2023 | Виконано | 30 працівника контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з пам’яткою |  |
| 5.1.1 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Травень 2023 | Травень 2023 | Виконано | Зразок пам’ятки розроблений. Рекомендації щодо організації прийняття участі працівників органів Фонду в роботі колегіальних органів надіслані Пенсійним фондом України. |  |
| 5.1.2 | Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам’яткою під особистий підпис | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно, після призначення працівника на посаду | 30.06.2023 | Виконано | 30 працівника контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з Рекомендаціями |  |
| 6.1.1 | Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів | Управління контрольно-перевірочної роботи | Грудень 2023 | 30.06.2023 | Термін виконання триває | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. Заплановано на IV квартал. |
| 7.1.1 | Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі) | Постійно | 30.06.2023 | Виконано | Станом на 01.07.2023 Головним управлінням не здійснювались закупівлі на підставі пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. |  |
| 7.1.2 | Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі) | Постійно, перед початком закупівлі | 30.06.2023 | Виконано | Станом на 01.07.2023 Головним управлінням не здійснювались закупівлі на підставі пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. |  |
| 8.1.1 | Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби). | Керівники самостійних структурних підрозділів, Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” | 30.06.2023 | Виконано | Впроваджено. Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено відповідною категорією осіб. За звітний період 2023 року в Головному управлінні проведено 14 доборів на зайняття 296 посад ( в тому числі категорії «Б» – 41, категорії «В» – 245, посади не державної служби -9). Для участі у доборах подано документів 64 кандидатами на вакантні посади, з яких 9 – на посади категорії «Б». Всі добори проведені згідно службових записок керівників самостійних структурних підрозділів. Призначення на посади державних службовців в Головному управлінні здійснювалось відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами та доповненнями) (призначено 74 державних службовців). |  |
| 9.1.1 | Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи | Керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”) | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено. Поданнів на встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи не було. |  |
| 10.1.1 | 10.1.1. Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін | Управління по роботі з персоналом; Керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 30.06.2023 | Виконано | Забезпечено. Подання пропозицій щодо змін до штатного розпису здійснювалось з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (або на підставі змін в законодавстві) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін Надано пропозиції щодо затвердження змін до штатного розпису від 01.03.2023 № 1200-0802-5/4120 до Пенсійного фонду України |  |

____________________