ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2021 № 140 (із змінами)

за 2023 рік Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області

| № з/п | Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання | Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі — працівники Відділу) | Постійно | 31.12.2023 | Виконано | Всі працівники Відділу постійно проходять навчання та підвищення професійної компетентності. Протягом 2023 року працівниками Відділу взято участь у 3 тренінгах Пенсійного фонду України; пройдено 4 навчальних онлайн-курсів на теми: “На захисті прав викривачів”, “Візуй професійно”, “Впливай - викривай” та“Доброчесна державна служба” на платформі Study.NAZK та отримано 7 сертифікатів. |  |
| 2 | Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Головного управління з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Протягом звітного періоду працівниками Відділу надано 507 консультації з питань заповнення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (далі — Закон) |  |
| 3 | Розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні | Ткаченко Л.М. | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Протягом звітного періоду у Головному управлінні розроблено та прийнято 8 наказів з основної діяльності з питань запобігання та виявлення корупції |  |
| 4 | Візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів | Ткаченко Л.М. | Постійно | 31.12.2023 | Виконано | Здійснено антикорупційне дослідження 1298 проєктів розпорядчих актів Головного управління, візуються проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів |  |
| 5 | Реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 30.12.2023 | Виконано | Наказом Головного управління від 14.06.2023 № 142 “Про внесення змін до заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки” внесені зміни до Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління забезпечує моніторинг та координацію діяльності структурних підрозділів Головного управління щодо впровадження та реалізації Заходів. Інформацію про результати моніторингу виконання Заходів Антикорупційної програми надсилає Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України у строки до 15 січня та до 15 липня (інформація за I півріччя 2023 від 13.07.2023 № 1200-14-5/13861) |  |
| 6 | Аналіз потенційних та наявних контрагентів | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Постійно | Виконано | Забезпечено залучення уповноваженого підрозділу Головного управління з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі |  |
| 7 | Контроль за дотриманням працівниками Головного управління правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 31.12.2023 | Виконано | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції та керівниками самостійних структурних підрозділів здійснюється контроль за дотриманням працівниками правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом |  |
| 8 | Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 31.12.2023 | Виконано | Вжито заходів щодо врегулювання 100 % виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. Випадки конфлікту інтересів у працівників Головного управління не виявлено. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. У 2023 році надійшло 1 повідомлення від працівників про наявність конфлікту інтересів, який врегульовано відповідно до статті 30 Закону України “Про запобігання корупції” шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті |  |
| 9 | Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Головного управління | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2023 | Строк виконання триває | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено перевірку факту подання суб’єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до Закону. Про результати щоквартально інформується Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України | Захід буде виконано після закінчення кінцевого строку подання до реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |
| 10 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в головному управлінні (в межах компетенції) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління по роботі з персоналом Головного управління | Постійно | 31.12.2023 | Виконано | В Головному управлінні визначено алгоритм взаємодії структурних підрозділів під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні Пенсійного фонду України, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком (наказ Головного управління від 08.12.2021 № 1153 (зі змінами). В звітному періоді організовано 33 спеціальних перевірок |  |
| 11 | Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом | Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (за наявності підстав) | Постійно | Не було підстав | В Головному управлінні визначено алгоритм дій відповідальних підрозділів щодо інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом (наказ Головного управління від 07.12.2021 № 1143). За звітний період випадків накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Законом не було |  |
| 12 | Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Постійно | Виконано | Забезпечено розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, а також створені умови для повідомлень громадянами, працівниками Головного управління про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, зокрема засобами електронної пошти. Видано наказ від 16.06.2021 № 600“Про організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (зі змінами) |  |
| 13 | Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав) | Ткаченко Л.М. | Постійно (за наявності підстав) | Постійно | Не було підстав | Протягом звітного періоду підстав для проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, не виникало |  |
| 14 | Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Постійно | Виконано | Забезпечено вжиття 100 % заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" шляхом проведення внутрішніх навчань, проведення комунікаційної кампанії та здійснення просвітницьких заходів з питань формування культури повідомлення |  |
| 15 | Захист працівників Головного управління , які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Головного управління (за наявності підстав) | Ткаченко Л.М. | Постійно (за наявності підстав) | Постійно (за наявності підстав) | Не було підстав | Наказом Головного управління від 1051 від 09.11.2021 визначена особа, відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Протягом звітного періоду підстав для захисту працівників Головного управління, які повідомляють про вчинення дій чи бездіяльність інших працівників, не виникало |  |
| 16 | Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції | Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Постійно | Виконано | Забезпечено взаємодію з правоохоронними органами в межах компетенції. Протягом звітного періоду підстав для повідомлення до правоохоронних органів не було |  |
| Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2022 № 15)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – Головне управління) | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саєнко О. С., керівники ВОГ | Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню) | Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню) | Виконано | - Обробка документів на призначення, перерахунок пенсій проводиться спеціалістами за екстериторіальним принципом автоматизованим способом з використанням системи ІКІС ПФУ підсистема «Призначення та виплати пенсії». Призначення, подовження, перерахунок страхових виплат, розгляд заяв на призначення, перерахунок субсидій та пільг здійснюється в ІКІС ПФУ підсистема “Призначення та виплати деяких соціальних виплат”. Відпрацювання заяв-розрахунків страхувальників проводиться в умовах “єдиної черги” за екстериторіальним принципом ІКІС ПФУ “Електронний реєстр листків непрацездатності” |  |
| 3.1 | Опрацювання критеріїв, які необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Виконано | Опрацьовано критерії, які необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. Такими критеріями визначено аналіз повноти наданої відповіді на попереднє звернення (повна/неповна), встановлення причини повторного звернення (обґрунтоване/необґрунтоване) та з’ясування обставин, викладених в скаргах (обгрунотовані/необґрунтовані). Критерії доведені до відома працівників. |  |
| 3.2 | Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | щоквартально | 31.12.2023 | Виконано | Моніторинг впроваджено. В підсистемі “Документообіг” ІКІС ПФУ щоквартально формуються звіти «Довідка про кількість звернень виду "Скарга" на співробітників» та «ПЗ-16(1) Результати моніторингу порушених питань у зверненнях, що надійшли до органів Пенсійного фонду України». Станом на 01.01.2024 сформовано 24 вищевказані звіти, які свідчать про відсутність надходження звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління |  |
| 4.1 | Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В. | щоквартально | Протягом звітного періоду | Частково виконано | У 2021 році запроваджено щоденний моніторинг дотримання 10-ти денного терміну опрацювання заяв на призначення/перерахунок пенсії. З 24.02.2022, з початку введення в Україні військового стану та тимчасовою окупацією території Луганської області сервісні центри області позбавлені можливості працювати та приймати заяви від громадян, з цього часу провадити запроваджений щоденний моніторинг дотримання 10-ти денного терміну (Форма — 10) опрацювання заяв з призначення/перерахунку пенсій не можливо. Здійснюється перевірка правильності призначення/відмови у призначенні пенсії за екстериторіальним принципом. Щоквартально до Пенсійного Фонду України надається інформація про проведену роботу за встановленою формою | У зв’язку з тимчасовою окупацією території області. |
| 5.1 | Підготовка пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам | Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Головним управлінням забезпечено виконання у повному обсязі вимог Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплат, внутрішньо переміщеним особам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 |  |
| 6.1 | Впровадження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду | Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Яценко О. А., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В. | 31.03.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Взаємодія підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду здійснюється згідно з наказом Пенсійного фонду України № 95 від 30.09.2022; наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області № 227 від 06.10.2022 (у редакції наказу Головного управління № 168 від 18.07.2023); рекомендаціями Пенсійного фонду України, викладеними у листі від 20.10.2016 № 32658/02-10 |  |
| 6.2 | Надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду | Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В. | 31.03.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Забезпечено стовідсоткове внесення до Реєстру судових рішень заборгованостей за рішеннями суду, що підлягають виплаті за окремою бюджетною програмою та заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам. Обговорюються пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду. Наказом Головного управління від 04.07.2023 № 156 “Про визначення відповідальних осіб, за здійснення обліку рішень суду, в підсистемі «Реєстр судових рішень» ІКІС ПФУ” визначено відповідальних осіб за формування карток в підсистемі «Реєстр судових рішень» ІКІС ПФУ по рішеннях суду у справах щодо пенсійного та соціального забезпечення та строки, формування карток в підсистемі «Реєстр судових рішень». Також у вересні 2023 року забезпечено контроль організації роботи з питань виконання судових рішень шляхом проведення контрольного заходу: “Щодо наповнення інформацією карток в електронній підсистемі “Реєстр судових рішень” (службова записка №2272/09-16 від 15.09.2023) |  |
| 7.1 | Участь у розробці та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору | Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Юридичного управління | протягом 2021–2023 років | Протягом звітного періоду | Виконано | Спеціалісти юридичного управління забезпечують підготовку документів до суду з дотриманням письмових рекомендацій, які надаються Пенсійним фондом України, у тому числі юридичним департаментом. У зв’язку з розглядом в суді зразкової справи щодо призначення певної категорії пенсій на пільгових умовах підготовлено зразок правової позиції, яка має включатись до відзивів та апеляційних скарг даної категорії судових справ |  |
| 7.2 | Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах | Селівьорстова Ю. А., Вєтрова О. М. | згідно з окремим графіком | згідно з окремим графіком | Виконано | Забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах. За звітний період: - 14 державних службовців Юридичного управління пройшли навчання в Державному підприємстві «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» за короткостроковою професійною програмою «Актуальні питання організації правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України». - 11 державних службовців Юридичного управління пройшли навчання у Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації за дистанційною формою за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки) «Підвищення професіоналізму державних службовців як важливий чинник модернізації державної служби»; в Донбаському інституті техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за дистанційною формою за загальними професійними програмами підвищення кваліфікації «Етичні засади державної служби. Оновлення влади», «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності». - 4 державних службовця Юридичного управління пройшли навчання у Донбаському інституті техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки) «Професійні компетенції сучасного державного службовця». - Проведено 8 внутрішніх навчань, якими охоплено 100 % фахівців Юридичного управління, на такі теми: - «Порядок розгляду запитів фізичних та юридичних осіб, державних органів, адвокатів про надання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, органами Пенсійного фонду України», - «Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах», - «Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», - «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі, правила етичної поведінки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», - «Порядок повідомлення про корупцію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області», - «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» - «Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», - - «Доброчесність та етика поведінки державних службовців в умовах воєнного стану» |  |
| 7.3 | Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством | Селівьорстова Ю. А. | згідно з окремим планом проведення перевірок | згідно з окремим планом проведення перевірок | Виконано | Відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 16.11.2022 № 255 «Про проведення контрольного заходу» Управління внутрішнього аудиту Головного управління проведено перевірку стану організації роботи щодо виконання рішень суду з питань призначення/перерахунку та виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України Луганської області за період з 01.01.2022 по 01.11.2022. За результатами перевірки Управлінням внутрішнього аудиту складена «Інформація про результати проведення контрольного заходу на тему «Оцінка стану організації роботи щодо виконання рішень суду з питань призначення/перерахунку та виплати пенсій» в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області» від 27.12.2022. (лист від 29.12.2022 за вих № 107/10-16). Відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 09.06.2023 №100 “Про проведення перевірок в головних управліннях Пенсійного фонду України в Закарпатській та Луганській областях” проведено перевірку стану організації правової роботи з 13.06.2023 по 15.06.2023 в Головному управлінні за період з 01.04.2019 по 01.06.2023, про що було складено Акт 20.06.2023 року. Протягом 2023 року забезпечено контроль організації роботи з питань виконання судових рішень шляхом проведення 2 контрольних заходів: “Перевірка стану та якості інформаційного наповнення електронної підсистеми “Правова робота” ІКІС ПФУ” (№ 2336/09-16 від 22.09.2023). “Щодо наповнення інформацією карток в електронній підсистемі “Реєстр судових рішень” (№2272/09-16 від 15.09.2023) |  |
| 7.4 | Впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій | Селівьорстова Ю. А. | 31.03.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | - Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. У 2022 році проведено підготовку 4-х оглядів на теми: судова практика щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу (службова записка №3166/09-16 від 13.12.2022); судова практика щодо застосування процесуальних норм права при розгляді справ в судах (службова записка №3175/09-16 від 14.12.2022); судова практика у трудових спорах та спорах, що виникли при проходженні державної служби;(службова записка №3208/09-16 від 15.12.2022); судова практика з питань пенсійного забезпечення (службова записка №3214/09-16 від 16.12.2022). У 2023 проведено підготовку 4-х оглядів на теми: внесення змін до до розділу IV Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2023 року за № 273/39329 (службова записка №930/09-16 від 25.04.2023); внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (службова записка №1005/09-16 від 05.05.2023); щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу (службова записка №1459/09-16 від 29.06.2023); щодо розгляду справ пенсійного та соціального забезпечення (службова записка№1460/09-16 від 29.06.2023) |  |
| 7.5 | Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та інформування начальника Головного управління та начальника юридичної служби про результати здійсненного моніторингу | Ткаченко Л. М. Селівьорстова Ю. А. | 31.12.2022 31.12.2023 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено щорічний моніторинг. За результатами моніторингу складено службові записки від 15.12.2022 № 100/14-16, від 06.12.2023 № 290/14-16. Фактів виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду судових справ не виявлено |  |
| 7.6 | Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління | Селівьорстова Ю. А. | постійно, але не рідше ніж двічі на рік | Постійно | Виконано | Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. У звітному періоді проведено підготовку 3-х оглядів на теми: - внесення змін до до розділу IV Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2023 року за № 273/39329 (службова записка № 930/09-16 від 25.04.2023); - внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (службова записка № 1005/09-16 від 05.05.2023); щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу (службова записка № 1459/09-16 від 29.06.2023); щодо розгляду справ пенсійного та соціального забезпечення (службова записка № 1460/09-16 від 29.06.2023) |  |
| 8.1 | Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги | Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Назарова Я. Б. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | В системі електронного документообігу здійснюється погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги |  |
| 9.1 | Впровадження автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень. | Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С. | 31.12.2023 | Протягом звітного періоду | Виконано | На кінець звітного року автоматизований облік судових справ за участю органів Фонду та виконавчих проваджень забезпечується за допомогою електронної системи «Правова робота» впровадженої Пенсійним фондом України |  |
| 9.2 | Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Головного управління за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення) | Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А. | 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | щопівроку | Виконано | Запроваджено моніторинг стану оскарження рішень суду органами Головного управління за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення) Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми «Правова робота», про його результати інформується керівництво Головного управління. Також відповідно до наказу Головного управління від 06.10.2022 № 227 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області під час виконання рішень судів” (у редакції наказу Головного управління № 168 від 18.07.2023) затверджено рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області під час виконання рішень судів |  |
| 9.3 | Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду | Селівьорстова Ю. А., Вєтрова О. М., Саєнко О. С. | згідно окремого графіку | згідно окремого графіку | Виконано | - на виконання наказу Головного управління від 25.10.2021 № 1012, проведено дистанційне навчання для працівників, відповідальних за облік рішень у підсистемі «Реєстр судових рішень» ІКІС ПФУ на тему «Стан та якість інформаційного наповнення підсистеми «Реєстр судових рішень» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Особливості обліку інформації у картці судового рішення в підсистемі «Реєстр судових рішень»; - на виконання наказу Головного управління від 22.12.2022 № 289 проведено навчання для працівників Юридичного управління на тему: «Здійснення автоматизованого обліку правової інформації та практичні аспекти обробки відомостей у підсистемі «Правова робота»; - на виконання наказу Головного управління від 18.01.2023 № 14 фахівці Юридичного управління прийняли участь в навчаннях на тему: “Деякі питання наповнення інформацією підсистем: “Правова робота”. “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ”; - на виконання наказу Головного управління від 27.06.2023 № 150 фахівці Юридичного управління прийняли участь в навчаннях на тему: “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ” |  |
| 9.4 | Перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством | Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С. | 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | щопівроку | Виконано | Запроваджено перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу. Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми «Правова робота». Про його результати інформується керівництво Головного управління |  |
| 9.5 | Впровадження проведення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління щодо результатів здійснення моніторингу | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., | 31.12.2022 31.12.2023 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено періодичний моніторинг. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (службові записки від 27.12.2022 № 106/14-16, від 03.11.2023 № 255/14-16). За результатами моніторингів випадків виявлення особистої заінтересованості членів з розгляду питань, пов’язаних із доцільністю оскарження судових рішень, поданням позовних заяв, сплатою судового збору та виконанням судових рішень, у результатах голосування з питань порядку денного не встановлено |  |
| 9.6 | Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору | Селівьорстова Ю. А. | Після введення в дію підпункту «б» підпункту I пункту 17 параграфа I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікацій | Після введення в дію підпункту «б» підпункту I пункту 17 параграфа I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікацій | Виконано | З 05.10.2021 після введення в дію підпункту «б» підпункту I пункту 17 параграфа I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (з урахування постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року по справі № 916/228/22, якою встановлено, що особи, які після 4 жовтня 2021 року подали до суду документи в електронній формі з використанням системи «Електронний суд» мають правомірні очікування, що розмір судового збору, який підлягає сплаті ними, буде розрахований із застосуванням понижуючого коефіцієнта, що прямо передбачено в Законі «Про судовий збір» Головним управлінням приймаються заходи щодо впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору. Зокрема, починаючи з 24.02.2022 усі відзиви на позовні за заяви та апеляційні скарги подаються через підсистему (модуль) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний суд» або в електронній формі на офіційну електронну адресу суду зі скріпленням електронним підписом учасника справи |  |
| 10.1 | Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду | Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Тодоров В. С. | 31.10.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено. Автоматизований моніторинг видатків бюджету Фонду здійснюється у програмному комплексі A01a, F05а, S01a, підсистемі ІКІС ПФУ “Альфа. Бухгалтерія”, “Фінансова звітність |  |
| 10.2 | Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій | Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Пастушок О. В. | 31.12.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Автоматизований моніторинг видатків бюджету Фонду здійснюється у програмному комплексі A01a, F05а, S01a, підсистемі ІКІС ПФУ “Альфа. Бухгалтерія”, “Фінансова звітність” |  |
| 11.1 | Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) | Баранов П. В., Тарасова К. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) | Постійно | Виконано | Положення про преміювання у Головному управлінні затверджене наказом Головного управління від 12 серпня 2021 року № 263-О, та запроваджено критерії розрахунку стимулюючих виплат наказом Головного управління від 19.04.2021 № 407 (із змінами від 21.10.2022, 16.12.2022, 11.01.2023). Щомісячно надаються письмові пропозиції керівників структурних підрозділів для встановлення та виплати премій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників (підвищення/зменшення розміру) |  |
| 12.1 | Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення | Баранов П. В., Тарасова К. С., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Запроваджено моніторинг стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення. Фінансові санкції застосовуються по мірі сплати заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, протягом 2023 року прийнято рішення про застосування фінансових санкцій на суму 958,4 тис. грн, з яких 20,4 тис. грн – фінансові санкції та 938,0 тис. грн – суми нарахованої пені |  |
| 13.1 | Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи | Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С. | 31.12.2023 | Протягом звітного періоду | Виконано | Обмін інформацією проводиться у встановлені терміни відповідно до Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України, Міністерством доходів і зборів України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 № 494 та Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.09.2013 № 16-1 |  |
| 14.4 | Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління | Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ | 31.12.2023 | Протягом звітного періоду | Виконано | Протягом 2021-2022 років популяризація електронних послуг вебпорталу Пенсійного фонду України відбулось на 2 брифінгах, 146 засіданнях “круглого столу”, шляхом публікації 3708 матеріалів на вебресурсах, 14 - у друкованих виданнях. Надано 78 коментарів на радіо та 42 – на телебаченні. Проведено 669 зустрічей в трудових колективах, 591 зустріч з населенням, за місцем проживання, 323 виїзних прийоми громадян, 71 зустріч з ветеранськими та громадськими організаціями, 91 лекція для безробітних, 52 “Дні відкритих дверей” та 26 “Днів Пенсійного фонду”, 53 зустрічі з учнівською молоддю та студентами, 183 заняття в “Школі майбутнього пенсіонера”, 214 флешмобів. Популяризація електронних послуг проводилась при 28,8 тис. звернень громадян на телефони “гарячих ліній” Головного управління Фонду в Луганській області. Розміщено 3,3 тис. інформацій на стендах органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності. Протягом 2021-2022 років забезпечено близько 20,8 тис. трансляцій відеороликів з питань електронних послуг вебпорталу Пенсійного фонду України на телеканалах, в залах очікування громадян Фонду області тощо. Розповсюджено близько 37,6 тис. буклетів, листівок. Протягом 2023 року забезпечено оперативне інформування громадян шляхом публікації на власній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та сторінках відділів обслуговування громадян Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у Фейсбуці, телеграм-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та власній інформаційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України 4921 повідомлення, у тому числі 3410 - з питань пенсійного забезпечення, 691 - з питань житлових субсидій та пільг, 820 - з питань страхових виплат та соціальних послуг |  |
| 15.1 | Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Пропозиції щодо доопрацювання програмного забезпечення надаються через систему техпідтримки, запроваджену Пенсійним фондом України |  |
| 16.1 | Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області | Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Виконано | Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю. Інформація доводиться Пенсійним фондом України у вигляді вибірок щоквартально. Запроваджено аналіз наданої інформації щодо виявлення ризиків нелегального працевлаштування, після чого на засіданнях спеціально створених комісій проводиться робота щодо запобігання використання нелегальної праці |  |
| 17.1 | Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Назаренко Є. А., Рак І. М. | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Виконано | З метою забезпечення використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на рівні Центру проведено верифікацію отримувачів пенсійних виплат. Станом на 01.01.2023 було отримано 1701 рекомендацію, з них 136 або 8% з типом «Проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності» та 1565 або 92% - «Усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних». За результатами опрацювання: припинено нарахування і здійснення державної виплати до отримання рекомендацій Мінфіну – 408 або 24%; з'ясовуються обставини для прийняття остаточного рішення – 902 або 53%; недостовірна, хибна, некоректна, неправильна інформація в даних отримувачів державних виплат була виправлена до отримання рекомендацій Мінфіну – 21 або 1%; рекомендації надані Мінфіном не підтвердились. Порушення відсутнє – 370 або 22%. Враховані рекомендації відсутні. З метою забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду сформовано 673 щоденних та квартальних протоколів за результатами співставлення даних в Реєстрі застрахованих осіб з даними реєстрації актових записів про смерть з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передано Управлінню з виплати пенсій для відповідного реагування. Станом на 30.06.2023 було отримано 226 рекомендацій, з них 47 або 20,8% з типом «Проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності» та 179 або 79,2% - «Усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних». За результатами опрацювання: у 47 випадках припинено нарахування і здійснення пенсійної виплати до отримання рекомендацій Мінфіну; у 3 випадках надані Мінфіном рекомендації не підтвердились, порушення відсутні; у 78 випадках за результатами опрацювання рекомендації Мінфіну недостовірна/ некоректна/неправильна інформація в даних отримувача пенсійних виплат була виправлена; по 4 рекомендаціях недостовірна/ некоректна/ неправильна інформація в даних отримувачів пенсійних виплат була виправлена до отримання рекомендацій Мінфіну; по 1 рекомендації припинено нарахування і здійснення державної виплати за результатами проведеної перевірки, розпочатої після надання рекомендації Мінфіном. За даними звірки підсистеми ППВП та даними РАГС ця рекомендація не була включена до протоколу звірки, тому опрацювати до отримання рекомендацій було неможливо. На рахунок Фонду повернуто зайво перераховані кошти у розмірі 20679,17 грн., залишок переплати складає 18711,83 грн. Станом на 01.07.2023 Головним управлінням проводиться робота щодо оформлення документів для передачі до правоохоронних органів; по 93 рекомендаціях Мінфіну була надана проміжна відповідь, що для з’ясування обставини для прийняття остаточного рішення необхідно більше часу. З метою забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду сформовано 170 щоденних та квартальних протоколів за результатами співставлення даних в Реєстрі застрахованих осіб з даними реєстрації актових записів про смерть з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 18372 записів, які передано Управлінню з виплати пенсій для відповідного реагування |  |
| 18.1 | Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів | Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Виконано | Відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в ІКС ПФУ на 2022 рік та наказу Головного управління від 30.11.2021 року “Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки” проведено роботу з перевірки актуальності ролей та прав доступу користувачів до вебсистем інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України. Інформацію про результати проведених заходів надано керівництву Головного управління службовою запискою від 20.10.2022 № 1542/07-16 |  |
| 18.2 | Проведення вибіркових перевірок дій користувачів апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів | Саєнко О. С., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів | щороку, відповідно до окремого плану | 31.12.2023 | Виконано | У 2022 році вибірково перевірено 274 облікових записів користувачів вебсистем ІКІС ПФУ, у 36 облікових записів виявлено та знято ролі які втратили актуальність для даного облікового запису. У 2023 році вибірково перевірено 57 облікових записів користувачів ІКІС ПФУ, ролі «діловод підрозділу» та «контролер підрозділу» знято відповідно наказу Головного управління № 299 від 29.11.2023 у 11 користувачів |  |
| 19.1 | Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав | Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Рак І. М. | відповідно до окремого плану | відповідно до окремого плану | Виконано | Протягом 2021 року своєчасно опрацьовано 171 службову записку та надано відповідні ролі 1086 користувачам згідно службових записок структурних підрозділів Головного управління. У 2022 році перевірено 49 службових записок щодо надання прав доступу до вебсистем ІКІС Фонду, відповідно надано ролі 93 працівникам Головного управління. 235 користувачів, які перебували у вимушеному простої, заблоковано відповідно до наказу начальника Головного управління від 29.04.2022 № 72-О «Про встановлення часу простою у роботі працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» (зі змінами). У 2023 році вибірково перевірено 22 службові записки щодо надання прав доступу до ІКІС ПФУ, встановлено, що 253 ролі надано своєчасно та відповідають функціональним обов’язкам, пройшли погодження керівництва Головного управління відповідно Регламенту. З метою дотримання заходів із захисту інформації позачергово було змінено паролі 67 облікових записів. Відповідно 192 службових записок керівників структурних підрозділів щодо надання прав доступу до вебсистем ІКС ПФУ надано 1716 ролей 471 користувачу |  |
| 20.1 | Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків | Баранов П. В., Вєтрова О. М., Грекова Л. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | постійно (під час формування умов конкурсу) | постійно (під час формування умов конкурсу) | Виконано | Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді, здійснено їх погодження зі службою Управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків. Видано 12 наказів начальника Головного управління «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби» (проведено конкурси на 33 посади категорії «Б» та на 405 посад категорії «В» ). Призначення на посади державних службовців в Головному управлінні протягом дії воєнного стану (після 24.02.2022) здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» шляхом оголошення добору. Проведено 15 доборів на зайняття 470 посад ( в тому числі категорії «Б» – 59, категорії «В» – 402, посади не державної служби -9). Для участі у доборах подано документів 64 кандидатами на вакантні посади, з яких 9 – на посади категорії «Б». Всі добори проведені згідно службових записок керівників самостійних структурних підрозділів |  |
| 21.1 | Надання пропозицій щодо розробки Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них | Вєтрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів | 28.02.2022 | Листопад 2021 року | Виконано | Пропозиції направлено до Пенсійного фонду України (лист Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 23.11.2021 № 1200-07-5/52184) |  |
| 22.2 | Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження | Вєтрова О. М., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час надходження подань) | постійно (під час надходження подань) | Виконано | Забезпечено належне оформлення подань для порушення клопотання про нагородження, кандидатури рекомендовано загальними зборами трудового колективу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області для нагородження працівників Головного управління Почесною грамотою Пенсійного фонду України, нагрудним знаком «Знак пошани Пенсійного фонду України», Подякою Міністерства соцполітики |  |
| 23.1 | Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) | Дисциплінарна комісія Головного управління, Саєнко О. С. | постійно (під час проведення засідань) | постійно (під час проведення засідань) | Виконано | В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося |  |
| 23.2 | Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Пам’ятку розроблено та ознайомлено працівників Головного управління. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16 |  |
| 23.3 | Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів | Вєтрова О. М., Ткаченко Л. М. | постійно (до початку проведення першого засідання) | постійно (до початку проведення першого засідання) | Виконано | В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося |  |
| 23.4 | Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М | 31.03.2022 | Березень 2022 року | Виконано | Пам’ятку розроблено. В звітному періоді засідань дисциплінарної комісії Головного управління не проводилося |  |
| 23.5 | Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | 01.07.2022 | Липень 2022 року | Виконано | Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 08.07.2022 № 10-1 “Про затвердження Порядку врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Пенсійного фонду України” наказом Головного управління від 08.09.2022 № 213 затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області |  |
| 24.1 | Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання | Ткаченко Л. М., Неділько К. М. | щороку (під час проведення щорічного оцінювання) | щороку | Виконано | Впроваджено моніторинг. Про результати вибіркового моніторингу проінформовано начальника Головного управління (службова записка від 02.11.2022 № 74/14-16, від 13.11.2023 № 266/14-16) |  |
| 25.1 | Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту | Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 31.12.2021 | Протягом 2021-2023 років | Виконано | Проєкти планів діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління на 2022, 2023, 2024 роки складено за результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту Пенсійного фонду України (від 02.11.2021 вих.№ 1200-10-5/47683; від 05.12.2022 № 1200-10-5/26589; від 06.12.2023 № 1200-10-5/24702 |  |
| 26.1 | Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління | Неділько К. М. | щопівроку | Квітень 2023 | Виконано | Контрольні заходи проводились лише Управлінням внутрішнього аудиту (Оцінка якості складання описів про майно, права та обов'язки, які підлягають передачі Пенсійному фонду України”) 21.04.2023 № 61/10-16 |  |
| 26.2 | Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління | Ткаченко Л. М. | щопівроку | щопівроку | Виконано | Впроваджено моніторинг. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджувались накази Головного управління про результати проведених протягом звітного періоду внутрішніх аудитів. В 2022 році жодного закінченого аудиту не було. Про результати моніторингу проведеного в 2023 році інформовано начальника Головного управління від 13.06.2023 № 103/14-16, від 28.12.2023 № 320/14-16 |  |
| 27.2 | 27.2 Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Вєтрова О.М., Ткаченко Л.М. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Виконано | Пам’ятка розроблена. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16 |  |
| 27.3 | Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам’яткою під особистий підпис | Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення) | щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення) | Виконано | Проведено ознайомлення 33 працівників із пам’яткою під особистий підпис |  |
| 28.1 | Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі | Саєнко О. С., Назарова Я. Б. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Виконано | Формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2021, 2022, 2023 роки проводилось за допомогою Інтегрованої автоматизованої системи заходів державного нагляду (контролю) |  |
| 29.1 | Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 30.06.2022 | Січень 2022 року | Виконано | Алгоритм дій визначений. Наказ Головного управління від 21.01.2022 № 47 “Про моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення” |  |
| 30.1 | Прийнято участь у розробці акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | 30.10.2022 | Червень 2022 року | Виконано | Затверджені Заходи про впровадження в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” наказом від 23.06.2022 № 202 |  |
| 30.2 | Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача | Ткаченко Л. М., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління | щороку, але не рідше раз на рік | Щороку | Виконано | Протягом 2021-2022 року проведено тренінги для працівників Головного управління на теми «Організація роботи з повідомленнями, які отримані від викривачів», «Викривачі корупції». Проведено роз’яснювальну роботу серед працівників управління щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача. Службова записка від 09.06.2022 № 36/14-16. У 2023 році проведено 7 внутрішніх навчань та проведено комунікаційну кампанію: зустріч з учнями Спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва (21.06.2023), , публікація 8 тематичних повідомлень на власній сторінці Головного управління у Фейсбуці |  |
| 31.1 | Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань | Ткаченко Л. М., Вєтрова О.М. | 31.12.2022 | Грудень 2021 року | Виконано | Визначено порядок взаємодії Управління по роботі з персоналом із Відділом з питань запобігання та виявлення корупції під час організації та проведення спеціальних перевірок (наказ Головного управління від 08.12.2021 № 1153) |  |
| 32.1 | Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб | Ткаченко Л. М., Вєтрова О. М. | протягом 2022–2023 років | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено додаткові контрольні заходи. Сформовано реєстр близьких осіб працівників, які працюють в Головному управлінні, за їх повідомленням. Проведено вибіркову перевірку. Результати оформлені в довідку та надані керівництву від 22.02.2022 № 30/14-16, від 25.12.2023 № 311/14-16 |  |
| 33.1 | Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням | Баранов П. В., Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники ВОГ | 30.04.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Розроблено положення про облікову політику, затверджено наказ «Про бухгалтерський облік» (із змінами), “Про касову дисципліну” (із змінами), проводиться щорічна інвентаризація матеріальних цінностей, інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, позабалансових рахунків при зміні матеріально відповідальних осіб, раптові, планові та річні інвентаризації готівкових коштів та грошових документів, укладаються договори про повну матеріальну відповідальність з відповідальними особами, договори відповідального збереження з Головними управліннями, де тимчасово знаходяться матеріальні цінності, ввірені в користування працівникам Головного управління на віддалених робочих місцях |  |
| 33.2 | Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей | Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів | щопівроку (за потреби) | щопівроку (за потреби) | Виконано | Забезпечено участь в анкетуванні всіх працівників, які в умовах воєнного стану розташувались за новим місцем дислокації та виконують свої посадові обов’язки або доручення керівників інших Головних управлінь за місцем нової дислокації в повному обсязі |  |
| 33.3 | Надання пропозицій щодо розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності | Тарасова К. С., Тодоров В. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.03.2022 | Протягом звітного періоду | Виконано | Обґрунтування потреб у матеріальних цінностях відбувається через службові записки в підсистемі ІКІС ПФУ «Документообіг» |  |
| 34.1 | Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей | Тарасова К. С., Тодоров В. С., Неділько К. М., керівники ВОГ | протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей) | 31.12.2023 | Виконано | Списання матеріальних цінностей відбувається відповідно до наказу Головного управління від 10.06.2022 № 195 “Про створення на період дії воєнного стану в Україні комісії по прийняттю — передачі, списанню (ліквідації), модернізації, індексації, переоцінці матеріальних цінностей” (із змінами). Проведено плановий внутрішній аудит на тему «Стан організації роботи щодо додержання вимог законодавства про публічні закупівлі, власних рішень про організацію закупівельної діяльності та стан використання, збереження матеріальних цінностей, ведення їх обліку у в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області»» у 4 кварталі 2023 року. аудит. звіт №3 від 22.12.2023 року |  |
| 35.1 | Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі | Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Тодоров В. С., Тарасова К. С. | 31.10.2022 | Лютий 2022 | Виконано | Визначено регламент. У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» детальні вимоги до предмету закупівлі (технічні та якісні характеристики), кількість (обсяг), строки, умови та місце поставки (надання послуг, виконання робіт), порядок здійснення оплати зазначаються у поданні про закупівлю товарів, робіт і послуг, що формується структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань (далі – зацікавлений структурний підрозділ), за погодженням з відділом бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. Таким чином, визначення характеристик товару, робіт чи послуги, що закуповуються, відбувається на етапі складання та погодження подання про закупівлю до передачі його в роботу Уповноваженій особі |  |
| 35.2 | Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Ткаченко Л. М. | постійно (перед початком проведення закупівлі) | постійно (перед початком проведення закупівлі) | Виконано | Забезпечено залучення уповноваженого підрозділу Головного управління з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі. Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі відбувається на етапі погодження відповідного подання до його спрямування для опрацювання до Уповноваженій особі |  |
| 36.1 | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель, за необхідності) | постійно (під час проведення закупівель, за необхідності) | Виконано | Забезпечено. Під час планування закупівлі для моніторингу цін структурними підрозділами використовується аналітичний модуль bi.prozorro.org |  |
| 36.2 | Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час проведення закупівель) | постійно (під час проведення закупівель) | Виконано | Забезпечено. Примірна методика використовується в питанні визначення потреби в товарах, роботах, послугах, формуванні опису предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості здійснюється методом порівняння ринкових цін у відкритих джерелах інформації (наказ Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області») |  |
| 36.3 | Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі” | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності) | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель) | Виконано | Для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Такі подання складаються структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, які при формуванні подання проводять аналіз ринку та попередні консультації. (наказ Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області») |  |
| 37.1 | Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10) | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) | Виконано | У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» встановлено, що для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Структурним підрозділам Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, рекомендовано при складанні подання про закупівлю використовувати Конструктор та бібліотеку примірних специфікацій |  |
| 37.2 | Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності) | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності) | Виконано | У відповідності до наказу Головного управління від 14.02.2022 № 125 «Про основні питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області» встановлено, що для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. При підготовці подання здійснюється аналіз ринку, який використовується при визначенні характеристик (специфікацій) товару, робіт чи послуг, що закуповуються |  |
| 37.3 | Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування тендерної документації) | постійно (перед початком формування тендерної документації) | Виконано | Уповноваженою особою постійно здійснюється аналіз практики Антимонопольного комітету, яка враховується при веденні закупівельної роботи |  |
| 38.1 | Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі | Тодоров В. М., Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік | щороку | Виконано | Навчання проведено 19.11.2021 та 12.07.2023 (відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару). Через запровадження воєнного стану в Україні, а також перебої в енергосистемі відповідне навчання у 2022 році не проводилось |  |
| 38.2 | Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності) | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (у разі потреби) | постійно | Виконано | Наказом Головного управління від 13.12.2023 № 317 «Про внесення змін до деяких наказів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з питань публічних закупівель» внесено зміни до деяких розпорядчих актів про організацію закупівель |  |
| 39.1 | Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору | Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів | протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору) | постійно | Виконано | Документи про виконання умов договорів (поставка товару, виконання робіт тощо) підписуються матеріально відповідальною особою та візуються її безпосереднім керівником Забезпечено юридичний супровід в рамках поточної роботи Юридичного управління |  |
| 39.2 | Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг) | Неділько К. М. | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Виконано | Проведено плановий внутрішній аудит на тему «Стан організації роботи щодо додержання вимог законодавства про публічні закупівлі, власних рішень про організацію закупівельної діяльності та стан використання, збереження матеріальних цінностей, ведення їх обліку у в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області»» у 4 кварталі 2023 року аудит. Звіт № 3 від 22.12.2023 року |  |
| 40.1 | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа | У разі проведення (перед початком закупівлі) | постійно | Виконано | За період з 01.01.2021 до 24.02.2022 забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою. За період з 24.02.2022 по 31.12.2023 переговорна процедура закупівлі діючим законодавством у сфері публічних закупівель не передбачена |  |
| 40.2 | Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти) | Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа | У разі проведення (перед початком закупівлі) | Постійно | Виконано | За період з 01.01.2021 до 24.02.2022 використовувались аналітичні інструменти (bi.prozorro.org, clarity-project.info), які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі. За період з 24.02.2022 по 31.12.2023 переговорна процедура закупівлі діючим законодавством у сфері публічних закупівель не передбачена |  |
| 40.3 | Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції | Баранов П. В., Тодоров В. С., Тарасова К. С., Уповноважена особа | щопівроку | щопівроку | Виконано | На час воєнного стану Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 було спрощено проведення процедури відкритих торгів. При цьому, для результативного її проведення достатньо участі 1 учасника. Головне управління на постійній основі проводить відповідний аналіз, за результатами якого відбувається доопрацювання примірної тендерної документації |  |
| Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги | Управління Пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг | Грудень 2023 |  |  | Не можливе виконання у зв’язку з тимчасовою окупацією області |  |
| 3.1.2 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного випливу з боку третіх осіб | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Травень 2023 | Травень 2023 | Виконано | Зразок пам’ятки розроблений Пенсійним фондом України (лист від 28.12.2021 № 2800-0801-9/65428) |  |
| 3.1.3 | Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам’яткою під особистий підпис | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно, після призначення працівника на посаду | Постійно, після призначення працівника на посаду | Виконано | 30 працівників контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з пам’яткою. Ознайомлено 2 працівників, які прийняті 23.10.2023 службова записка від 26.10.2023 № 745/11-16 |  |
| 5.1.1 | Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Травень 2023 | Травень 2023 | Виконано | Зразок пам’ятки розроблений. Рекомендації щодо організації прийняття участі працівників органів Фонду в роботі колегіальних органів надіслані Пенсійним фондом України. |  |
| 5.1.2 | Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам’яткою під особистий підпис | Управління контрольно-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно, після призначення працівника на посаду | 30.06.2023 | Виконано | 30 працівника контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з Рекомендаціями |  |
| 6.1.1 | Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів (участь у розробці, за потреби) | Управління контрольно-перевірочної роботи | Грудень 2023 | Грудень 2023 | Виконано | Прийнято Постанови правління Пенсійного фонду України для стандартизації та оптимізації процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (від 09.11.2023 № 48-1 “Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності”, від 29.11.2023 № 50-1 “Про затвердження переліку лікарів, уповноважених на проведення перевірки обґрунтуваності формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність”, від 13.07.2023 № 30-1 “Про визначення посадових осіб уповноважених на проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”) |  |
| 7.1.1 | Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі) | Постійно | Постійно | Виконано | За 2023 рік Головним управлінням забезпечено належне обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. |  |
| 7.1.2 | Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель | Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі) | Постійно, перед початком закупівлі | Постійно, перед початком закупівлі | Виконано | За 2023 рік Головним управлінням використовувались аналітичні інструменти YouControl та Clarity-Project з метою підтвердження або спростування необхідності застосування пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 |  |
| 8.1.1 | Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби). | Керівники самостійних структурних підрозділів, Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” | Протягом звітного періоду | Виконано | Впроваджено внутрішню процедуру погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків, подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом. Призначення на посади державних службовців в Головному управлінні протягом дії воєнного стану (після 24.02.2022) здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» шляхом оголошення добору. Проведено 15 доборів на зайняття 470 посад ( в тому числі категорії «Б» – 59, категорії «В» – 402, посади не державної служби -9). Для участі у доборах подано документів 64 кандидатами на вакантні посади, з яких 9 – на посади категорії «Б». Всі добори проведені згідно службових записок керівників самостійних структурних підрозділів |  |
| 9.1.1 | Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи | Керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”) | Постійно | Виконано | Забезпечено. Поданнів на встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи не було. |  |
| 10.1.1 | 10.1.1. Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін | Управління по роботі з персоналом; Керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | Постійно | Виконано | Подання пропозицій щодо змін до штатного розпису здійснювалось з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (або на підставі змін в законодавстві) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін Надано пропозиції до Пенсійного фонду України щодо затвердження змін до штатного розпису від 01.03.2023 № 1200-0802-5/4120 , від 10.08.2023 № 1200-0802-5/15622, від 21.08.2023 № 1200-0802-5/16643, 1200-0802-5/21078 від 23.08.2023, 1200-0802-5/21714 від 31.10.2023, 1200-0802-5/21800 від 01.11.2023 |  |

____________________