ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.04.2024 № 51

за ІI півріччя 2024 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області

| № з/п (№ за АП) | Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання | Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Заходи щодо реалізації завдань передбачених у додатку I до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки (Заходи з реалізації антикорупційної політики Пенсійного фонду України та його територіальних органів) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (4) | Доведення до працівників Головного управління змісту Антикорупційної програми Фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено ознайомлення 100 % працівників (у тому числі новопризначених) Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (далі — Головне управління) зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки засобами електронного документообігу. Антикорупційну програму розміщено на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України https://www.pfu.gov.ua/lg/357587-antykoruptsijna-programa-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-terytorialnyh-organiv-na-2024-2025-roky/ |  |
| 2 (5) | Організація виконання Головним управлінням завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції Головного управління) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Наказом Головного управління від 16.05.2024 № 135 “Про заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024 — 2025 роки” визначено Заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції головного управління). Протягом звітного періоду Головним управлінням виконано 100 % завдань та завдань |  |
| 3 (6) | Здійснення моніторингу та оцінки виконання Заходів Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (далі- Заходи) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | Липень 2024 року | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Моніторинг здійснено. Звітна інформацію надана до Пенсійного фонду України вихідним листом від 12.07.2024 № 1200-14-5/17934. Звіт опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України 16.07.2024 https://www.pfu.gov.ua/lg/358450-zvit-pro-stan-vykonannya-zavdan-ta-zahodiv-vyznachenyh-antykoruptsijnoyu-programoyu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-terytorialnyh-organiv-na-2024-2025-roky-za-i-pivrichchya-2024-roku/ |  |
| 4 (8) | Проведення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Грудень 2024 року | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Внесені зміни до наказу Головного управління від 20.12.2024 № 391 “Про організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, у зв’язку зі внесенням змін до Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію |  |
| 5 (9) | Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Надано 97 особистих консультацій структурним підрозділам та їх працівникам, а також особам звільненим з посад, що передбачають виконання функцій держави у Головному управлінні, з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Забезпечено ведення журналу консультацій |  |
| 6 (10) | Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, в тому числі у сфері захисту викривачів та правил етичної поведінки новопризначених працівників, осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено 100 % ознайомлення новопризначених працівників Головного управління. Протягом звітного періоду проведено 10 інструктажів. Забезпечено 100 % ознайомлення працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Ознайомлено 40 державних службовців |  |
| 7 (11) | Організація та проведення деклараційних кампаній та надання працівникам Головного управління допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Проведено 1 лекцію на тему “Функція автозаповнення декларацій”. Розроблені та доведені до відома працівників 5 службових записок з питань фінансового контролю. Підготовлено та розміщено 2 інформації на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України роз’яснювального матеріалу у сфері фінансового контролю. Надано 68 консультаційної допомоги з питань заповнення декларації |  |
| 8 (12) | Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Головному управлінні (працювали або входять чи входили до складу утвореної у Головному управлінні конкурсної комісії), декларацій та повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у визначеному законодавством порядку) | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено перевірку 100 % декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідну інформації надано начальнику Головного управління |  |
| 9 (13) | Удосконалення роботи з добору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Управління по роботі з персоналом; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у визначеному законодавством порядку) | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Впроваджено внутрішню процедуру погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом. Призначення на посади державних службовців в Головному управлінні здійснювалось відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами) (призначено 18 державних службовців). 2. Забезпечено своєчасну організацію проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно 3 осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища відповідно до вимог Закону. Без проведення спеціальної перевірки кандидати на посаду не призначаються |  |
| 10 (15) | Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у строки, визначені законодавством) | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Взято в жовтні-грудні участь у серії вебінарів з питань доброчесності в України, організованими Національним агентством України з питань державної служби спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та за підтримки проєкту USAID та UK International Development «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity) |  |
| 11 (16) | Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Вжито заходів щодо врегулювання 100 % виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. Випадки конфлікту інтересів у працівників Головного управління не виявлено. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. Здійснено аналіз проєктів наказів з основної діяльності (240), адміністративно-господарських питань (15), а також наказів з кадрових питань (281) |  |
| 12 (17) | Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (за наявності підстав) | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” |  |
| 13 (18) | Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено вжиття 100 % заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а саме: проведено 2 тренінги на тему “Права та гарантії захисту викривачів”. У навчанні взяло участь 237 працівників Головного управління. Розроблено Пам’ятку викривача щодо повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України “Про запобігання корупції”. Повідомлень щодо можливих порушень з боку посадових осіб Головного управління у звітному періоді не надходило |  |
| 14 (19) | Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У разі надходження припису Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Протягом звітного періоду підстав для проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, не виникало |  |
| 15 (20) | Облік працівників Головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Офіційної інформації про притягнення посадових осіб Головного управління до кримінальної, адміністративної та/або цивільно-правової відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не надходило |  |
| 16 (21) | Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді З метою формування негативного ставлення до корупції, прозорості та відкритості на інформаційних ресурсах Головного управління в мережі інтернет оприлюднено 22 інформації |  |
| II Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням (розділи IV, VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Працівниками Відділу забезпечено 100 % виконання Індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця, визначеної на 2024 рік. Працівники Відділу в жовтні 2024 року успішно пройшли підвищення кваліфікації в Вищій школі публічного управління за загальною короткостроковою програмою «Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування» та отримали сертифікати в 1,00 кредитів ЄКТС, а також шляхом самоосвіти успішно пройдено онлайн-курси на освітніх платформах та отримано 4 сертифіката з питань антикорупційного законодавства. Взято участь у 3 професійних тренінгах Пенсійного фонду України за напрямком роботи |  |
| 18 | Проведення семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування для працівників Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Відповідно графіку навчань | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді У II півріччі з працівниками Головного управління проведено: 14 навчань (1 лекція, 13 тренінгів) на теми: “Вимоги, обмеження та заборони на державній службі”, “Викривач: правовий статус”, “Правила етичної поведінки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, “Права та гарантії захисту викривачів”, “Механізми врегулювання конфлікту інтересів”, “Функція автозаповнення декларацій”, “Антикорупційна програма Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки: оцінювання корупційних ризиків, моніторинг виконання та оцінка”. За результатами навчання проводилося тестування та анкетування слухачів. Загальна кількість працівників Головного управління, які взяли участь в навчаннях протягом звітного періоду, становить 1273 (одна особа брала участь в декількох навчаннях) |  |
| 19 | Забезпечення участі працівників Головного управління в навчальних заходах, у тому числі на онлайн-платформах, які організовуються Національним агентством | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Взято участь у навчанні. Працівниками Головного управління отримано 280 сертифікатів з антикорупційного напрямку |  |
| 20 | Поширення інформації антикорупційного спрямування шляхом: розміщення нормативно - правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду України, методичних та навчальних матеріалів, інформації про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України; під час проведення співбесід з претендентами на заміщення вакантних посад державної служби Головного управління; розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (брошури, пам’ятки тощо); інформування про зміни законодавства та/або практики його застосування, з використанням автоматизованої системи електронного документообігу Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Опубліковано 22 матеріалів на інформаційних сторінках Головного управління в мережі інтернет. Підготовлено та доведено до відома працівників Головного управління 6 службових записок з питань антикорупційного законодавства |  |
| 21 | Планування заходів щодо запобігання, корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням у Головному управлінні шляхом затвердження плану роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції на відповідний рік | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки та відповідним планом | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді План роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління на 2025 рік та звіти про виконання Плану за 2024 рік опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформація розміщення за посиланням https://www.pfu.gov.ua/lg/category/diyalnist/zapobigannya-koruptsiyi/zvity-pro-diyalnist-iz-zapobigannya-koruptsiyi/potochni-zapobigannya-koruptsiyi/ |  |
| 22 | Здійснення перевірок з використанням відкритих джерел суб’єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель Головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції, а саме: чи має суб’єкт господарювання репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією, та виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладанням (виконанням) правочину | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Звітний період 2024 рік | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Здійснено перевірки 2 контрагентів Головного управління з якими укладено 4 договори |  |
| 23 | Включення антикорупційних застережень до договорів, які Головне управління укладає з суб’єктами господарювання, метою яких є надання гарантій щодо дотримання антикорупційного законодавства | Юридичне управління; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Протягом звітного періоду | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді У II півріччі 2024 року Головним управлінням було укладено 80 договорів із суб’єктами господарювання. До кожного договору окремим розділом, включається розділ “Антикорупційні застереження” |  |

____________________