ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.04.2024 № 51 (зі змінами)

за ІІ півріччя 2025 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області

| № з/п (№ за АП) | Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання | Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Заходи щодо реалізації завдань передбачених у додатку I до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки (Заходи з реалізації антикорупційної політики Пенсійного фонду України та його територіальних органів) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (4) | Доведення до працівників Головного управління змісту Антикорупційної програми Фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді У II півріччі 2025 року забезпечено ознайомлення 100 % новопризначених працівників (59) Головного управління зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки з пам’яткою під особистий підпис. Антикорупційну програму розміщено на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України https://www.pfu.gov.ua/lg/357587-antykoruptsijna-programa-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-terytorialnyh-organiv-na-2024-2025-roky/ |  |
| 2 (5) | Організація виконання Головним управлінням завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції Головного управління) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | 22.10.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Наказом Головного управління від 16.05.2024 № 135 “Про заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024 — 2025 роки” визначено Заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (зі змінами, внесеними наказом Головного управління від 22.10.2025 № 362). Протягом звітного періоду Головним управлінням виконано 100 % заходів та завдань |  |
| 3 (6) | Здійснення моніторингу та оцінки виконання Заходів Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (далі- Заходи) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки | 08.07.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Надано Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України звітну інформацію про виконання заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки за І півріччя 2025 року (лист від 08.07.2025 № 1200-14-5/17269). Інформація про стан виконання Головним управлінням завдань та заходів, передбачених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки, за І півріччя 2025 року опублікована 09.07.2025 на інформаційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням https://www.pfu.gov.ua/lg/365787-zvit-pro-stan-vykonannya-zavdan-ta-zahodiv-vyznachenyh-antykoruptsijnoyu-programoyu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-terytorialnyh-organiv-na-2024-2025-roky-za-i-pivrichchya-2025-roku/ |  |
| 4 (8) | Проведення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 22.10.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Зміни до заходів на виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки, затверджені наказом Головного управління від 22.10.2025 № 362 |  |
| 5 (9) | Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді У II півріччі 2025 року надано 350 особистих консультацій структурним підрозділам та їх працівникам, а також особам звільненим з посад, що передбачають виконання функцій держави у Головному управлінні, з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Забезпечено ведення відповідного журналу консультацій |  |
| 6 (10) | Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, в тому числі у сфері захисту викривачів та правил етичної поведінки новопризначених працівників, осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено 100 % ознайомлення новопризначених працівників Головного управління. Протягом звітного періоду проведено 59 інструктажів. Забезпечено 100 % ознайомлення працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Ознайомлено 53 державних службовців |  |
| 7 (11) | Організація та проведення деклараційних кампаній та надання працівникам Головного управління допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Відділом з питань запобігання та виявлення корупції в деклараційну кампанію за 2024 рік забезпечено своєчасне інформування суб’єктів декларування Головного управління з вимогами Закону України “Про запобігання корупції” в частині фінансового контролю та проведення навчальних заходів, а саме: - проведено роз’яснювальну роботу (з використанням всіх можливих каналів комунікації) з 60 колишніми працівниками Головного управління, які припинили у 2024 році діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, щодо строків та необхідності подання відповідних типів декларацій. Робота проводилась з використанням електронної пошти, месенджерів, телефонних дзвінків, про що складені відповідні протоколи; -надіслано 23 інформаційних листів на особисті електронні адреси працівників Головного управління, які протягом звітного періоду 2025 року звільнилися з Головного управління з припиненням державної служби; - проінформовано суб’єктів декларування, які працюють у Головному управлінні та перебувають у відпустці по догляду за дитиною (20 осіб) та в призупинених трудових відносинах (65 осіб); проведено 5 тренінгів на тему “Дотримання вимог фінансового контролю”. В навчання взяли участь 353 працівників Головного управління. Протягом II півріччя 2025 року забезпечено надання роз’яснень 66 кандидатам на посаду щодо заповнення декларації та 77 працівників, які звільнилися з посад Головного управління |  |
| 8 (12) | Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Головному управлінні (працювали або входять чи входили до складу утвореної у Головному управлінні конкурсної комісії), декларацій та повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у визначеному законодавством порядку) | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді За 2025 рік забезпечено перевірку 536 декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 — 2025 роки. Встановлено 4 випадків неподання декларацій. Забезпечено 100 % повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання таких декларацій. Узагальнено та подано доповідну записку начальнику Головного управління про результати перевірки доповідною запискою від 14.04.2025 № 143/14-16 |  |
| 9 (13) | Удосконалення роботи з добору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Управління по роботі з персоналом; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у визначеному законодавством порядку) | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено своєчасну організацію проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища відповідно до вимог Закону. Без проведення спеціальної перевірки кандидати на посаду не призначаються. Протягом звітного періоду оголошено 23 спецперевірки. Не закінчено 3 перевірки, закінчено 18 (два кандидата на посаду відмовились від посади до закінчення перевірки). За результатами проведених спецперевірок складено 18 довідок, призначено 14 осіб (1 – відмовівся від посади після закінчення перевірки, 3 – будуть призначені в січні 2026 року) |  |
| 10 (15) | Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (у строки, визначені законодавством) | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Протягом II півріччя 2025 року отримали 1 запит від Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо отримання інформації стосовно 2 суб’єктів декларування Головного управління. Протягом звітного періоду змін структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції не відбувалось |  |
| 11 (16) | Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Вжито заходів щодо врегулювання 100 % виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. Випадки конфлікту інтересів у працівників Головного управління не виявлено. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. У II півріччі здійснено аналіз проєктів наказів з основної діяльності (223), адміністративно-господарських питань (6), а також наказів з кадрових питань (516) |  |
| 12 (17) | Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (за наявності підстав) | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді З 19.01.2024 забезпечено підключення Головного управління до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії 38(056)7440005 для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” |  |
| 13 (18) | Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено вжиття 100 % заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а саме: протягом II півріччя 2025 року проведено 4 внутрішніх навчань на теми: “Викривач: правовий статус”, “Права та гарантії захисту викривачів”. У навчанні взяло участь 315 працівників Головного управління. На інформаційних сторінках Головного управління оприлюднено 6 інформаційних матеріалів з питань формування культури повідомлення. До заходів з формування культури повідомлення залучено психолога Головного управління. Розроблено буклет “Концепція розвитку психологічної допомоги викривачам Головного управління” (службова записка від 18.11.2025 № 467/14-16) та проведено анонімне опитування “Розуміння антикорупційної політики, роль викривача та психологічної готовності працівників до повідомлення про порушення”. В опитувані взяло участь 296 працівників |  |
| 14 (19) | Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | У разі надходження припису Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Протягом звітного періоду підстав для проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, не виникало |  |
| 15 (20) | Облік працівників Головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Офіційної інформації про притягнення посадових осіб Головного управління до кримінальної, адміністративної та/або цивільно-правової відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не надходило |  |
| 16 (21) | Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді З метою формування негативного ставлення до корупції, прозорості та відкритості на інформаційних ресурсах Головного управління в мережі інтернет за II півріччя 2025 року оприлюднено 24 матеріалів |  |
| II Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням (розділи IV, VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Фахівцями Відділу взято участь: 11.09.2025 у вебінарі Національного агентства з питань запобігання корупції на тему “Запуск Реєстру прозорості та основні положення Закону України “Про лобіювання”; 19.09.2025 у громадському обговорені проєкту наказу Пенсійного фонду України “Про внесення змін до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 року”. Забезпечено підвищення професійної компетенції: в жовтні 2025 року фахівці Відділу (3 працівника) підвищили кваліфікацію з питань електронного декларування. Успішно пройшли загальну короткострокову програму у Вищій школі публічного управління за темою “Електронне декларування як один із механізмів фінансового контролю”. За результатами отримано сертифікати від 05.11.2025 на 0,5 кредитів ЄКТС; в листопаді 2025 року головний спеціаліст Відділу пройшов підвищення кваліфікації в Вищій школі публічного управління за загальною короткостроковою програмою “Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування” та отримав сертифікат 1,00 кредитів ЄКТС |  |
| 18 | Проведення семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування для працівників Головного управління | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Відповідно графіку навчань | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді У II півріччі 2025 року організовано та проведено 15 внутрішніх навчань для працівників Головного управління з антикорупційної тематики, а саме: “Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, “Викривач: правовий статус”, “Правила етичної поведінки”, “Права та гарантії захисту викривача”, “Особливості врегулювання конфлікту інтересів в умовах набуття нових функцій органами Пенсійного фонду України”, “Антикорупційна програма: оцінювання корупційних ризиків, моніторинг виконання та оцінки”. Забезпечено проведення анкетування та тестування слухачів. Участь у навчанні взяло 1449 слухачів (1 особа, взяла участь у декількох навчань) |  |
| 19 | Забезпечення участі працівників Головного управління в навчальних заходах, у тому числі на онлайн-платформах, які організовуються Національним агентством | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Забезпечено залучення працівників Головного управління до навчальних заходів, які організовуються Національним агентством. Протягом II півріччя 2025 року отримано 61 сертифікат за результатами онлайн-курсів |  |
| 20 | Поширення інформації антикорупційного спрямування шляхом: розміщення нормативно - правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду України, методичних та навчальних матеріалів, інформації про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України; під час проведення співбесід з претендентами на заміщення вакантних посад державної служби Головного управління; розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (брошури, пам’ятки тощо); інформування про зміни законодавства та/або практики його застосування, з використанням автоматизованої системи електронного документообігу Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Опубліковано 24 матеріалів на інформаційних сторінках Головного управління в мережі інтернет. Підготовлено та доведено до відома працівників Головного управління 12 службових записок з питань антикорупційного законодавства. Проведено 15 внутрішніх навчань. Проведено 59 вступних інструктажів для новопризначених державних службовців |  |
| 21 | Планування заходів щодо запобігання, корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням у Головному управлінні шляхом затвердження плану роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції на відповідний рік | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи | У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки та відповідним планом | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді План роботи на 2026 рік Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління та звіт про його виконання опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформація розміщення за посиланням https://www.pfu.gov.ua/lg/368999-plan-roboty-viddilu-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovnogo-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-luganskij-oblasti-na-2026-rik/ |  |
| 22 | Здійснення перевірок з використанням відкритих джерел суб’єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель Головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції, а саме: чи має суб’єкт господарювання репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією, та виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладанням (виконанням) правочину | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Протягом II півріччя 2025 року здійснено перевірки 13 контрагентів Головного управління з якими укладено 17 договорів |  |
| 23 | Включення антикорупційних застережень до договорів, які Головне управління укладає з суб’єктами господарювання, метою яких є надання гарантій щодо дотримання антикорупційного законодавства | Юридичне управління; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | 31.12.2025 | Виконано | Виконано 100 % у звітному періоді Протягом звітного періоду Головним управлінням було укладено 104 договорів із суб’єктами господарювання. До кожного договору окремим розділом, включається розділ “Антикорупційні застереження” |  |

____________________