## Аркуш1
Реєстр ризиків
№ з/п | Функція, процес Пенсійного фонду України та його територіальних органів | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання | Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні
[6 empty] | Ймовірність реалізації корупційного ризику | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику | Рівень корупційного ризику | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик | Опис результатів виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Обслуговування громадян | 1.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) під час звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду для подання документів, необхідних для призначення / перерахунку, виплати пенсійних та страхових виплат, субсидій, пільг та інших соціальних виплат (далі – виплати) та отримання послуг. | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду у разі особистого звернення осіб та подання документів, необхідних для призначення виплат та надання послуг, зокрема: під час внесення відповідної інформації до реєстраційної картки, перевірки змісту і належного оформлення отриманих документів, відповідності викладених у них відомостей про особу даним паспорта тощо, при скануванні отриманих документів, відмови у прийнятті належно оформлених документів, вимагання від заявника документів, які не передбачені законодавством, обслуговування осіб в обхід черги, прийняття заяв від третіх осіб, які не мають повноважень представляти інтереси заявника. | 1. Особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду із заявниками. 2. Недосконалість роботи системи керування чергою або надання послуг без застосування чи в обхід цієї системи; відсутність інших ІТ-рішень щодо автоматизації надання послуг. 3. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 4. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (далі – вебпортал Пенсійного фонду), мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз’яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та інформаційних сторінках територіальних органів на вебпорталі Пенсійного фонду. 5. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 6. Здійснення моніторинговим центром функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 7. Виїзні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду. 8. Інформування на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду (розділ “Новини”) щодо оперативної ситуації про стан завантаженості сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду, з одночасним повідомленням про можливість використання електронного сервісу “Запис на прийом”. 9. Незалежне комплексне дослідження роботи територіальних органів Пенсійного фонду методом “Таємний покупець”, яке здійснене Благодійним фондом “Право на захист”, за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. | Дуже високий – 4 бали | Високий – 3 бали | Критичний – 12 балів | 1. Забезпечення поширення в медіа та на власних вебресурсах інформаційних повідомлень про послуги, які надаються територіальними органами Пенсійного фонду в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду. | Постійно | Відділ організаційно-інформаційної роботи Управління обслуговування громадян | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено поширення в медіа та на власних вебресурсах відповідних інформаційних повідомлень.
2. | Здійснення пенсійного забезпечення | 2.1. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв’язку із розглядом повторних звернень, якими оскаржуються діяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. | Існує можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів в умовах конфлікту інтересів у зв’язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржуються рішення, дії, бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб’єкта звернення; отримання скарги на дії / бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. | 1. Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. | 1. Моніторинг розгляду повторних звернень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 2. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 3. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та інформаційних сторінках територіальних органів на вебпорталі Пенсійного фонду | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів за ризик-орієнтованим критерієм. | Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень) | Управління документального забезпечення | Не потребує додаткових ресурсів | Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов’язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
|  | 2.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття рішення про призначення доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року № 48 «Деякі питання здійснення у 2026 році доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення» (далі–постанова КМУ № 48). | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час призначення доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення відповідно до постанови КМУ №48, через отримання від заявника недостовірних та неактуальних даних (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах). | 1. Особистий контакт між працівниками сервісного центру територіальних органів Пенсійного фонду та заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2.Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду,які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та інформаційних сторінках територіальних органів на вебпорталі Пенсійного фонду. 5. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 6. Здійснення моніторинговим центром функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 7. Виїзні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду. 8. Інформування на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду (розділ“Новини”) щодо оперативної ситуації про стан завантаженості сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду, з одночасним повідомленням про можливість використання електронного сервісу “запис на прийом”. 9. Верифікація виплат Міністерством фінансів України. | Високий – 3 бали | Середній – 2 бали | Високий – 6 балів | 1.Проведення в ІКІС звірки даних для встановлення,продовження чи припинення доплат, передбачених статтей 29 Законом України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах) щодо одночасної наявності обставин, визначених постановою КМУ № 48. | Грудень 2026 року | Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг Управління обслуговування громадян | У межах наявних ресурсів | Проведено в ІКІС звірку даних для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2026 рік”, (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах) щодо одночасної наявності обставин, визначених постановою КМУ № 48.
|  | 2.3. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття рішення про виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2025 року № 1778 “Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану” (далі – постанова КМУ № 1778). | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду через незастосування постанови КМУ № 1778. | 1. Особистий контакт між працівниками сервісного центру територіальних органів Пенсійного фонду та заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2.Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз’яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду,які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та інформаційних сторінках територіальних органів на вебпорталі Пенсійного фонду. 5. Функціонування в територіальних органах Пенсійного фонду контакт-центрів, які приймають скарги осіб якості обслуговування та інших питань. 6. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 7. Здійснення моніторинговим центром функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 8. Виїзні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду. 9. Інформування на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду (розділ“Новини”) щодо оперативної ситуації про стан завантаженості сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду, з одночасним повідомленням про можливість використання електронного сервісу “запис на прийом”. 10. Верифікація виплат Міністерством фінансів України. | Високий – 3 бали | Середній – 2 бали | Високий – 6 балів | 1. Проведення автоматизованої звірки даних з відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів України. | Грудень 2026 року | Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог | У межах наявних ресурсів | Проведено автоматизовану звірку даних з відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів України; про результати звірки поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов’язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення/недоліки/ризики (у разі встановлення).
3 | Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільги) | 3.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час визначення права на призначення пільг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час визначення права на призначення пільг зокрема, шляхом корегування розміру доходів, які враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. | 1. Особистий контакт між працівниками сервісного центру територіальних органів Пенсійного фонду та заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз’яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 5. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 6. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки Національною соціальною сервісною службою України та її органами. 7. Здійснення моніторинговим центром Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 8. Виїзні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду. 9. Верифікація виплат Міністерством фінансів України. 10. Інформування на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду (розділ “Новини”) щодо оперативної ситуації про стан завантаженості сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду, з одночасним повідомленням про можливість використання електронного сервісу “запис на прийом” | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Впровадження вибіркового моніторингу призначення пільг. | Грудень 2026 року, червень 2027 року, грудень 2027 року, червень 2028 року, Грудень 2028 року | Управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено вибірковий моніторинг електронних справ пільговиків; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
[9 empty] | 2. Забезпечено підготовку та надання Пенсійного фонду результатів проведеного вибіркового моніторингу призначення пільг. | Щопівроку (до 05 числа, після проведення моніторингу) | Управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог | Не потребує додаткових ресурсів | Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведеного вибіркового моніторингу.
4 | Надання страхових виплат і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 4.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання виплат / послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання виплат / послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. | 1. Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання. 2. Особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду з фізичними особами під час реалізації функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб. | 1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України. 3. Здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування Державною службою України з питань праці. 4. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 5. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз’яснювальних листів тощо. 6. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та на інформаційних сторінках територіальних органів Пенсійного фонду на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. 7. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 8. Здійснення моніторинговим центром функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 9. Виїзні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду. 10. Інформування на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду (розділ “Новини”) щодо оперативної ситуації про стан завантаженості сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду, з одночасним повідомленням про можливість використання електронного сервісу “запис на прийом”. | Високий – 3 бали | Середній – 2 бали | Високий – 6 балів | Узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698. | Щороку (до 20 числа місяця, наступного за звітним роком) | Управління контрольно-перевірочної роботи | Не потребує додаткових ресурсів | Узагальнено практику реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698. Інформацію надано начальнику/заступнику Головного управління (відповідно до розподілу обов’язків)
5 | Проведення внутрішнього аудиту | 5.1. Ймовірність необ’єктивного та недостатньо обґрунтованого відображення встановлених порушень в аудиторських звітах. | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів Пенсійного фонду шляхом неповного відображення в матеріалах аудиту інформації та/або недостатнього документального підтвердження встановлених фактів порушень, застосування формального або вибіркового підходу до аналізу такої інформації під час проведення аудиторського дослідження, що також може призводити до недостатнього обґрунтування результатів аудиту, у тому числі під час збору аудиторських доказів і підготовки аудиторських висновків. Зазначене може створювати умови для прийняття управлінських рішень на підставі неповної або недостатньо обґрунтованої інформації. | 1. Наявність дискреційних повноважень під час: формування програм внутрішнього аудиту, проведення аудиторських досліджень та узагальнення їх результатів та підготовки аудиторських звітів, висновків і рекомендацій у процесі практичного застосування вимог нормативних та внутрішніх документів. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб підрозділів внутрішнього аудиту. 3. Недостаній рівень необхідних професійних знань та достатніх практичних навичок роботи. 4. Недостатній рівень усвідомлення вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення. 5. Недостатній (неефективний) рівень контролю за повнотою та об’єктивністю відображення результатів аудиторських досліджень на рівні їх практичного здійснення. | 1. Щомісячний моніторинг Управлінням внутрішнього аудиту із зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту. 2. Здійснюється спостереження Управлінням внутрішнього аудиту за організацією і проведенням внутрішніх аудитів територіальних органів Пенсійного фонду | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 2. Проведення додаткових заходів професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту Пенсійного фонду та його територіальних органів. | Постійно | Управління внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено додаткових заходів професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту Пенсійного фонду та його територіальних органів.
[9 empty] | 3. Вжиття заходів щодо унеможливлення участі спеціалістів в аудиторському дослідженні щодо напряму діяльності, функції, процесу, за який вони були відповідальними протягом останніх 12 місяців. | Постійно (перед початком формування складу аудиторського групи) | Управління внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено недопущення участі працівників підрозділу внутрішнього аудиту в проведенні аудиторських досліджень за напрямами діяльності, функціями або процесами, за які вони були відповідальними протягом останніх 12 місяців.
[9 empty] | 4. Здійснення контролю керівником підрозділу внутрішнього аудиту за дотриманням працівниками підрозділу принципів об’єктивності шляхом перевірки відсутності конфлікту інтересів при визначенні складу аудиторських груп, а також спостереження за проведенням аудиту та оцінка обґрунтованості висновків і відсутності упередженості. | Постійно | Управління внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | Здійснення керівником підрозділу внутрішнього аудиту контролю за дотриманням працівниками принципів об’єктивності, що підтверджується документованою перевіркою відсутності конфлікту інтересів при формуванні аудиторських груп,а також спостереження за проведенням аудиту та оцінка обґрунтованості висновків і відсутності упередженості.
6 | Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування вимог законодавства | 6.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. | Існує можливість задоволення приватного інтересу, вимагання та/або отримання неправомірної вигоди, прийняття необ’єктивних рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також надання переваг окремим особам під час: проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; здійснення контролю за використанням страхувальниками страхових коштів. | 1. Недоброчесність посадових осіб, які проводять перевірку. 2. Недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність органів Пенсійного фонду під час: проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Вибірковий аналіз здійснення контролю за додержанням суб'єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства. 2. Проведення контрольних заходів в територіальних органах Пенсійного фонду щодо стану організації контрольно-перевірочної роботи згідно із затвердженими планами. 3. Підготовка та направлення до головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві оглядових листів щодо підсумків перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та інформаційних сторінках територіальних органів на вебпорталі Пенсійного фонду. | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Здійснення щоквартального вибіркового аналізу відомостей, внесених до підсистеми “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС стосовно матеріалів перевірок контрольно-перевірочних заходів. | Щоквартально | Управління контрольно-перевірочної роботи | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено щоквартальний аналіз; результати моніторингу підготовлено та подано заступнику начальника згідно з розподілом обов’язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
7 | Участь у роботі колегіальних органів | 7.1. Можливість здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час участі у проведенні класифікації посад та роботі класифікаційного комітету. | Існує можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час участі працівників у роботі класифікаційного комітету, зокрема, діяти в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, або надання необґрунтованих переваг окремим особам, створення сприятливих умов для підвищення рівня їх посад або збереження вигідного функціонального наповнення, а також прийняття рішень без належного обґрунтування та з порушенням принципів об’єктивності, неупередженості та прозорості. | 1. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Існуючий алгоритм проведення повторної класифікації посад передбачає аналіз функціонального наповнення посад та визначення класифікаційного коду посадам, які класифікуються, Класифікаційним комітетом, погодження проєкту наказу та результатів класифікації службою управління персоналом, юридичною службою й уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції, а також подальше погодження пакету документів зацікавленими підрозділами з направленням до апарату Пенсійного фонду. 2. Апаратом Пенсійного фонду здійснюється узагальнення пакету документів територіального органу Пенсійного фонду щодо результатів проведення класифікації територіальними органами Пенсійного фонду службою управління персоналом, супровідний лист з результатами класифікації територіального органу Пенсійного фонду України, який направляється на погодження до Національного агентства з питань державної служби України, погоджується зацікавленими підрозділами Пенсійного фонду. 3. Національне агентство з питань державної служби України перевіряє результати класифікації територіального органу Пенсійного фонду та апарату Пенсійного фонду та погоджує результати класифікації посад. 4. Методика проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 грудня 2025 року № 164-25, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2026 року за № 40/45434. 5. Наказ Пенсійного фонду України від 28 січня 2026 року № 9 “Про Класифікаційний комітет Пенсійного фонду України” та аналогічні накази територіальних органів Пенсійного фонду. | Середній – 2 балів | Середній – 2 балів | Середній – 4 бали | 1. Розроблення та періодичне оновлення пам’ятки щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час проведення класифікації посад державної служби з доведенням її до відома працівників, залучених до відповідних процедур. | Грудень 2026 року, (перед початком участі) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Розроблено (оновлено) пам’ятку щодо персональної відповідальності і порядку повідомлення про конфлікт інтересів
[9 empty] | 2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі класифікаційного комітету, з пам’яткою щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час проведення класифікації посад державної служби з доведенням її до відома працівників, залучених до відповідних процедур під особистий підпис, а також внесенння до протоколу засідання комісії інформації про відсутність та/або наявність конфлікту інтересів (заява члена комісії).. | Постійно (перед початком участі) | Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі класифікаційного комітету, під підпис з пам’яткою щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час проведення класифікації посад державної служби з доведенням її до відома працівників, залучених до відповідних процедур під особистий підпис; внеснено до протоколу засідання комісії інформації про відсутність та/або наявність конфлікту інтересів (заява члена комісії).
|  | 7.2. Можливість здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час участі у роботі комісії з розгляду скарг | Існує можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, надання необґрунтованих переваг окремим особам, створення для них сприятливих умов, посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час участі працівників у роботі комісії з розгляду скарг | 1. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Розпорядчі акти територіальних органів Пенсійного фонду з роботи комісій з розгляду скарг | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Розроблення та періодичне оновлення пам’ятки щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час участі працівників у роботі комісії з розгляду скарг. | Грудень 2026 року, постійно | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Розроблено (оновлено) пам’ятку щодо персональної відповідальності і порядку повідомлення про конфлікт інтересів.
[9 empty] | 2. Ознайомлення посадових осіб з пам’ятки щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час участі працівників у роботі комісії з розгляду скарг. | Постійно (перед початком участі) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Ознайомлено посадових осіб під підпис з пам’ятки щодо персональної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, обов’язку повідомлення про конфлікт інтересів та недопущення протиправного впливу під час участі працівників у роботі комісії з розгляду.
8 | Представництво інтересів в судах | 8.1 Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду | Існує можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду | 1. Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неоднакової практики використання судами України підсистеми ЄСІТС “Електронний суд”. 2. Дискреційний характер повноважень посадових осіб Пенсійного фонду та його органів здійснювати апеляційне оскарження судових рішень. 3. Неврахування причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг. 4. Ускладнення доступу до касаційного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги. | 1. Здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду територіальними органами Пенсійного фонду за наявності підстав такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації в підсистемі “Правова робота” ІКІС. 2. Здійснення перевірок якості представництва інтересів у судах під час перевірки стану організації правової роботи. 3. Проведення для працівників органів Пенсійного фонду навчальних заходів, у тому числі з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, надсилання оглядових листів. 4. Узагальнення даних адміністративної звітності з питань правової роботи. 5. Розроблення та надсилання територіальним органам Пенсійного фонду України зразків викладення правових позицій у судових справах. 6. Наказ Пенсійного фонду від 30 вересня 2022 року № 95 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Пенсійного фонду України під час виконання рішень судів”. 7. Регламентація правової роботи щодо представлення (захисту) інтересів Пенсійного фонду та його територіальних органів у судах та інших органах в Положенні про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 08 серпня 2022 року № 14-1. 8. Застосування обмеження в довіреності Пенсійного фонду обсягу прав особи як учасника процесу в частині права визнати позов повністю або частково, відмови від позову та укладання мирової угоди. 9. Забезпечено підключення до підсистеми ЄСІТС “Електронний суд”. | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | 1. Проведення уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду України періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження рішень суду, щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування керівників територіальних органів Пенсійного фонду про результати здійсненого моніторингу. | Щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення /недоліки/ ризики (у разі встановлення).
[9 empty] | 2. Забезпечено підготовку та надання Пенсійному фонду інформації про результати проведеного уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень, щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного. | Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом) | Юридичне управління (запобігання корупції?) | Не потребує додаткових ресурсів | Підготовлено та надано Пенсійному фонду інформацію про результати проведеного періодичного моніторингу.
[9 empty] | 3.Проведення територіальним органом Пенсійного фонду аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом. За результатами розробляти та затверджувати керівником територіального органу Пенсійного фонду заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання. | Щоквартально | Юридичне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено щоквартально аналіз причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати аналізу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення/недоліки/ризики (у разі встановлення).
[9 empty] | 4. Забезпечено підготовку та надання Пенсійному фонду інформації про результати проведення аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків. | Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом) | Юридичне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведення аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом Пенсійним фондом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків.
[9 empty] | 7. Інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу учасника справи на працівника юридичної служби Пенсійного фонду України або його територіального органу, який здійснює представництво інтересів у справі. | Постійно | Юридичне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу на працівників юридичної служби.
[9 empty] | 8. Участь працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів в судових засіданнях в режимі відеоконференції. | Постійно | Юридичне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено участь працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів в судових засіданнях в режимі відеоконференції.
9 | Порядок прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його територіальних органах | 9.1 Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв’язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов’язками | Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв’язку з посадовими обов’язками з метою отримання неправомірної вигоди | 1. Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби, недоброчесність посадових осіб. 2. Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Недосконалість кадрової політики організації. 4. Особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду. | 1. Надання пропозицій до умов проведення конкурсу на вакантну посаду керівниками самостійних структурних підрозділів. 2. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та на інформаційних сторінках територіальних органів Пенсійного фонду на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Встановлення контролю за формуванням умов проведення конкурсу шляхом підготовки пропозицій до них на підставі посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи із визначенням кваліфікаційних вимог, що відповідають функціональним повноваженням посади, та обов’язкового погодження таких пропозицій зі службою управління персоналом і заступником Голови правління Пенсійного фонду України (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов’язків. | Постійно (після скасування воєнного стану в Україні та відновлення проведення конкурсних процедур) | Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | Умови проведення конкурсів погоджено службою управління персоналом та керівництвом з урахуванням посадових інструкцій і функціональних повноважень посад.
10 | Щорічне оцінювання | 10.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період та результатів їх виконання | Існує можливість задоволення приватного інтересу під час визначенні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та результатів їх виконання | 1. Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів. 2. Визначення завідомо не виконувальні / виконані та/або без суттєві / виконуються декількома працівниками (без чіткого розмежування між ними завдань) завдання і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та врахування результатів їх виконання. 3.Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 4. Особистий контакт працівників. | 1. Проведення для працівників апарату Пенсійного фонду та його територіальних органів навчань, направлення роз’яснювальних листів тощо. 2. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та на інформаційних сторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 “Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”. 4.Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, оформлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №640 “Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”. | Низький – 1 бал | Низький – 1 бал | Низький – 1 бал | 1. Проведення вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. | Щороку | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено вибірковий моніторинг обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу поінформовано Голову правління Пенсійного фонду / керівника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення/недоліки/ризики(у разі встановлення).
11 | Внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду | 11.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду | Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами органів Пенсійного фонду шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення / переведення окремих осіб | 1. Наявність приватного інтересу посадової особи органів Пенсійного фонду під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису органу Пенсійного фонду. 2. Вплив з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Недосконалість кадрової політики організації. | 1. Процедура подання керівниками органів Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису. | Середній – 2 бал | Низький – 1 бал | Низький – 2 бал | 1.Подання територіальним органом Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін. | Постійно | Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | Обґрунтовані пропозиції територіальних органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду.
12 | Здійснення дисциплінарного провадження | 12.1. Можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів, які є членами дисциплінарної комісії | Існує можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів, які є членами дисциплінарної комісії шляхом неповідомлення членом про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження. | 1.Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії. 2.Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Неусвідомлення наслідків вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. | 1. Наявність внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. 2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту. | Середній – 2 бал | Низький – 1 бал | Низький – 2 бали | Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу). | Постійно (під час проведення засідання) | Дисциплінарна комісія Головного управління | У межах наявних ресурсів | Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу).
13 | Проведення закупівель | 13.1. Можливість необґрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178) (далі – Особливості) | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів, надання переваги конкретним особам під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей) | 1. Недоброчесна поведінка посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів в умовах особливостей нормативного регулювання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. 2. Неврахування змін до законодавства у сфері здійснення закупівель, відсутність достатніх практичних навичок роботи. 3. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | 1. Наказ Пенсійного фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Наказ Пенсійного фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану”. 3. Наказ Пенсійного фонду від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 4. Здійснення попереднього аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Здійснення попереднього аналізу проєкту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет включення до його змісту “антикорупційних застережень”. 6. Проведення внутрішніх навчань у сфері проведення публічних закупівель. | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | 1. Забезпечення належного письмового обґрунтування застосування пункту 13 Особливостей, при закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. | Постійно (перед початком закупівлі) | Уповноважені особи з публічних закупівель | У межах наявних ресурсів | Забезпечено надання ініціатором закупівлі письмового обґрунтування, із зазначенням підстави застосування пункту 13 Особливостей, закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі.
[9 empty] | 2. Використання аналітичних інструментів (за необхідності), з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org або інші аналітичні інструменти). | Постійно (перед початком закупівлі, за необхідності) | Уповноважені особи з публічних закупівель | У межах наявних ресурсів | Використано аналітичні інструменти (bi.prozorro.org або інші аналітичні інструменти) (за необхідності), під час підготовки проєкту подання щодо закупівлі, відповідно до пункту 13 Особливостей.
|  | 13.2. Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою отримання та/або вимагання неправомірної вигоди | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг, шляхом встановлення до предмету закупівлі дискримінаційних вимог умов з посиланням на конкретну торговельну марку,фірму,виробника тощо, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника | 1. Наявність дискрекційних повноважень при підготовці умов тендерної документації. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 3. Неврахування змін до законодавства у сфері здійснення закупівель, відсутність достатніх практичних навичок роботи. 4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 1. Наказ Пенсійного фонду від 24 грудня 2021 року №180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Наказ Пенсійного фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану”. 3. Наказ Пенсійного фонду від 24 жовтня 2022 року №104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 4. Здійснення попереднього аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції закупівель. 5. Здійснення попереднього аналізу проєкту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет включення до його змісту “антикорупційних застережень”. 6. Проведення внутрішніх навчань у сфері проведення публічних закупівель. | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | 1. Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі”. | Постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності) | Уповноважені особи з публічних закупівель | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформація від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” (за необхідності).
|  | 13.3. Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі | Існує можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, також у тому випадку, коли у проведенні закупівлі немає потреби у заявленому обсязі | 1. Наявність дискрекційних повноважень щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 3. Неврахування змін до законодавства у сфері здійснення закупівель, відсутність достатніх практичних навичок роботи. 4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 1. Наказ Пенсійного фонду від 24 грудня 2021року №180“Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Наказ Пенсійного фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану”. 3. Наказ Пенсійного фонду від 24 жовтня 2022 року №104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 4. Здійснення попереднього аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції закупівель. 5. Здійснення попереднього аналізу проєкту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет включення до його змісту “антикорупційних застережень”. 6. Проведення внутрішніх навчань у сфері проведення публічних закупівель. | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | 1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, інші аналітичні модулі). | Постійно (під час проведення закупівель) | Уповноважені особи з публічних закупівель | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, інші аналітичні модулі).
[9 empty] | 2. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275. | Постійно (під час проведення закупівель) | Уповноважені особи з публічних закупівель | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275.
[9 empty] | 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі”. | Постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності) | Уповноважені особи з публічних закупівель | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” (за необхідності).
|  | 13.4. Можливість застосування посадовими особами територіального органу Пенсійного фонду поділу одного предмета закупівлі для укладення застосування без договорів електронної системи закупівель | Існує можливість поділу предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), з метою отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, надання переваги конкретним суб'єктам господарювання | 1. Дискреційні повноваження посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 2. Неврахування змін до законодавства у сфері здійнесння закупівель, відсутність достатніх практичних навичок роботи. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. | 1. Наказ Пенсійного фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Наказ Пенсійного фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану”. 3. Наказ Пенсійного фонду від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду. 4. Здійснення попереднього аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції закупівель. 5. Здійснення попереднього аналізу проєкту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет включення до його змісту “антикорупційних застережень”. 6. Проведення внутрішніх навчань у сфері проведення публічних закупівель | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | 2. Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі”. | Постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності) | Уповноважені особи з публічних закупівель | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” (за необхідності).
[9 empty] | 3. Включення до програми внутрішнього аудиту питання щодо річного плану закупівель (змін до них) на предмет ознак поділу закупівлі одного виду послугу або товарів на декілька окремих. | Щороку (перед затвердженням зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту) | Управління внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено включення до програми внутрішнього аудиту питання щодо річного плану закупівель (змін до них) на предмет ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих; поінформовано Голову правління Пенсійного фонду (начальника територіального органу Пенсійного фонду) про виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
14 | Управління майном | 14.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду | Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду | 1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду. 2. Особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та на інформаційних сторінках територіальних органів Пенсійного фонду на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. 2. Контроль керівництвом дій підлеглих під час забезпечення ведення обліку, утримання та використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду. 3. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | Проведення Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. | Грудень 2026 року, червень 2027 року, грудень 2027 року, червень 2028 року, Грудень 2028 року | Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення; Фінансово-економічне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов’язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
|  | 14.2. Можливість зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, наданих послуг, які фактично не були виконані (надані) виконавцем в повному обсязі та/або належної якості | Існує можливість зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, наданих послуг, які фактично не були виконані (надані) виконавцем в повному обсязі та/або належної якості | 1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, наданих послуг. 2. Перевірка накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг під час проведення внутрішніх аудитів в територіальних органах Пенсійного фонду | Високий – 3 бали | Високий – 3 бали | Високий – 9 балів | Забезпечення візування накладних на товари / актів виконаних робіт (в тому числі з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин), наданих послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів. | Постійно (під час прийняття товарів, робіт та послуг) |  | Не потребує додаткових ресурсів | Завізовано накладні / акти виконаних робіт, наданих послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів.
|  | 14.3. Можливість використання матеріальних ресурсів посадовими особами територіального органу у власних приватних інтересах (та/або на користь третіх осіб), прийняття необгрунтованого рішення про списання майна | Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою територіального органу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Пенсійного фонду та його територіальних органів не за призначенням, прийняття необгрунтованого рішення про списання майна | 1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та на інформаційних сторінках територіальних органів Пенсійного фонду на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. 2. Контроль керівництвом дій підлеглих під час використання та списання матеріальних цінностей. 3. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту територіальних органів Пенсійного фонду 4. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Проведення Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей. | Грудень 2026 року, червень 2027 року, грудень 2027 року, червень 2028 року, Грудень 2028 року | Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення; Фінансово-економічне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов’язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
[9 empty] | 2. Проведення Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу щодо правомірності списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірки з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду. | Грудень 2026 року, червень 2027 року, грудень 2027 року, червень 2028 року, Грудень 2028 року | Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення; Фінансово-економічне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено під час моніторингу проведення контролю щодо додержання порядку списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірки з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов’язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
|  | 14.4. Можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу посадовою особою Пенсійного фонду та його територіальних органів під час обліку права власності на нерухоме майно | Існує можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди Пенсійного фонду та його територіальних органів під час бухгалтерського / управлінського обліку та реєстрації права державної власності / оперативного управління щодо нерухомого майна шляхом незабезпечення належного обліку нерухомого майна та/або невнесення відомостей про нього до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою можливого використання майна третіми особами в особистих та/або приватних інтересах | 1. Недоброчесна поведінка посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю. | 1. Облік майна, яким володіють, користуються Пенсійний фонд та його територіальні органи. 2. Здійнення реєстрації права власності на нерухоме майно та похідних від нього речових прав. 3. Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду від 30 липня 2021 року № 23-1 “Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та проведення внутрішніх контрольних заходів у Пенсійному фонді України та його органах” забезпечено проведення аудиторських досліджень. 4. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. | Середній – 2 бали | Середній – 2 бали | Середній – 4 бали | 1. Забезпечити включення до програми аудиторського дослідження здійснення аналізу матеріалів проведеної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. | Відповідно до плану | Управління внутрішнього аудиту Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення; Фінансово-економічне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено включення до програми аудиторського дослідження питання щодо здійснення аналізу матеріалів проведеної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; поінформовано Голову правління Пенсійного фонду (начальника територіального органу Пенсійного фонду) про виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення).
[9 empty] | 5. Проведення моніторингу за рішеннями, прийнятими (взято участь у прийнятті) працівниками територіальних органів Пенсійного фонду щодо призначення (поновлення), перерахунку пенсійних та інших виплат, пільг та субсидій, шляхом формування звіту в підсистемі ІКІС “АРМ Керівника” та проведення його аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Пенсійного фонду з метою здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню. | Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено моніторинг за працівниками територіальних органів Пенсійного фонду щодо призначення (поновлення), перерахунку пенсійних та інших виплат, пільг та субсидій; проведено аналіз звіту в підсистемі ІКІС “АРМ Керівника” уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню; про результати поінформовано начальника територіального органу Пенсійного фонду, у тому числі Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.