СХВАЛЕНО 													ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління										Голова правління

Пенсійного фонду України 											Пенсійного фонду України України                                                                                                                                           КАПІНУС Є. В.

в Тернопільській області

від 24.12.2019  № 516                                                                                                                      _________________________

ПЛАН

роботи Головного управління Пенсійного фонду України

в Тернопільській області на 2020 рік

| Кроки | Обґрунтування | Відповідальні за виконання | Строк |  | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРІОРИТЕТ I Якісний сервіс |  |  |  |  |  |  |
| 1. Впровадження системи обліку трудових відносин в електронній формі | ведення обліку трудових відносин в електронній формі, надання за згодою суб`єкта персональних даних доступу до інформації щодо трудових відносин | Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Дубовий В. І., Томчук О. З. | постійно, після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України “Про запроваджен-ня обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі” |  | ведення на базі Реєстру застрахованих осіб обліку трудових відносин в електронній формі: - оцифровано (100%) відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів; - надіслано (100%) повідомлень про виявлені розбіжності або відсутність записів | оцифровування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів; повідомлення через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал Фонду) про виявлені випадки відсутності або розбіжностей у записах у трудовій книжці |
| 2. Здійснення підтвердження інформації, необхідної для призначення і виплати пенсії, за даними державних реєстрів, баз даних органів державної влади, без необхідності подання паперових документів | Указ Президента України від 04.09.2019 № 647/2019 “Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг” | Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., ДубовийВ. І., Руцька С. З., Глух Т. Г., Томчук О. З. | після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади |  | використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних | відсутність у особи необхідності подавати для призначення і виплати пенсій паперові документи, якщо відповідна інформація наявна в державних реєстрах або базах даних |
| 3. Впровадження програмного забезпечення та механізму автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією набуття права) | Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” | Івахов В. В., Руцька С. З., Глух Т. Г., Томчук О. З. | після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України “Про затверджен-ня змін до деяких поста-нов правління Пенсійного фонду України” |  | впроваджено програмне забезпечення автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку | забезпечено автоматичне призначення пенсій за віком за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією набуття права) |
| 4. Оцифровування паперових пенсійних справ | Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р | Івахов В. В., Руцька С. З., Томчук О. З. | протягом року |  | створено не менше 25100 електронних пенсійних справ | забезпечено доступ громадян до їх пенсійних справ в онлайн режимі, обробка інформації Головним управлінням та документів в електронному вигляді |
| 5. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг | постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” (зі змінами) | Якубовська А. В., Скрепецька Г. Р., Дубовий В. І., Литвинчук Л. Я., Талалай Ю. Л., Баланова М. М. | протягом року, контроль щокварталу |  | оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування; не менше 80 % громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування | перевірено стан впровадження стандартів обслуговування громадян, якість обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговування, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування |
| 6. Залучення громадян до системи інформування засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина” | скорочення часу на відвідування громадянами органів Пенсійного фонду України; постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” (зі змінами) | Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Дубовий В. І., Талалай Ю. Л. | листопад |  | збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина” | підвищення рівня поінформованості громадян з питань пенсійного забезпечення |
| 7. Забезпечення відповідності приміщень стандартам обслуговування громадян та архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду Україниˮ (зі змінами) | Якубовська А. В., Скрепецька Г. Р., Дубовий В. І., Щепний М. В. | протягом року |  | 100% власних приміщень, в яких здійснюється обслуговування громадян, відповідають стандартам обслуговування, обладнані елементами архітектурної доступності або дійснено їх розумне пристосування | власні приміщення облаштовані відповідно до стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України |
| 8. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | безперебійне функціонування органів Пенсійного фонду України | Якубовська А. В., Щепний М. В. | до 15 жовтня |  | 100% готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років |
| ПРІОРИТЕТ ІІ Ефективне адміністрування |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством | законодавство про пенсійне забезпечення | Івахов В. В., Руцька С. З. | постійно |  | призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів | своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій |
| 2. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації процесів, спрямова-них на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству | необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління актуальному стані | Якубовська А. В., Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., керівники структурних підрозділів | за окремим графіком |  | затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів | внесені зміни до актів Головного управління, виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам |
| 3. Наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією | необхідність моніторингу стану розгляду судами справ за участю Головного управління, організації викона-ння рішень суду | Якубовська А.В., Івахов В. В., Томчук О. З., Омелянський О. Б. | протягом року |  | забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми | контроль за станом представництва інтересів Головного управлінння в судах, додержанням процесуальних строків |
| 4. Наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС (друга черга) інформацією про рішення суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили | формування реєстру судових рішень | Якубовська А. В., Івахов В. В., Томчук О. З., Омелянський О. Б., Руцька С. З., Глух Т. Г. | протягом року |  | забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми, у тому числі до 1 січня 2020 року | Здійснюється автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили |
| 5. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про доступ до інформаційних ресурсів ІТС | Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 | Івахов В. В., Томчук О. З. | протягом року |  | проведено раптові контрольні заходи щодо здійснення ідентифікованого доступу до інформаційних ресурсів | забезпечено захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України |
| 6. Здійснення контролю за додержанням вимог положення про Реєстр застрахованих осіб при об’єднанні карток застрахованих осіб | Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, п. 7 розділу IV Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язко-вого державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 | Івахов В. В., Томчук О. З. | протягом року |  | проведено контрольні заходи | забезпечено коректний облік відомостей про застрахованих осіб |
| 7. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів | здобуття професійних знань для якісного виконання посадових обов’язків | Якубовська А. В., Литвинчук Л. Я., керівники структурних підрозділів | грудень |  | забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців (не менше 100 % визначеної потреби) | підвищення рівня професійної компетентності державних службовців |
| 8. Забезпечення висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, у соціальних мережах | Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації” | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Талалай Ю. Л., Томчук О. З., керівники структурних підрозділів | протягом року |  | відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації | поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України |
| 9. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України | Поінформованість громадян | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Талалай Ю. Л., Томчук О. З., |  | червень | участь регіональних ЗМІ в проведенні прес-турів | поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України |
| 10. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів) | Закон України “Про доступ до публічної інформації” | Скрепецька Г. Р., Щепний М. В., керівники структурних підрозділів | протягом року |  | відсутні порушення строків та порядку розгляду запитів на інформацію | забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації |
| ПРІОРИТЕТ ІІІ Прозоре та відповідальне здійснення виплат |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат (з урахуванням проведених перерахунків, індексації) | Закон України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ, Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | щомісячно з 1 по 25 число |  | відсутні порушення строків виплати пенсій | своєчасна виплата пенсії |
| 2. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні | міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | протягом року |  | відсутні порушення строків виплати пенсій | своєчасно виплачено пенсії пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні |
| 3. Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління | Бюджетний кодекс України, постанова правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблен-ня, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами) | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | в місячний термін після затверджен-ня Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України |  | затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління | своєчасно сформований та затверджений бюджет Головного управління, кошториси та плани асигнувань на плановий рік |
| 4. Виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України | Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійно-го фонду України (із змінами), затверджений постановою прав-ління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2 | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | протягом року |  | 100% виконання плану | надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланових показників |
| 5. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, іншої заборгованості, що підлягає стягненню | Закон України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування” | Якубовська А. В., Івахов В. В., Мацелюх Г. М., Глух Т. Г., Омелянський О. Б. | протягом року |  | зменшення заборгованості | наповнення бюджету Пенсійного фонду України |
| 6. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю | Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законода-вства про працю, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 № 11-1 | Якубовська А. В., Івахов В. В., Мацелюх Г. М., Томчук О. З. | щокварталу |  | інформування Державної служби України з питань праці та Державної податкової служби України про виявлені ознаки порушення законодавства про працю | збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
| 7. Здійснення автоматизованої перевірки даних, які використовуються при призначенні пенсій, з даними, що обробляються в Реєс-трі застраховиних осіб | необхідність контролю достовірності інформації для призначення пенсій | Івахов В. В., Руцька С. З., Томчук О. З. | вересень |  | періодично (не рідше ніж раз на місяць) верифіковано дані | виявлення потенційно-ризикових пенсійних справ з можливою наявністю некоректних даних |
| 8. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики у справах за участю органів Пенсійного фонду України | необхідність урахування правових висновків судів при застосу-ванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Омелянський О. Б. | протягом року |  | відсутність застосованих заходів процесуального примусу за зловживання процесуальними правами, підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік | підвищено якість представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах |
| 9. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні | Закон України “Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування” | Якубовська А. В., Бревус О. І. | за окремими графіками |  | перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні | запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення |
| 10. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання | Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” | Якубовська А. В., Бревус О. І. | відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарю-вання |  | складено акти за результатами проведення планових перевірок та внесено відомості про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства |
| 11. Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період | Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” | Якубовська А. В., Бревус О. І. | до 15 жовтня |  | забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду | суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України |
| 12. Здійснення внутрішнього аудиту відповідно до зведеного операційного плану проведеня внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік та проведення інших контрольних заходів за напрямками діяльності | необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління | Дмитерко В. М. | згідно з окремими планами |  | проведено контрольні заходи | удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання, надання практичної допомоги |
| 13. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження рекомендацій | здійснення оцінки стану реалізації результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів територіальними управліннями | Дмитерко В. М. | щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом |  | узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів | забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та виправлення і усуненя порушень, виявлених контрольними заходами |
| 14. Реалізація завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2019 - 2020 роки | Закон України “Про запобігання корупціїˮ | Баланова М. М., керівники структурних підрозділів | протягом року, контроль щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом |  | 100 % виконання заходів та завдань визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2019 - 2020 роки | вдосконалення системи запобігання і протидиї корупції в Головному управлінні, подальше вправадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України |

______________________________________________________________