|  | Виконання Плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області за 2025 рік |  |
| --- | --- | --- |

| № з/п | Кроки | Обґрунтування | Відповідальні за виконання | Строк | Індикатор виконання | Очікувані результати | ВИКОНАННЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРІОРИТЕТ I Вчасне та якісне проведення виплат: клієнтоорієнтованість у роботі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення проведення пенсійних та страхових виплат, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – житлові субсидії та пільги), інших виплат | Закон України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, інші закони про пенсійне забезпечення, Закони України про державний бюджет України на 2025 рікˮ, “Про загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування”, Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, інші нормативно-правові акти | Івахов В. В., Толуб’як В. С., Руцька С. З., Глух Т. Г., Томчук О. З. | У строки, визначені відповідними нормативно- правовими актами | 1. Розміри пенсій / доплат переглянуто відповідно до змін у законодавстві про їх призначення і виплату. | Пенсійні виплати здійснюються у порядку і розмірах, визначених законом. | Виконано. Впродовж 2025 року своєчасно опрацьовано 19 975 заяв на призначення пенсій. Забезпечено опрацювання 27 605 заяв на проведення індивідуальних перерахунків пенсій. Своєчасно проведено 4 масових перерахунки: – з 01 березня 2025 року проведено індексацію 259,02 тис. пенсій, усі пенсіонери одержали підвищення; – з 01 квітня 2025 року перераховано пенсії 20 167 працюючим пенсіонерам, в тому числі 15 489 особам – з урахуванням лише страхового стажу та 4 678 особам – з урахуванням страхового стажу та заробітної плати. Середній розмір підвищення для осіб, яким проведено перерахунок з урахуванням лише страхового стажу 104,16 грн, а для осіб, яким проведено перерахунок з урахуванням страхового стажу та заробітної плати – 213,78 грн. – з 01 січня 2026 року у зв`язку з підвищенням показників прожиткового мінімуму перераховано пенсії для 220 398 осіб та середній розмір підвищення становить 32,59 грн. – з 01 січня 2026 року у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати проведено перерахунки для осіб, які досягли 65-річного віку, У зв'язку з тим, що встановлений постановою Уряду розмір мінімальної виплати для 65-річних осіб з необхідним стажем більший, ніж 40 відсотків мінімальної заробітної плати, в результаті перерахунку відбувся перерозподіл складових пенсійних виплат без підвищення загального розміру пенсії. В результаті перерахунків середній розмір пенсійної виплати в області станом на 01 січня 2026 року становить 5052,81 грн, що більше до розміру, визначеного на початок року, на 574,45 грн. або на 12,8% (на 01 січня 2025 року – 4 478,36 грн) |
|  |  |  | Івахов В. В., Толуб’як В. С., Руцька С. З., Томчук О. З. | протягом року | 2. Забезпечено призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку зі змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством. | Призначено / перераховано розмір пенсій відповідно до законодавства. | Виконано. Впродовж 2025 року управлінням пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг призначено 12 662 пенсійних справи (з них 10 705 – за принципом екстериторіальності, 1 957 – особам з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) та проведено 48 262 перерахунки (з них 27 893 – індивідуальні перерахунки, опрацьовані за принципом єдиної черги, та 8380, які не потребують звернення особи), 11 989 – перерахунків пенсіонерам з числа військовослужбовців). Загалом, призначено на 142 нові пенсійні справи менше та проведено на 506 перерахунків більше, ніж за відповідний період минулого року (протягом аналогічного періоду минулого року призначено 12 804 пенсійних справ та проведено 47 756 перерахунків) |
|  |  |  | Івахов В. В., Толуб’як В. С., Якубовська А. В., Руцька С. З., Глух Т. Г., Томчук О. З., Мацелюх Г. М. | починаючи з 01 липня | 3. Забезпечено виконання функцій з призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | Призначено та виплачено державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю відповідно до законодавства. | Виконано. З 01 липня 2025 року на виконання постанови кабінету Міністрів України від 26 червня 2025 року №765 розпочато адміністрування 39 видів державних соціальних допомог, компенсації соціальних стипендій для окремих категорій громадян, які раніше призначались та виплачувались органами соціального захисту населення. Станом на 01 січня 2026 року надійшло 1 048 звернень щодо наміру призначення базової соціальної допомоги; 259 звернень щодо призначення базової соціальної допомоги; 2 108 звернень про призначення допомог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №695; 7 218 звернень про призначення допомог відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №765 та №766. В умовах “єдиної черги” спеціалістами Головного управління протягом 2025 року опрацьовано 32 406 звернень за призначенням державних соціальних допомог та по 9 964 зверненнях здійснено перевірку правильності розрахунку розміру |
|  |  |  |  | протягом року | 4. Забезпечено призначення, перерахунок та виплату житлових субсидій та пільг, субсидій на оплату вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. | Виплачено громадянам житлові субсидії та пільги, субсидії на оплату вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору в розмірах, визначених законодавством. | Виконано. Протягом 2025 року забезпечено опрацювання 34 468 звернень щодо призначення/перерахуyку субсидій та пільг: призначено 20 460 субсидій та 9 040 пільг; перераховано 2 459 субсидій та 2 509 пільг. Із загальної кількості опрацьованих звернень винесено 5 706 рішень про відмову. Забезпечено проведення перерахунків розмірів житлових субсидій та пільг з 01 січня 2025 року, 01 березня 2025 року, 01 травня 2025 року, 01 серпня 2025 року та 01 жовтня 2025 року. Перераховано 204 471 справу одержувачів житлових субсидій, 36 573 справи одержувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
|  |  |  | Івахов В. В., Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | щокварталу | 5. Забезпечено виплату пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території області. | Виконано положення міжнародних договорів та національного законодавства. | Виконано. Забезпечено своєчасну виплату пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території області у кількості 32 особи, на суму 4 971 622,24 грн |
|  |  |  | Івахов В. В., Толуб’як В. С., Якубовська А. В., Руцька С. З., Глух Т. Г., Томчук О. З., Мацелюх Г. М. | протягом року | 6. Забезпечено призначення, перерахування та виплату щомісячних страхових виплат, відшкодування витрат за надання соціальних послуг. | Призначено / перераховано та виплачено страхові виплати, витрати на соціальні послуги. | Виконано. Протягом звітного періоду забезпечено здійснення страхових виплат відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 851 отримувачу, у тому числі профінансовано грошову компенсацію за надані соціальні послуги догляду вдома 24 особам. Договори на надання соціальних послуг не оплачувалися. Здійснено своєчасне опрацювання перерахунку (індексації) страхових виплат з 01 березня 2025 року для 1 815 осіб. Опрацьовано 42 673 заяв-розрахунків у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, з них прийнято – 37 026, не прийнято – 5 647 |
|  |  |  | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Сойка Г. Є., керівники зацікавлених структурних підрозділів | протягом року | 7. Узагальнено практику застосування законодавства у справах за участю Головного управління | Забезпечено єдині підходи застосування нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України | Виконано. Забезпечено єдиний підхід застосування нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України |
| 2 | Відповідальне надання послуг | Закони України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, “Про адміністративну процедуруˮ, постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 991/27436, інші нормативно-правові акти | Скрепецька Г. Р., Якубовська А. В., Толуб’як В. С., Дубовий В. І., Щепний М. В., завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи | Протягом року | Забезпечено дотримання вимог стандартів обслуговування громадян щодо: - облаштування приміщень сервісних центрів; - забезпечення інформаційно-роз’яснювальними матеріалами; - якості послуг, що надаються | Послуги, що надаються, є доступними та якісними | Виконано. Забезпечено дотримання вимог Стандартів обслуговування громадян. Приміщення сервісних центрів Головного управління відповідають вимогам Стандартів на 89%, в тому числі архітектурна доступність складає 81%, зали обслуговування відповідають на 100%, зони очікування – на 94%, робочі зони – на 100%, санітарно-гігієнічні приміщення – на 84%. В звітному періоді: обладнано вхідну групу засобами тактильного орієнтування у 13 сервісних центрах; контрастного маркування – в 19 сервісних центрах; встановлено засоби тактильного орієнтування в 14 сервісних центрах; розміщено додаткових табличок інформаційних, вивісок, покажчиків робочих місць спеціаліста, вказівників руху – у 19 сервісних центрах; дообладнано скриньками скарг та пропозицій – 13 сервісних центри; додатково розміщено інформаційних стендів у 3 сервісних центрах; дообладнано інформаційними стійками для буклетів – 8 сервісних центрів; встановлено перекидних інформаційних стійок – у 19 сервісних центрах; обладнано місцем для зарядки мобільних телефонів – 19 сервісних центрів; облаштовано 4 сервісних центрів дитячими куточками; здійснено дооблаштування туалетних кімнат кнопками виклику про допомогу – у 19 сервісних центрах. У всіх сервісних центрах розміщено актуальні інформаційні матеріали на стендах, буклети, листівки, форми заяв та зразки їх заповнення |
| 3 | Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України | Закони України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | Протягом року, контроль щомісяця (наростаючим підсумком з початку року) | Забезпечено 100 % виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України | Забезпечено надходження коштів на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланованих показників | Виконано. Протягом звітного періоду забезпечено виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України у повному обсязі, зокрема: січень – доведений план у сумі 2,3 млн грн, фактично мобілізовано – 2,5 млн грн, або 105,3%; лютий – доведений план у сумі 2,5 млн грн, фактично мобілізовано –2,6 млн грн, або 105,5%; березень – доведений план у сумі 3,6 млн грн, фактично мобілізовано – 4,0 млн грн, або 111,7%; квітень – доведений план у сумі 2,3 млн грн, фактично мобілізовано – 2,8 млн грн, або 122,8%; травень – доведений план у сумі 2,3 млн грн, фактично мобілізовано –2,5 млн грн, або 109,2%; червень – доведений план у сумі 3,3 млн грн, фактично мобілізовано – 4,0 млн грн, або 120,8%; липень – доведений план у сумі 2,3 млн грн, фактично мобілізовано – 2,5 млн грн, або 112,0%; серпень – доведений план у сумі 2,2 млн грн, фактично мобілізовано – 2,5 млн грн, або 111,7%; вересень – доведений план у сумі 3,4 млн грн, фактично мобілізовано – 3,8 млн грн, або 109,7%; жовтень – доведений план у сумі 2,5 млн грн, фактично мобілізовано – 2,7 млн грн, або 106,0%; листопад – доведений план у сумі 3,7 млн грн, фактично мобілізовано – 3,8 млн грн, або 103,0%; грудень – доведений план у сумі 3,6 млн грн, фактично мобілізовано – 4,8 млн грн, або 135,0%. Планові показники за 2025 рік виконано на 113,3%, при доведеному плані в сумі 34,1 млн грн, надійшло 38,6 млн грн |
| 4 | Погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), страхових внесків та відновлення страхового стажу застрахованих осіб. Взаємодія з органами державної податкової служби, державної виконавчої служби, органами місцевого самоврядування, обласними військовими адміністраціями щодо погашення заборгованості | Закони України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | Якубовська А. В., Толуб’як В. С., Мацелюх Г. М., Томчук О. З. | Протягом року, контроль щокварталу | Забезпечено взаємодію з органами державної податкової служби, державної виконавчої служби, органами місцевого самоврядування, обласними військовими адміністраціями щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), погашення заборгованості зі сплати страхових внесків та інших обов’язкових платежів, повноти застосування фінансових санкцій. Сформовано та надано інформаційно-аналітичні матеріали органам місцевого самоврядування, обласним військовим адміністраціям для вжиття заходів реагування та погашення заборгованості | Забезпечено надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, посилено платіжну дисципліну платників та погашено заборгованість, відновлено страховий стаж застрахованих осіб | Виконано. За результатами проведеного у звітному періоді моніторингу: заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по області становить 13,2 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 7,4% менше, ніж на початок року; заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 80,1 млн грн, що на 6,4 млн грн, або 7,4% більше, ніж на початок року. Заходами примусового стягнення охоплено 100% заборгованості зі сплати страхових внесків та 96,7% єдиного внеску. Проведено 3 спільних наради з органами Державної виконавчої служби України, 11 – з органами Державної податкової служби України, 49 – з обласними державними (військовими) адміністраціями, 11 – з іншими місцевими органами виконавчої влади, на які підготовлено 5 листів щодо 10 боржників, заслухано 4 керівників боржників. Проінформовано 3 соціальних партнерів; платникам-боржникам надіслано 6 листів-вимог. Надано 1 940 індивідуальних консультацій фізичним особам-підприємцям, що мають заборгованість. За результатами проведеної роботи погашено заборгованості на суму 26,2 млн грн та відновлено страховий стаж 667 працівникам |
| 5 | Виконання індикативних показників з надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (далі – Збір) | Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” | Якубовська А. В., Мацелюх Г. М. | Протягом року, контроль щомісяця (наростаючим підсумком з початку року) | Забезпечено 100 % виконання індикативних показників з надходження Збору, поінформовано Пенсійний фонд України | Забезпечено надходження до загального фонду державного бюджету коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в запланованих обсягах доведених показників | Виконано. Протягом звітного періоду забезпечено виконання індикативних показників з надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, зокрема: січень – доведений план у сумі 10,0 млн грн, фактично надійшло – 12,0 млн грн, або 120,5%; лютий – доведений план у сумі 11,4 млн грн, фактично надійшло – 16,1 млн грн, або 142,1%; березень – доведений план у сумі 12,0 млн грн, фактично надійшло – 16,1 млн грн, або 133,5%; квітень – доведений план у сумі 11,9 млн грн, фактично надійшло – 16,2 млн грн, або 136,1%; травень – доведений план у сумі 12,9 млн грн, фактично надійшло – 17,4 млн грн, або 135,2%; червень – доведений план у сумі 10,4 млн грн, фактично надійшло – 15,1 млн грн, або 145,6%; липень – доведений план у сумі 15,1 млн грн, фактично надійшло – 18,1 млн грн, або 120,1%; серпень – доведений план у сумі 29,7 млн грн, фактично надійшло – 16,5 млн грн, або 55,6%; вересень – доведений план у сумі 19,3 млн грн, фактично надійшло – 17,1 млн грн, або 88,7%; жовтень – доведений план у сумі 19,9 млн грн, фактично надійшло – 19,7 млн грн, або 98,6%; листопад – доведений план у сумі 19,3 млн грн, фактично надійшло – 16,3 млн грн, або 84,5%; грудень – доведений план у сумі 42,2 млн грн, фактично надійшло – 21,3 млн грн, або 503%. Планові показники за 2025 рік виконано на 94,3%, при доведеному плані 214,1 млн грн, надійшло 201,9 млн грн |
| 6 | Здійснення моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’яз-кового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб) щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю | Постанова правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 № 11-1 “Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.06.2017 за № 776/30644 | Якубовська А. В., Толуб’як В. С., Мацелюх Г. М., Томчук О. З. | Протягом року | За результатами моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб підготовлено інформацію про виявлені ознаки порушення законодавства про працю, яку надано до відповідних органів Державної служби України з питань праці та органів Державної податкової служби України | Забезпечено надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, забезпечено сприяння легалізації робочих місць та мінімізовано випадки порушення законодавства про працю | Виконано. За результатами проведеного щомісячного моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування забезпечено обмін інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України про виявлені ознаки використання праці неоформлених працівників та порушення законодавства про працю. Направлено матеріали контролюючим органам по 474 суб’єктах господарювання (4 457 застрахованих особах). Проведено: 893 зустрічі в трудових колективах, 10 зустрічей зі студентською молоддю, 35 флешмобів; відвідано 2 684 суб’єкти господарювання, розповсюджено 1 960 буклетів, розміщено 141 інформацій на вебресурсах. Легалізовано 6 033 робочих місць, залучено 3,0 млн грн єдиного соціального внеску |
| 7 | Забезпечення контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України | Бюджетний кодекс України, Закони України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, “Про загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування”, інші нормативно-правові акти | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Ільчук О. Р. | За окремими графіками | 1. Проведено 100 % запланованих перевірок в організаціях, що здійснюють виплату, доставку пенсій, житлових субсидій та пільг і в установах, в яких особи перебувають на повному державному утриманні. | Вжито заходів щодо запобігання порушенням використання коштів, призначених для виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, застосовано заходи впливу в разі виявлення порушень. | Виконано. У 2025 року забезпечено контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України шляхом проведення 71 контрольного заходу: – 23 перевірки в уповноважених банках (100% запланованих), за результатами перевірок встановлено 38 випадків порушень на загальну суму 55,1 тис. грн; – 31 перевірка установ, де особи перебувають на повному державному утриманні (100% запланованих), за результатами перевірок встановлено 214 випадків порушень по 380 особах на загальну суму 5,9 тис грн; – 17 перевірок виплатних об’єктів поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, в тому числі 4 за графіком (100% запланованих), по 15 перевірках виявлено 587 випадків порушень, з них 65 фінансового характеру на суму 119,1 тис грн. За допущені порушення до АТ “Укрпошта” застосовано фінансові санкції на загальну суму 8,5 тис. грн |
|  |  |  | Якубовська А. В., Толуб’як В. С., Ільчук О. Р., Томчук О. З. | протягом року | 2. Проведено перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності та правильності використання страхових коштів. | Вжито заходів щодо запобігання порушенням використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та дотримання страхувальниками вимог чинного законодавства спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням | Виконано. Протягом 2025 року проведено 204 перевірки медичних закладів щодо обґрунтованості видачі листків непрацездатності, з них 186 проведено за результатами ризик-орієнтованого моніторингу даних з електронного реєстру листків непрацездатності, в ході яких перевірено обґрунтованість видачі/продовження 549 листків непрацездатності. За виявлені порушення виставлено 75 вимог до закладів охорони здоров’я на суму 293,4 тис. грн, кошти згідно яких станом на 31 грудня 2025 року повернуті в сумі 288,4 тис. грн (по 1 вимозі на 5,0 тис. грн граничний термін сплати на настав) Упереджено 42 виплати за необґрунтовано виданими та/або продовженими листками непрацездатності на суму 125,2 тис. грн. Протягом звітного періоду внесено виправлення причин непрацездатності в 142 листках непрацездатності. Проведено 64 перевірки правильності використання страхувальниками страхових кошті, у т.ч. 54 планових (100% запланованих) та 10 позапланових. Сума коштів Фонду, охоплена контрольними заходами, становить 207 149,6 тис. грн. За результатами проведених перевірок винесено 61 рішення про повернення неправомірно витрачених страхових коштів Фонду та фінансових санкцій та 3 рішення про фінансові санкції за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду. Сума неправомірно витрачених страхових коштів Фонду за результатами проведених перевірок та фінансових санкцій, що належить до сплати, становить 2 140,3 тис. грн, сума відшкодованих неправомірно витрачених страхових коштів Фонду за результатами проведених перевірок та фінансових санкцій — 657,0 тис. грн |
|  |  |  |  | протягом року | 3. Проведено заходи контролю за станом профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці. Узагальнено та проаналізовано їх результат |  | Виконано. Протягом звітного періоду працювали у 68 комісіях по розслідуванню нещасних випадків, які зареєстровані за 2025 рік, з них 22 випадки смертельні. Протягом звітного періоду складено і підписано 53 Акти за встановленою формою, з них 5 – по випадках, які зареєстровані у 2024 році. Проводився інформаційний збір даних на підприємствах житлово-комунальної та транспортних галузей області щодо дотримання страхувальниками умов і безпеки праці. За результатами збору складено та підписано 237 опитувальних листів, виявлено 788 порушень законодавства про охорону праці. У 2025 році проведено 176 профілактичних заходи в установах та підприємствах області, інформацію щодо яких опубліковано на офіційних онлайн-платформах Головного управління та озвучено по місцевому радіо. Взято участь у 386 засіданнях “круглих столів”, семінарах, нарадах, також проведено 1 558 інших заходів з популяризації безпечних та нешкідливих умов праці |
| 8 | Реалізація Закону України “Про адміністративну процедуру” | Закон України від 10.10.2024 № 4017-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон № 4017) | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., керівники самостійних структурних підрозділів | Травень | 1. Переглянуто зразки адміністративних актів, що приймаються Головним управлінням, повноваження посадових осіб щодо їх прийняття, організацію адміністративного провадження, прийнято відповідні розпорядчі акти, розроблені методичні рекомендації. | Забезпечено виконання Закону України “Про адміністративну процедуру” з урахуванням особливостей адміністративного провадження адміністративних справ в органах Пенсійного фонду України | Виконано. Протягом звітного періоду сектором з питань координації внутрішнього контролю, спільно з юридичним управлінням проведено вибірковий моніторинг правильності визначення в адміністративних актах порядку їх оскарження з урахуванням положень Закону України від 10 жовтня 2024 року №4017-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру” та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів Пенсійного фонду України. Методичні рекомендації розроблено |
|  |  |  | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., завідувач сектору внутрішнього контролю, керівники зацікавлених структурних підрозділів | постійно, але не менше 3 заходів на рік | 2. Проведено не менше 3 заходів внутрішнього контролю щодо дотримання в Головному управлінні Закону України “Про адміністративну процедуру” та нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, прийнятих на виконання Закону № 4017. |  | Виконано. Сектором з питань координації внутрішнього контролю надіслано службову записку від 09 липня 2025 року №12/14-16 керівникам самостійних структурних підрозділів, щодо перегляду зразків адміністративних актів, що приймаються Головним управлінням, повноваження посадових осіб, щодо їх прийняття, організація адміністративного провадження, прийняття відповідних розпорядчих актів, розроблення методичних рекомендацій. Проведено моніторинг стану виконання пункту 8 Пріоритету I Плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на 2025 рік. (доповідна записка від 29 липня 2025 року №19/14-16). Сектором з питань координації внутрішнього контролю спільно з юридичним управлінням проведено в фінансово-економічному управлінні (наказ від 03 вересня 2025 року №525), управлінні пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (наказ від 17 жовтня 2025 року №608) та управлінні контрольно-перевірочної роботи (наказ від 18 грудня 2025 року №779) – контрольні заходи з питань приведення до вимог законодавства адміністративних актів та правильності визначення в них порядку їх оскарження з урахуванням положень Закону України від 10 жовтня 2024 року №4017-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру” та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів Пенсійного фонду України |
|  |  |  | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., завідувач сектору внутрішнього контролю, керівники зацікавлених структурних підрозділів | листопад | 3. Узагальнено практику застосування законодавства щодо адміністративної процедури у Головному управлінні |  | Виконано. Сектором з питань координації внутрішнього контролю та юридичним управлінням узагальнено практику застосування законодавства щодо адміністративної процедури у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області (доповідна записка від 09 січня 2026 року №4/16-16) |
| 9 | Професійний розвиток персоналу | Закон України “Про державну службу”, Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Литвинчук Л. Я., керівники самостійних структурних підрозділів | Протягом року | 1. Створено умови для підвищення рівня професійної компетентності (забезпечено можливості навчання в межах робочого часу) не менше 90 % державних службовців апарату Пенсійного фонду України відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальних програм професійного розвитку. | Забезпечено ефективне виконання посадових обов’язків працівниками Головного управління за рахунок удосконалення їх компетентностей, а також задоволення основних мотиваторів працівників | Виконано. Протягом 2025 року забезпечена можливість навчання працівників в межах робочого часу. Відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності шляхом самоосвіти пройшли 580 державних службовців, за загальною короткостроковою програмою навчалися 507 працівників, за загальною професійною (сертифікатною) програмою пройшли навчання 72 особи та 1 державний службовець підвищив кваліфікацію за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”. Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 12 березня 2024 року №4-1 “Про організацію проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України” упродовж звітного періоду Пенсійний фонд України провів 59 професійних тренінгів та за їх результатами визначено 59 внутрішніх тренерів серед працівників Головного управління, які провели відповідні навчання за напрямками роботи для 580 державних службовців, що складає 100% їх фактичної чисельності |
|  |  |  |  | до 01 жовтня | 2. Організовано проведення не менше одного внутрішнього навчання з питань психологічної підтримки та запобігання професійному вигоранню державних службовців Головного управління, в якому взяли участь не менш як 40 % державних службовців. 3. Організовано проведення навчання не менш як 60 % державних службовців Головного управління з питань адаптації законодавства до права ЄС (acquis ЄС), євроатлантичної інтеграції, кібербезпеки та кіберзахисту, підвищення рівня володіння англійською мовою, безбар’єрності, основних вимог та принципів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру” |  | Виконано. 2. Організовано та проведено 34 внутрішніх навчання з питань психологічної підтримки та запобігання професійному вигоранню державних службовців Головного управління, в яких взяли участь 580 працівників (100%) Виконано. 3. Організовано та проведено професійне навчання для 440, або 76% державних службовців Головного управління з питань адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та євроатлантичної інтеграції, кібербезпеки / кіберзахисту, підвищення рівня володіння англійською мовою, безбар’єрності, основних вимог та принципів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру” |
| 10 | Забезпечення безперебійної роботи Головного управління, створення безпечних умов для персоналу та відвідувачів | Необхідність забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання завдань, покладених на Головне управління | Толуб’як В. С., Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., керівник сектору / відповідальна особа з питань охорони праці та цивільного захисту, керівники структурних підрозділів | За окремим планом | 1. Проведено моніторинг стану охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в Головному управлінні. | Створено належні умови для роботи, забезпечено своєчасне та в повному обсязі виконання завдань, покладених на Головне управління | Виконано. Проведено моніторинг стану охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в підрозділах Головного управління. За результатами проведеної роботи надано звіт Сектору з питань охорони праці та цивільного захисту Пенсійного фонду України шляхом заповнення google-таблиць |
|  |  |  | Толуб’як В. С., керівник сектору / відповідальна особа з питань охорони праці та цивільного захисту, керівники структурних підрозділів | протягом року | 2. Проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі Головного управління та забезпечено готовність їх використання за призначенням. |  | Виконано. Проведено технічну інвентаризацію та забезпечено готовність до використання за призначенням протирадіаційні укриття №74171 (м. Ланівці, вул. М. Грушевського, 13) та №72481 (м.Борщів, вул. С.Бандери, 19а), які перебувають на балансі Головного управління |
|  |  |  | Толуб’як В. С., керівник сектору / відповідальна особа з питань охорони праці та цивільного захисту, керівники структурних підрозділів | протягом року | 3. Забезпечено функціонування у справному стані систем газового пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, оновлення первинних засобів пожежогасіння та засобів індивідуального захисту (за потреби). |  | Виконано. Забезпечено функціонування у справному стані систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, оновлення первинних засобів пожежогасіння та засобів індивідуального захисту |
|  |  |  | Якубовська А. В., Щепний М. В. | щокварталу, до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом | 4. Поінформовано Пенсійний фонд України про стан забезпечення Головного управління альтернативними джерелами енергопостачання. |  | Виконано. Щотижнево оновлюється в googl-таблиці інформація щодо готовності Пенсійного фонду України до надзвичайних ситуацій, спричинених атаками російської федерації, в тому числі забезпеченість альтернативними джерелами енергопостачання |
|  |  |  |  | до 15 жовтня | 5. Підготовлено адміністративні приміщення Головного управління до роботи в осінньо- зимовий період 2025–2026 років. |  | Виконано. Забезпечено підготовку усіх приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років. Опалювальний сезон розпочався вчасно |
|  |  |  | Толуб’як В. С., Легета Т. В. | протягом року | 6. Визначено оцінку психосоціальних потреб працівників шляхом анкетування, відповідно до програми психосоціальної підтримки працівників. Про результати поінформовано Пенсійний фонд України | Визначено потреби у проведенні тренінгів, вебінарів ,семінарів, та інших заходів, які покращать психологічний клімат в колективі та забезпечать профілактику професійного вигорання | Виконано. Упродовж звітного періоду в межах реалізації програми психосоціальної підтримки реалізовано понад 40 групових, командних та освітніх заходів, спрямованих на збереження психічного здоров’я працівників, розвиток стресостійкості та покращення взаємодії у колективах |
| ПРІОРИТЕТ ІІ Модернізація та ефективність, цифровізація функціональних процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подальше розширення автоматизованих механізмів при наданні соціальних виплат | Закони України “Про особливості надання публічних електронних (публічних) послуг”, “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, інші нормативно-правові акти | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., керівники зацікавлених структурних підрозділів | Після впровадження відповідних алгоритмів оновлення даних у персональних електронних облікових картках застрахованих осіб в Реєстрі застрахованих осіб | 1. Забезпечено інформування громадян про сервіси доступу до інформації про набуті ними пенсійні права, в тому числі на підставі оцифрованих даних. | Спрощено отримання послуг громадянами у соціальній сфері | Виконано. Проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо електронних сервісів, наявних на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зокрема, застрахованим особам надаються роз’яснення про можливість перегляду оцифрованих відомостей, відповідно до наданих сканкопій документів про трудову діяльність |
|  |  |  | Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Якубовська А. В., Руцька С. З., Дубовий В. І., Ільчук О. Р. Івахов В. В., Толуб’як В. С., Томчук О. З. | після реалізації відповідної інформаційної взаємодії після реалізації відповідних механізмів наповнення даними виплатної частини персональної облікової картки застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб | 2. Забезпечено у визначеному законодавство м порядку оброблення та використання відомостей про прийняті рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи. 3. Забезпечено контроль за актуальністю та достовірністю даних виплатної частини персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб про наявні у особи виплати |  | Виконано. Інформація про прийняті рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи опрацьовується щоденно на підставі сформованих звітів за результатами електронної інформаційної взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери Виконано. Реалізовано механізм наповнення даними виплатної частини персональної облікової картки застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб, зокрема, одержувачам пенсійних та соціальних виплат підсистем ППВП/ДКГ, ДСВ |
| 2 | Розширення інформаційної взаємодії з центрами надання адміністративних послуг | Закони України “Про особливості надання публічних електронних публічних) послуг”, “Про адміністративні послуги”, Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 937) | Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Дубовий В. І. | Після реалізації відповідної інформаційної взаємодії | Продовжено співпрацю з центрами надання адміністративних послуг | Спрощено надання послуг громадянам у соціальній сфері | Виконано. Станом на 01 січня 2026 року в Кабінеті масових електронних сервісів (КМЕС) зареєстровано 35 організацій, уповноважених приймати заяви з документами та / або відомостями, необхідними для призначення житлових субсидій та пільг (загальність кількість 173 користувачі). Під час Zoom-нарад з керівниками ЦНАПів розглядались функціональні можливості “Електронного кабінету спеціаліста ЦНАПу/Тергромади”, зокрема щодо нововпроваджених сервісів. Продовжено співпрацю з центрами надання адміністративних послуг. Зокрема, від ЦНАП та територіальних громад області, через програмне забезпечення “Соціальна громада” надійшло 38057 пакетів документів. З 01.07.2025 розпочато новий етап співпраці, а саме щодо прийому та передачі пакетів документів щодо державних соціальних допомог ЦНАПами до територіальних органів Пенсійного фонду України виключно в електронному вигляді |
| 3 | Реалізація експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору | Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225 “Про реалізацію експерименталь-ного проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору” | Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Дубовий В. І., Руцька С. З. | Після впровадження на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України відповідної технічної можливості | 1. Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи та супроводження питань щодо формування, підписання заяви і примірного договору. 2. Забезпечено контроль за повнотою та своєчасністю опрацювання заяв, договорів найму та копій інших документів, які подаються наймачем та наймодавцем в паперовій формі. 3. Забезпечено контроль за своєчасністю прийняття рішень щодо визначення права на призначення субсидії на найм житла та компенсації | Створено інструменти для додаткової соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб | Виконано. Проводиться постійна робота щодо популяризації експериментального проєкту щодо надання субсидії ВПО на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення. У всіх сервісних центрах розміщені відповідні плакати та буклети, бланки та зразки заповнених документів. Також буклети розміщені на віддалених робочих місцях у об’єднаних територіальних громадах. Головним управлінням видано наказ від 07 липня 2025 року №399, яким затверджено інформаційні та технологічні карти надання цієї послуги. Зазначені картки доведені до всіх об’єднаних територіальних громад |
| 4 | Розвиток інструментів фізичної ідентифікації отримувачів виплат | Закон України “Про загальнообов’яз-кове державне пенсійне страхування”, інші нормативно-правові акти | Толуб’як В. С., Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Томчук О. З., Дубовий В. І., Глух Т. Г. | Після впровадження відповідних технічних рішень | Забезпечено використання технологій штучного інтелекту при обробці даних для підготовки процедур ідентифікації фізичних осіб та її проходження Забезпечено використання даних про проходження особами фізичної ідентифікації із визначених законодавством джерел | Оптимізовано процеси проведення фізичної ідентифікації одержувачів виплат | Буде виконано після реалізації Пенсійним фондом України відповідного програмного забезпечення щодо розширення можливостей ідентифікації |
| 5 | Розвиток безпаперових технологій при виконанні Пенсійним фондом України своїх повноважень | Закони України “Про особливості надання публічних електронних публічних) послуг”, інші нормативно-правові акти | Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Івахов В. В., Дубовий В. І., Томчук О. З., Руцька С. З. | Після реалізації відповідних технічних рішень | 1. Забезпечено використання та супровід платформи технічної підтримки зовнішніх користувачів з метою зменшення письмових звернень від них. |  | Виконано. В Кабінеті масових електронних сервісів (КМЕС) станом на 01 січня 2026 року зареєстровано 310 надавачів житлово-комунальних послуг, з яких 116 подають інформацію за принципом “Вітрина” |
|  |  |  |  |  | 2. Впроваджено у відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) технічні рішення для переведення в оцифрований вигляд власноручних підписів осіб без необхідності оформлення відповідної заяви в паперовій формі та її сканування. | Спрощено отримання послуг громадянами, зменшено паперовий документообіг | Буде виконано після реалізації відповідних технічних рішень буде проведено відповідну роботу в межах повноважень Виконано. Забезпечено оцифрування 100% загальної кількості паперових справ про страхові виплати, що підлягають оцифруванню, та проведення валідації 100% оцифрованих справ про страхові виплати |
|  |  |  |  | протягом року | 3. Забезпечено оцифрування 100 % загальної кількості паперових справ про страхові виплати, що підлягають оцифруванню, та проведення валідації 100 % оцифрованих справ про страхові виплати |  |  |
| 6 | Розвиток системи контролю за даними Електронного реєстру листків непрацездатності | Закон України “Про загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування”, Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185 | Якубовська А. В., Ільчук О. Р. | Після розширення інформаційної взаємодії з Національною службою здоров’я України щодо організації перевірок медичних висновків про тимчасову непрацездат-ність уповноважени-ми лікарями | Здійснено перевірки обґрунтованості формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність | Забезпечено контроль за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність | Буде виконано після розширення інформаційної взаємодії з Національною службою здоров’я України щодо організації перевірок медичних висновків про тимчасову непрацездатність уповноваженими лікарями |
| 7 | Розширення інформаційної взаємодії інформаційних систем Пенсійного фонду України з інформаційними системами інших державних органів | Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування” | Скрепецька Г. Р., Івахов В. В., Дубовий В. І., Руцька С. З. | Після реалізації відповідної інформаційної взаємодії | Забезпечено використання даних з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для призначення / перерахунку пенсійних виплат в порядку інформаційної взаємодії | Спрощено отримання послуг громадянами, зменшено паперовий документообіг | Виконано. При призначенні/перерахунку пенсійних виплат за осіб зниклих безвісти інформація отримується автоматично з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин |
| 8 | Забезпечення безперебійної роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України та зміцнення її технічної бази | Необхідність модернізації технічної бази | Толуб’як В. С., Томчук О. З. | Протягом року | Забезпечено оновлення парку комп’ютерної техніки Головного управління (в межах фінансових ресурсів) | Підвищено продуктивність та швидкодію технічних засобів, забезпечено їх стабільність | Виконано. Проводилася робота по оновленню комп’ютерної та офісної техніки. Так протягом 2025 року було безкоштовно отримано та встановлено 82 персональних комп’ютера типу моноблок та 14 ноутбуків, придбано 54 персональних комп’ютера типу моноблок, 22 планшетних сканери, 11 лазерних принтерів, 15 лазерних та 3 струменевих багатофункціональних пристрої, 21 мережевий комутатор різних модифікацій, 4 маршрутизатори WiFi. Для забезпечення безпеки в сервісних центрах, та покращення роботи моніторингового центру Пенсійного фонду України було придбано 24 камери відеоспостереження та 24 ліцензії до програмного комплексу AVIGILON, 10 відеореєстраторів. Для керування чергою відвідувачів було придбано 11 терміналів електронної черги та телевізори до них. З метою оновлення технічних систем криптографічного захисту на усіх інформаційних площадках Головного управління було придбано 2 міжмережевих екрани CheckPoint |
| 9 | Забезпечення технічного захисту, кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційно- комунікаційної системи Пенсійного фонду України | Закони України “Про захист інформації в інформаційно- комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” | Толуб’як В. С., Томчук О. З. | Протягом року | 1. Забезпечено в межах компетенції супроводження на об’єктах інформаційної діяльності Головного управління комплексних систем захисту інформації. | Мінімізовано ризики кіберінцидентів, інцидентів інформаційної безпеки інформаційно- комунікаційної системи Пенсійного фонду України | Виконнно. В Головному управлінні функціонує побудована Комплексна система захисту інформації (КСЗІ), яка затверджена Атестатом відповідності від 02 грудня 2021 року №23577. КСЗІ розгорнута на 23 інформаційні площадки. Для забезпечення антивірусного захисту використовується антивірусне програмне забезпечення (ПЗ) ESET з дійсним експертним висновком, яке встановлено на усіх робочих станціях управління. Адміністратори під час виконання своїх обов’язків проводили моніторинг інстальованого ПЗ для виявлення невідповідностей, порушень політик безпеки; здійснювали контроль актуальності, зберігання, розповсюдження ПЗ на робочих станціях ЛОМ вузлів ІКС; встановлювали обмеження щодо інсталяції ПЗ; проводили інформування щодо дотримання політик безпеки та неухильного виконання законодавства щодо захисту інформації |
|  |  |  |  |  | 2. Забезпечено в межах компетенції моніторинг та контроль за станом криптографічного та технічного захисту, кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій. |  | Виконано. На виконання вимог діючого законодавства в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області затверджено наказом Головного управління №58 від 22 лютого 2022 року “Про призначення відповідального за організацію використання кваліфікованих електронних послуг”. Адміністраторами захисту проводився постійний моніторинг антивірусного ПЗ ESET для унеможливлення проникнення в систему вірусного ПЗ. В вересні 2025 року було проведено обстеження інфраструктури інформаційно-комунікаційної системи Головного управління. Результати обстеження були надіслані в Пенсійний фонд України |
|  |  |  |  | травень | 3. Проведено аналіз діючих заходів захисту інформації та надано Пенсійному фонду України пропозиції щодо вжиття додаткових |  | Виконано. Мережеве обладнання, модулі криптозахисту, серверне обладнання; джерела безперебійного живлення та серверного обладнання; політики безпеки функціонують у відповідності до Експлуатаційної документації комплексної системи захисту інформації. Фізична перевірка на предмет несанкціонованих підключень здійснюється спеціалістами сектору захисту та відділу адміністрування інформаційних систем під час проведення планових перевірок та проведення регламентних робіт. Листи щодо виконання планових завдань щодо захисту інформації надсилаються Пенсійному фонду що півроку до 15 січня та до 15 липня |
| ПРІОРИТЕТ ІІІ Ефективна комунікація та інформаційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Висвітлення в медіа актуальних питань пенсійного забезпечення, соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових та інших виплат, надання соціальних послуг, результатів діяльності Пенсійного фонду України | Закони України “Про медіа”, “Про доступ до публічної інформації” | Толуб’як В. С., Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи, керівники самостійних структурних підрозділів | Протягом року | Організовано виступи працівників Головного управління у медіа. Забезпечено проведення не менше 200 заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи (зустрічі з громадянами, прямі телефонні лінії, медіазаходи тощо) та розміщення не менше 280 публікацій з питань діяльності Пенсійного фонду України (у регіональних / місцевих електронних та друкованих медіа, на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Головного управління та сторінках у соцмережах) | Забезпечено інформування громадян з актуальних питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових та інших виплат, надання соціальних послуг, результатів діяльності Головного управління | Виконано. - Протягом 2025 року проведено 1 727 заходів з інформаційно-роз'яснювальної роботи (зустрічі з громадянами, прямі телефонні лінії, медіазаходи тощо). Інформацію про діяльність Головного управління висвітлено у 847 статтях електронних та друкованих періодичних виданнях та розміщено 2 032 інформації на власних вебресурсах. На телеканалах вийшло 22 тематичних сюжети |
| 2 | Популяризація електронних сервісів Пенсійного фонду України | Закони України “Про медіа”, “Про доступ до публічної інформації” | Толуб’як В. С., завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи, Томчук О. З., Дубовий В. І. | Протягом року | Забезпечено поширення в медіа та на власних вебресурсах не менше 200 інформаційних повідомлень про послуги, які надаються органами Фонду в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України | Спрощено доступ до інформації. Збільшено чисельність осіб, які скористалися електронними послугами | Виконано. На власних вебресурсах Головного управління оприлюднено 623 інформаційних повідомлень про послуги, які надаються органами Пенсійного фонду України в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України |
| ПРІОРИТЕТ ІV Управління ризиками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесення змін (перегляд) Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2024–2025 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.04.2024 № 51 | Закон України “Про запобігання корупції”, Методологія оцінювання корупційних ризиків, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 | Москалик І. І., керівники самостійних структурних підрозділів | До 30 вересня 2025 року | Взято участь у перегляді (внесенні змін) до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2024–2025 роки | Взято участь у вдосконаленні системи запобігання і протидії корупції в Пенсійному фонді України та його територіальних органах | Виконано 1. На виконання вимог листа Пенсійного фонду України від 30 травня 2025 року №2800-15-9/43388 надіслано результати інтерв’ю проведені із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, на підставі описаних функцій та процесів до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області листом від 09 липня 2025 року №1900-16-9/32383. 2. У зв’язку зі змінами Антикорупційної програми Пенсійного фонду України України та його територіальних органів на 2024-2025 роки (далі – Антикорупційна програма) наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (далі – Головне управління) від 24 жовтня 2025 року №629 “Про внесення змін до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області від 29 травня 2024 року №218 “Про заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки” було внесено зміни у Заходи з реалізації антикорупційної політики Головного управління та Реєстр ризиків Антикорупційної програми. 3. Листом від 14 січня 2026 року №1900-5-15/1884 направлено до Пенсійного фонду України звітну інформацію про виконання Антикорупційної програми за ІІ півріччя 2025 року |
| 2 | Розвиток внутрішнього контролю | Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 | завідувач сектору внутрішнього контролю, керівники самостійних структурних підрозділів | Протягом року | 1. Проведено аналіз структури, організаційних та функціональних засад внутрішнього середовища, сформовано опис внутрішнього середовища та забезпечено підтримку його актуального стану. | Підвищено здатність Головного управління виконувати завдання і функції, запроваджено організаційні заходи з управління ризиками | Виконано. З метою документального відображення складових елементів, які визначають внутрішнє середовище, підготовлено та направлено самостійним структурним підрозділам Головного управління службову записку від 03 березня 2025 року №2/14-16. Відповідно до наданої інформації сформовано Опис внутрішнього середовища за результатами аналізу його структури, організаційних та функціональних засад та узагальнено інформацію про перелік функцій та процесів, їх розподіл та закріплення за виконавцями (співвиконавцями) по всіх структурних підрозділах Головного управління (лист від 07 березня 2025 року №5/14-16). Пунктом 8 Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №1062 (далі - Основні засади), визначено питання, які повинні бути врегульовані внутрішніми документами, зокрема питання щодо внутрішнього середовища: визначення організаційної структури, повноважень, відповідальності та підзвітності; встановлення переліку завдань та функцій, їх розподіл та закріплення за виконавцями (співвиконавцями). Сектором були переглянуті Положення про самостійні структурні підрозділи Головного управління щодо стану внутрішнього середовища, в частині відображення у внутрішніх документах підпорядкованості та делегування повноважень (контролю, координації та спрямування структурних підрозділів) –доповідна записка від 05 вересня 2025 року №24/14-16. Також, проведено вибірковий аналіз організаційно - розпорядчих документів Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області-доповідна записка від 20 листопада 2025 року №37/14-16. Проведено відповідну роботу щодо надання методичної допомоги структурним підрозділам: – службові записки: від 06 березня 2025 року №3/14-16; від 29 травня 2025 року №8/14-16; від 01 вересня 2025 року №23/14-16; Проведено презентацію на тему: “Організація здійснення внутрішнього контролю в державній установі” (службова записка від 03 березня 2025 року №2/14-16); Та на виконання наказу Головного управління від 17 листопада 2025 року №391-О проведено тренінг в он-лайн форматі з використанням програми Zoom для керівників самостійних структурних підрозділів, на тему: “Здійснення організації внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду України” (службова записка від 02 грудня 2025 року №41/14-16) |
|  |  |  |  | вересень | 2. Здійснено заходи з ідентифікації та оцінки ризиків, визначення способів реагування на ризики, складено реєстр ризиків, запроваджено систематичний перегляд та актуалізацію ризиків. |  | Виконано. З метою проведення ідентифікації та оцінки ризиків, що можуть вплинути на виконання закріплених завдань та функцій, покладених на структурні підрозділи, визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики а також, запровадження систематичного перегляду та актуалізації ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін, сектором підготовлено Окреме доручення начальника Головного управління від 21 травня 2025 року №1-ОД. На підставі наданих структурними підрозділами Головного управління інформацій (реєстрів ризиків), Сектором опрацьовано та сформовано Зведений перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків у діяльності Головного управління, який 02 червня 2025 року №9/14-16, затверджений начальником Головного управління та доведений до відома та виконання керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління. Всього по Головному управлінню ідентифіковано та оцінено 45 ризиків, що можуть вплинути на виконання закріплених завдань та функцій, в тому числі: з середнім значенням (числові значення 3 і 4 відповідно до Матриці оцінки ризиків) – 10, з низьким значенням (числові значення 1 і 2 відповідно до Матриці оцінки ризиків) – 29. Сектором узагальнено пропозиції стосовно додаткового впровадження 33 заходів контролю для впливу на ризики, наданих самостійними структурними підрозділами, та сформовано Зведений план впровадження заходів контролю для впливу на ризики у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на 2025 рік, який 02 червня 2025 року затверджений начальником Головного управління. З метою відстеження стану організації та функціонування внутрішнього контролю в цілому та окремих його елементів, починаючи з 10 липня 2025 року, запроваджено щоквартальний моніторинг виконання заходів контролю для впливу на ризики та запроваджено здійснення постійного моніторингу та проведення періодичної оцінки виконання структурними підрозділами Головного управління окремих завдань та функцій під час поточної діяльності. Відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №1062 (із змінами), з метою належної організації та здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області та на виконання Постанови Правління Пенсійного фонду України від 30 вересня 2025 року №32-1 було здійснено ідентифікацію і оцінку ризиків при наданні державних соціальних допомог та соціальних стипендій. Сектором здійснено опрацювання наданої інформації та внесено зміни до Зведеного реєстру ризиків та Заходів контролю для впливу на ризики у діяльності Головного управління. (зі змінами) (службова записка від 07 жовтня 2025 року №27/14-16 та направлено лист в Пенсійного фонду України. 24 жовтня 2025 року №1900-14-5/50136.) Ідентифіковано 59 ризиків,що можуть вплинути на виконання закріплених завдань та функцій, та присвоєно такі значення: – високе значення (6-9) – 11 ризиків; – середнє значення (3-4) – 16 ризиків; – низьке значення (1-2) – 32 ризики. Впроваджено 36 заходів контролю для впливу на ризики, наданих самостійними структурними підрозділами, (вихідний лист від 24 жовтня 2025 року №1900-14-5/50136). На виконання листа Пенсійного фонду України від 20 листопада 2025 року №2800-18-9/79307 Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області надано інформацію про виявлені протягом січня-листопада 2025 року факти відхилень та вжиття заходів щодо реагування на них. Лист від 04 грудня 2025 року №1900-14-5/56248. Також, на виконання інформаційного листа Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2025 року №2800-18-9/66994 та з метою забезпечення виконання завдань щодо проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів, передбачених Порядком проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2025 року №50 “Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади”, Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області надсилає інформацію щодо найбільш ресурсоємних та / або впливових робочих процесів, які виконуються структурними підрозділами |
|  |  |  |  | жовтень | 3. Запровадження періодичного аналізу заходів контролю, спрямованих на мінімізацію ризиків та попередження їх виникнення |  | Виконано. На виконання окремого доручення начальника Головного управління від 21 травня 2025 року №1-ОД структурні підрозділи проводили моніторинг виконання заходів контролю для впливу на ризики та інформували сектор з питань координації внутрішнього контролю (доповідні записки від 18 липня 2025 року №17/14-16, від 15 жовтня 2025 року №31/14-16 та від 14 січня 2026 року №6/16-16 - проведено аналіз заходів контролю, спрямованих на мінімізацію ризиків та попередження їх виникнення) |
| 3 | Забезпечення проведення внутрішніх аудитів відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України | Бюджетний кодекс України, інші нормативно-правові акти щодо діяльності з внутрішнього аудиту | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Дмитерко В. М., керівники самостійних структурних підрозділів | Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України | 1. Проведено 100 % запланованих внутрішніх аудитів. | Надано висновки та рекомендації щодо удосконалення управлінської діяльності та системи внутрішнього контролю, мінімізацію ризиків, які впливають на виконання завдань, функцій, досягнення цілей діяльності. | Виконано. Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 2025-2027 роки, протягом 2025 року проведено 6 внутрішніх аудитів (або 100% запланованих аудиторських досліджень на 2025 рік), з яких – 5 аудитів з оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій. За результатами проведених аудитів надано 30 рекомендацій щодо підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками, удосконалення системи управління, поліпшення політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання фінансових та матеріальних ресурсів |
|  |  |  |  | щокварталу, до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом | 2. Проведено моніторинг результатів внутрішніх аудитів та стану впровадження аудиторських рекомендацій | Впроваджено аудиторські рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного та неефективного використання коштів та інших активів | Виконано. Відділом внутрішнього аудиту забезпечено проведення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів, вжиття заходів щодо усунення виявлених у ході аудиторських досліджень нефінансових та фінансових порушень. Станом на 01 січня 2026 року повністю виконано 24 рекомендації, досягнуто результативності по 12 рекомендаціях. Термін виконання 6 рекомендацій не настав |
| 4 | Проведення внутрішніх контрольних заходів у територіальних управліннях Пенсійного фонду України | Необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи територіальних органів Пенсійного фонду України | Якубовська А. В., Івахов В. В., Скрепецька Г. Р., Толуб’як В. С., Дмитерко В. М., керівники самостійних структурних підрозділів | Згідно з окремими планами | Проведено 100 % запланованих контрольних заходів | Виявлено ризики в організації роботи територіальних органів Пенсійного фонду України, попереджено та усунено недоліки, удосконалено систему управління та внутрішнього контролю | Виконано. Відділом внутрішнього аудиту проводиться щомісячний моніторинг виконання плану проведення внутрішніх контрольних заходів та облік їх результатів. Протягом 2025 року структурними підрозділами Головного управління забезпечено стовідсоткове виконання планів проведення внутрішніх контрольних заходів |

_____________________________________________